## COMPONENTE 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2019
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. | ACT 1 | Socializar la Política de administración del riesgo del Instituto vigente con líderes y responsables de proceso | Acciones de socialización ejecutadas | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-01-02 | 2019-03-31
|  | ACT 2 | Divulgar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes canales de comunicación Institucional. | Política de administración del riesgo difundida en mínimo tres canales de comunicación institucional | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-03-01 | 2019-06-30
2 | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | ACT 1 | Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para la identificación o actualización de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la metodología para la administración del riesgo. | Riesgos de corrupción identificados y valorados | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-01-02 | 2019-03-31
|  | ACT 2 | Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor a vincularse en la definición del mapa de riesgos de corrupción del Instituto. | Participación de la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-01-02 | 2019-03-31
|  | ACT 3 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada a los diferentes mapas de riesgos por proceso. | Mapa de riesgos de corrupción definido | Humanos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-01-02 | 2019-03-31
3 | CONSULTA Y DIVULGACIÓN | ACT 1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto en la página web institucional. | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-01-15 | 2019-02-15
|  | ACT 2 | Divulgar con los servidores penitenciarios y demás grupos de valor del Instituto el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado por mínimo tres canales de comunicación | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-02-16 | 2019-04-13
4 | MONITOREO Y REVISIÓN | ACT 1 | Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC | Informes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizados al interior de la entidad. | Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados y aprobados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-02-01 | 2019-11-30
5 | SEGUIMIENTO | ACT 1 | Efectuar análisis de causas a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías. | Informe de análisis de causas y controles documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | ACT 2 | Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. | Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | ACT 3 | Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre. | Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2019-01-01 | 2019-12-31

## COMPONENTE 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2019
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | TRÁMITES Y SERVICIOS | ACT 1 | Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Mesa de trabajo con responsables de trámites definiendo compromisos Trámites actualizados en el SUIT | Humanos, físicos y tecnológicos | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 2 | Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora. | Mesa de trabajo con responsables de trámites definiendo compromisos Estrategia de racionalización publicada en el SUIT | Humanos, físicos y tecnológicos | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 3 | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | Informe semestral de necesidades y sugerencias ciudadanas en materia de racionalización de trámites misionales del Instituto | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 4 | Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT | Humanos, físicos y tecnológicos | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-01-15 | 2019-11-30

## COMPONENTE 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2019
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | ACT 1 | Revisión y conformación del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definición de actividades. | Equipo conformado y cronograma de trabajo | Humanos y documentales | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-02-01 | 2019-03-02
|  | ACT 2 | Elaboración del análisis del estado del proceso de rendición de cuentas y publicación en el portal web institucional | Informe evaluación y diagnóstico del estado de rendición de cuentas Caracterización de ciudadanía y grupos de valor Identificación de necesidades de información | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-02-01 | 2019-03-31
|  | ACT 3 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RdC en la página web Institucional. | Encuesta de opinión realizada e informe de resultados documentado sobre prioridades de la ciudadanía Resultados obtenidos publicados en página web | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-03-01 | 2019-04-06
|  | ACT 4 | Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2018. | Informe de gestión documentado | Humanos , físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-02-01 | 2019-02-28
|  | ACT 5 | Publicación y divulgación del informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2018. | Informe de gestión publicado en la página web institucional y divulgación de piezas comunicativas a través de los canales de comunicación institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-03-31
|  | ACT 6 | Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo e incentivos definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2018. | Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-07-31
2 | DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES | ACT 1 | Convocatoria abierta a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas a las mesas de diálogo temáticas y audiencia de Rendición de cuentas 2018. | Convocatoria implementada | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-04-02 | 2019-05-30
|  | ACT 2 | Divulgar de manera masiva las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RdC 2018. | Acciones de divulgación implementadas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-03-31
|  | ACT 3 | Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa y acciones de diálogo dispuestas en la RdC 2018. | Información de consulta publicada | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-03-15 | 2019-05-30
|  | ACT 4 | Gestionar la habilitación de un blog virtual en la página web institucional como acción de diálogo de la RdC 2018. | Blog virtual habilitado para diálogo con ciudadanía | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-03-01 | 2019-05-15
|  | ACT 5 | Atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RdC 2018. | Seguimiento a requerimientos documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-05-30
|  | ACT 6 | Socialización de la metodología para el desarrollo de mesas de diálogo temáticas a Directivos involucrados en el proceso. | Metodología sobre mesas de diálogo socializadas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-04-01 | 2019-05-15
|  | ACT 7 | Realización de las mesas de diálogo temáticas definidas en la estrategia de RdC 2018 | Cuatro (04) mesas de diálogo temáticas ejecutadas | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-04-01 | 2019-05-28
|  | ACT 8 | Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018. | Audiencia de RdC ejecutada e informe de acciones cumplidas. | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2019-05-15 | 2019-06-15
|  | ACT 9 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de las mesas de diálogo temáticas y audiencia pública de rendición de cuentas. | Cuestionario de percepción diligenciados e informe de resultados documentado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-04-01 | 2019-06-15
3 | RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS | ACT 1 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Concurso de conocimiento del Instituto (a nivel interno y externo) | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-03-01 | 2019-05-30
|  |  |  | Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-05-30
|  |  |  | Elaborar y divulgar video de invitación a las mesas de diálogo y audiencia pública RdC | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-03-01 | 2019-05-04
|  | ACT 2 | Establecer acuerdos y compromisos como resultado de las mesas de diálogo. | Resultados de los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINAS SEGÚN CORRESPONDA | 2019-03-01 | 2019-05-30
4 | EVALUACION Y RETROALIMENTACION | ACT 1 | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de la estrategia de RdC 2018. | Aplicar encuesta de opinión a través de página web institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2019-06-05 | 2019-08-15
|  | ACT 2 | Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RdC 2018. | Informe de resultados encuestas de opinión y cuestionario de percepción | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2019-08-16 | 2019-09-16
|  | ACT 3 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Informe de resultados y plan de mejoramiento difundidos en mínimo tres (03) canales de comunicación institucionales | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-08-16 | 2019-09-16
|  | ACT 4 | Publicar en la página web institucional informe de: acciones adelantadas en la estrategia de RdC 2018, informe de la audiencia pública e informe de las mesas de diálogo. | Informes elaborados y publicados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-08-01 | 2019-10-15

## COMPONENTE 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2019
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ACT 1 | Socialización del modelo de Atención al Ciudadano. Encuentros regionales de Atención al Ciudadano en las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional. | Modelo de Atención al Ciudadano socializado Informe de encuentros realizados y documentados | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-10-30
|  | ACT 2 | Seguimiento a estrategia de cultura en el servicio al ciudadano mediante implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano | Campaña de socialización de la cultura de servicio al ciudadano dirigida a los servidores penitenciarios ejecutada | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-02-01 | 2019-06-30
|  | ACT 3 | Socializar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS, identificación de brechas y oportunidades de mejoras en el servicio. | Diagnóstico de servicio al ciudadano documentado y socializado | Humanos, físicos y documentales | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-06-01 | 2019-06-30
2 | FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN | ACT 1 | Formulación de acciones preventivas con base a seguimiento de quejas y análisis ante el Comité CRAET | Campaña de prevención documentada y ejecutada | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 2 | Hacer seguimiento a la oportunidad en las respuestas emitidas a las PQRs por parte de las dependencias del Instituto | Informe de seguimiento trimestral documentado y presentado a la Dirección General | Humanos, tecnológicos y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 3 | Realizar medición semestral de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | Informe de resultados de la aplicación del Instrumento de medición de percepción ciudadana | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2019-01-20 | 2019-11-30
|  | ACT 4 | Publicar y divulgar los resultados de percepción de la ciudadanía. | Informe de resultados publicados en link atención al ciudadano y difundido a través de mínimo tres canales de comunicación institucionales | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 5 | Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional con servidores penitenciarios y ciudadanía | Protocolo de atención al ciudadano socializado a través de campaña a nivel nacional | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 6 | Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor | Tres (03) ferias de servicio realizadas | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-11-30
|  | ACT 7 | Socializar a nivel nacional los canales de atención del servicio al ciudadano dirigida a los ciudadanos en general | Campaña de socialización ejecutada anualmente | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 8 | Realizar traducción de la carta de trato digno al ciudadano y como tramitar PQRS en lenguas nativas. | Documentos traducidos en lenguas nativas | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-11-30
|  | ACT 9 | Puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción | Puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-02-01 | 2019-11-30
3 | TALENTO HUMANO | ACT 1 | Fortalecer las competencias de los servidores penitenciarios que lideran los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional mediante capacitación | Videoconferencia en temas de lenguaje claro y sencillo, actitud y amabilidad en el servicio, entre otros | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-01-01 | 2019-06-30
|  | ACT 2 | Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional | Informe de resultados de la medición a la calidad del servicio, documentado y presentado a la Dirección General | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2019-01-01 | 2019-10-30
|  | ACT 3 | Revisión y asignación de recurso humano para los puntos de atención al ciudadano del nivel central y dependencias del orden nacional. | Reiteración de solicitud a la SUTAH, DIREG y ERON sobre la designación de recurso humano para los puntos de atención al ciudadano | Humanos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-03-30
|  | ACT 4 | Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. | Información institucional actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia | Humanos, documentales y físicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2019-04-01 | 2019-11-30
4 | NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL | ACT 1 | Divulgar a las Direcciones Regionales, Direcciones Regionales, Escuela de Formación y responsables de los puntos de atención a nivel nacional en atención preferencial, accesibilidad y prioritaria con base en los lineamientos de la NTC 6047 del 2013 | Informe de divulgación de la NTC 6047 de 2013 | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-07-01 | 2019-09-30
|  | ACT 2 | Adelantar acciones de socialización de la política de seguridad de la información en el Instituto y tratamiento de datos personales | Cuatro (04) acciones de socialización implementadas sobre seguridad de la información | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 3 | Desarrollar una campaña masiva a nivel nacional en el cumplimiento a la respuesta oportuna a los ciudadanos según normatividad vigente | Campaña a nivel nacional en canales internos de comunicación implementada | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 4 | Desarrollar campaña preventiva a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción, incumplimiento de la ley y los procedimientos institucionales | Adelantar mínimo (08) eventos de sensibilización en materia de prevención, con cobertura a las seis (06) Direcciones Regionales | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2019-02-01 | 2019-11-30
5 | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | ACT 1 | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente | Documento de caracterización del ciudadano actualizado | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-11-30
|  | ACT 2 | Establecer acercamiento entre el Centro de Relevo y/o INSOR con el fin de realizar una actividad de sensibilización sobre lenguaje de señas dirigido a los servidores penitenciarios | Actividad de sensibilización implementadas | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-04-01 | 2019-07-30
|  | ACT 3 | Definición de grupos focales de ciudadanos, PPL, visitantes y demás grupos de valor con el fin de socializar la oferta de trámites y servicios | Mesas de diálogo implementadas y documentadas | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-11-30
|  | ACT 4 | Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos…) | Incentivos definidos y aplicados | Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-11-30

## COMPONENTE 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2019
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | ACT 1 | Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2005) | Publicación de información en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normatividad vigente | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 2 | Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor. | Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 3 | Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II y publicación del plan anual de adquisiciones vigente y actualizado | Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas | Humanos, documentales y físicos | SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 4 | Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores penitenciarios con registro de información en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Instituto | Humanos, documentales y físicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-11-30
2 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | ACT 1 | Atender las PQRSD radicadas en el Instituto en los tiempos establecidos de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos | Informe semestral sobre las PQRSD tramitadas y atendidas | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-01-01 | 2019-12-15
|  | ACT 2 | Presentar a la Dirección General conclusiones y recomendaciones sobre los logros alcanzados por el INPEC en servicio al ciudadano y participación | Informe documentado y presentado | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-12-15
|  | ACT 3 | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información en el Instituto, determinando el nivel de madurez | Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 4 | Diseño e implementación de estrategia para el mejoramiento en transparencia pasiva según resultados del informe de PQRSD y canales de atención | Estrategia de mejoramiento documentada e implementada | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2019-06-01 | 2019-11-30
|  | ACT 5 | Creación de un mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC. | Acción de seguimiento y control documentada, aprobada e implementada | Humanos, físicos, documentales y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-03-01 | 2019-11-30
3 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. | ACT 1 | Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación. | Presentación y ajustes de las TRD para su convalidación. | Humanos, documentales y físicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2019-02-02 | 2019-12-10
|  | ACT 2 | Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental – TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación. | Presentación y ajustes de las TVD para su convalidación. | Humanos, documentales y físicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2019-02-02 | 2019-12-10
|  | ACT 3 | Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto. | Matriz de registro de activos de información actualizada | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto. | Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 5 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-02-01 | 2019-11-30
4 | CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | ACT 1 | Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web. | Informe de diagnóstico de accesibilidad web elaborado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-09-01 | 2019-11-30
|  | ACT 2 | Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información para grupos con criterio diferencial de accesibilidad. | Divulgar información de interés o consulta para los grupos étnicos y para las personas en situación de discapacidad en el portal web del Institucional Revisar posibles ajustes a la página web institucional para la incorporación de ayudas técnicas de acceso a recursos electrónicos | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2019-02-01 | 2019-06-01
5 | MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ACT 1 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información, que contenga el número de solicitudes y/o denuncias recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información. | Informe trimestral documentado y publicado en el portal web institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2019-03-01 | 2019-11-30
|  | ACT 2 | Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014. | Informe de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-02-02 | 2019-12-31

## COMPONENTE 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2019
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | CODIGO DE INTEGRIDAD | ACT 1 | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | Diagnóstico elaborado y documentado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2019-01-01 | 2019-03-30
|  | ACT 2 | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad | Acciones de retroalimentación ejecutadas | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2019-01-01 | 2019-11-30
|  | ACT 3 | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad | Contenidos del código de integridad sensibilizados y reforzados | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2019-07-01 | 2019-11-30
|  | ACT 4 | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad | Plan de gestión ejecutado según cronograma | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2019-04-01 | 2019-11-30
|  | ACT 5 | Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad | Acciones de evaluación implementadas y documentadas | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2019-11-01 | 2019-11-30
2 | LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | ACT 1 | Puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción | Puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCION GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | ACT 2 | Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar Actos de corrupción al interior del INPEC. | Alianza Interinstitucional con FGN | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2019-03-01 | 2019-06-30
|  | ACT 3 | Realizar campañas de sensibilización de lucha contra la corrupción | 7 Campañas de sensibilización Direcciones Regionales y Sede Central | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA DE COMUNICACIONES Y DIRECCIONES REGIONALES | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 4 | Aumentar el control social de la ciudadanía para la desarticulación de conductas corruptas en funcionarios del INPEC. | Presentar por Dirección Regional uno ó dos proyectos de red de participación cívica | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIONES REGIONALES | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 5 | Conformar el Comité Integrado de Transparencia en coordinación con la PONAL (Contrainteligencia) | Comité Integrado de Transparencia | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GENERAL | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 6 | Acciones inmediatas, celeridad en los procesos disciplinarios. (Suspensión temporal del cargo en actos de flagrancia) | Numero de denuncias en flagrancia con proceso verbal | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 7 | Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición. | % de internos identificados con traslado a pabellones de alta seguridad con inhibición | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2019-03-01 | 2019-06-30
|  | ACT 8 | Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles. | Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2019-03-01 | 2019-06-30
|  | ACT 9 | Optimizar y mejorar el procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria. | Procedimiento de registro y control optimizado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2019-03-01 | 2019-06-30
|  | ACT 10 | Rediseño de las funciones y del grupo de Policía Judicial del INPEC. | Funciones y grupo de Policía Judicial con rediseño | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2019-03-01 | 2019-06-30
|  | ACT 11 | Implementación de la figura de retiro por inconveniencia en personal de CCV y nivel directivo por perdida de confianza. Art 65 Decreto 407 | Reglamentar el procedimiento para su implementación | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 12 | Proyecto de reforma al código penal para la constitución de conducta punible en el ingreso de elementos prohibidos a ERON. | Proyecto de reforma al código penal | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 13 | Solicitar a la CNSC mejorar el proceso de incorporación de los aspirantes al CCV (pruebas polígrafo, visitas domiciliarias, pruebas de laboratorio) | Implementación de filtros de control en el proceso de incorporación aspirantes CCV | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-03-01 | 2019-12-31