## Mejoramiento
Plan de Mejoramiento Estrategia de Rendición de Cuentas - Vigencia 2018
EQUIPO TECNICO DE RENDICION DE CUENTAS SEPTIEMBRE DE 2019
No. | Proceso | Descripción de la observación generada en los mecanismo de evaluación aplicados | Causa | Acción(es) de mejora | Responsable | Meta | Indicador | Recursos | Plazo de ejecución
1 | Planificación Institucional | La no Identificación de las necesidades de información y valoración de la información actual del Instituto por parte de la ciudadania y grupos de valor. | Etapa de Aprestamiento: Ausencia de documento entregado a la OFPLA por parte de la OFISI del conjunto de tecnologías disponibles para el proceso de rendición de cuentas, con el fin de ser informado a la ciudadanía y grupos de valor. | Diseño, actualización y socialización del documento de identificación de necesidades de información y valoración de la información actual del instituto, que se ajuste a las actividades de la estrategia de rendición de cuentas. | Jefe Oficina de Sistemas de Información | Diseñar, actualizar y socializar el documento | Documento elaborado y socializado | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre de 2019
2 | Planificación Institucional | Desconocimiento de la ciudadania y grupos de valor, en lo concerniente a información relacionada con el desarrollo de la audiencia pública. | Teniendo en cuenta la cantidad de información suministrada en la Audiencia Pública, la ciudadanía solicita que sea entregado un folleto con información puntual del evento | Contemplar la posibilidad con el equipo técnico de rendición de cuentas de dar viabilidad para el diseño de un material de apoyo, que haga parte de la estrategia de comunicación para el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Presentar propuesta de folleto de información | Registro de calidad de la Gestión realizada. | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre de 2019
3 | Planificación Institucional | El auditorio del INPEC, en relación al personal asistente a la audiencia, fue insuficiente quedando ciudadanía y grupos de valor de pie y por fuera del auditorio. Además, el auditorio no cuenta con vías de ingreso de aire proporcional a su capacidad generando sofocación en algunos participantes. | El auditorio en el que se desarrollo la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas se lleno en su totalidad. Adicional de bastante calor en el recinto | Contemplar la realización de la Audiencia Pública en otro escenario. Disponer de la ubicación de ventilador dentro del auditorio. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Sistemas de Información | Presentar la observación a la Dirección de Gestión Corporativa para asignación presupuestal | Registro de calidad de la Gestión realizada. | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre de 2019
4 | Planificación Institucional | Baja asistencia de entes de control tanto en las mesas de diálogo como en la Audiencia Pública | Generar mayor participación de entes de control, ciudadanía y demás grupos de valor en las acciones propuestas en la estrategia de RdC,. Pese a que las invitaciones fueron realizadas con bastante antelación. | Generar estrategia de incentivo para vincular a nuestros grupos de valor a la estrategia de Rendición de Cuentas. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano | Planear y diseñar una estrategia de participación | Documento elaborado | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre de 2019
5 | Planificación Institucional | Ausencia de testimonios de personal privado de la libertad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | No se contemplo en el desarrollo de la agenda del evento (Audiencia Pública) una particpación de personal privado de la libertad | Generar testimonios, entrevistas y/o preguntas por parte de la población privada de la libertad en cuanto a los procesos, con el fin de aumentar la participación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano | Planear y diseñar propuesta de interacción de los PPL en la próxima RDC | Documento elaborado | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre de 2019
6 | Planificación Institucional | Bajo número de formulación de preguntas en la audiencia pública. | Mejorar la formulación de inquietudes, sugerencias o propuestas por parte de la ciudadanía tanto física como en las redes sociales, que se llevo a cabo en la Audiencia Pública. | Incentivar a la formulación de inquietudes, sugerencias o propuestas por parte de la ciudadanía para los diferentes espacios de diálogo | Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Planear y diseñar propuesta para la recopilación de preguntas y/o sugerencias de la participación ciudadana | Documento elaborado | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre de 2019
7 | Planificación Institucional | Muy reducida la gestión de respuestas a las inquietudes interpuestas en las redes sociales | Generación de respuestas frente a las inquietudes planteadas | Atender los requerimientos interpuestos por los ciudadanos en las redes sociales y mesas de diálogo (Pregunte al Director General) | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano | Respuesta a las inquietudes realizadas en las redes sociales | Respuestas contestadas / Respuestas Formuladas | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre de 2019
8 | Planificación Institucional | Demasiado extenso los temas de socialización agendados en las mesas de diálogo, conduciendo a la desconcentración y desinterés por parte de la ciudadanía y grupos de valor | Presentaciones muy largas que se abordan en poco tiempo | Solicitar la consideración de sintetizar el tema o dividirlo en varias sesiones. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Acción de mejora a presentar para las ppt | Registro de calidad de la Gestión realizada. | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre de 2019