## ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC VERSIÓN PRELIMINAR 2025
Elaboró: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha: |  | 13 de enero de 2025 | [6 empty] | MONITOREO | [6 empty] | Evaluación del Monitoreo - Oficina Asesora de Planeación
FORMULACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Monitoreo por parte del Lider del Proceso
No. | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | Avance meta | I Monitoreo | Evidencia | II Monitoreo | Evidencia | III Monitoreo | Evidencia | I Monitoreo | II Monitoreo | III Monitoreo
1 | Gestión de riesgos para la integridad pública | Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor e interés en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP y el mapa de riesgos 2025 del Instituto, generando Informe con los resultados de los comentarios de la consulta ciudadana realizada. | Divulgación realizada Informes resultados consulta ciudadana | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-02 | 2025-04-30 | Humanos, documental y tecnológicos
2 | Gestión de riesgos para la integridad pública | Revisar y/o ajustar la Política de Administración del Riesgo con base a las directrices emanadas por el Departamento Administratio de la Función Pública y la Secretaria de Transparencia, divulgando su actualización a los grupos de valor y de interés, actividad sujeta a la actualización de la guía en su versión 7. | Política ajustada Divulgación | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-01 | 2025-12-19 | Humanos, documental y tecnológicos
3 | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar y publicar la matriz del mapa de riesgos institucional de acuerdo a las observaciones contenidas en el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional emanado por la OFICI y/o las solicitudes de los dueños de procesos. | Matriz Mapa de riesgos actualizada Evidencia de publicación | 2 | Oficina Asesora de Planeación Dueños de proceso | 2025-09-01 | 2025-12-15 | Humanos, documental y tecnológicos
4 | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar informe del monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos (III cuatrimestre 2024, I y II cuatrimestre 2025) con base en la información que remitan los dueños de proceso, DIREG y ERON. | Informe | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Humanos, documental y tecnológicos
5 | Gestión de riesgos para la integridad pública | Evaluar y hacer seguimiento a la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, informes que se generarán tres veces al año, en los meses de enero, mayo y septiembre. | Informes cuatrimestrales | 3 | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Humanos, tecnológicos
6 | Gestión de riesgos para la integridad pública | Generar informe de auditoría al desarrollo de los contenidos y plan de ejecución y monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP. | Informe de Auditoría | 1 | Oficina de Control Interno | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Humanos, tecnológicos
7 | Gestión de riesgos para la integridad pública | Priorizar el trámite de las quejas e informes relacionados con comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o la corrupción dentro del proceso de gestión disciplinaria. | Informe cuatrimestral | 3 | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Humanos, documental y tecnológicos
8 | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Actualizar y publicar la matriz del mapa de riesgos institucional que incorpore los riesgos de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) de la Entidad, conforme a la identificación y valoración de los riesgos LA/FT/FP realizada por los procesos, de acuerdo con lo definido en metodologia establecida en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y/o las directrices emanadas por la Función Pública y la Secretaria de Transparencia en la vigencia 2025, actividad sujeta a la actualización de la guía en su versión 7. | Matriz Mapa de riesgos actualizada Evidencia de publicación | 2 | Oficina Asesora de Planeación Dueño de procesos | 2024-05-01 | 2025-10-31 | Humanos, documental y tecnológicos
9 | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Evaluar y hacer seguimiento a la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, generando informes en los meses de enero, mayo y septiembre | Informes cuatrimestrales | 3 | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Humanos, tecnológicos
10 | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Generar informe de auditoría al desarrollo de los contenidos y plan de ejecución y monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP. | Informe de Auditoría | 1 | Oficina de Control Interno | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Humanos, tecnológicos
11 | Canales de denuncia | Realizar seguimiento a través del tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, al cumplimiento en la respuesta de las dependencias responsables a nivel central y regionales. | Informe | 3 | Grupo Atención al Ciudadano | 2025-02-17 | 2025-12-18 | Humanos, físicos y documentales
12 | Canales de denuncia | Elaborar y publicar trimestralmente en la página web institucional un informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) recibidas | Publicación página | 2 | Grupo Atención al Ciudadano | 2025-02-17 | 2025-08-20 | Humanos, físicos y documentales
13 | Canales de denuncia | Efectuar la debida gestión de los canales dispuestos para la recepción de denuncias por hechos de corrupción y demás faltas disciplinarias | informe | 2 | Grupo Atención al Ciudadano | 2025-02-17 | 2025-12-18 | Humanos, físicos y documentales
14 | Canales de denuncia | Realizar seguimiento a través del tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD- CRAET | informe | 4 | Grupo Atención al Ciudadano | 2025-04-04 | 2025-12-18 | Humanos, físicos y documentales
15 | Debida diligencia | Elaborar y publicar trimestralmente en la página web institucional un informe de seguimiento de las quejas de mayor impacto CRAET | Publicación página | 4 | Grupo Atención al Ciudadano | 2025-04-04 | 2025-12-18 | Humanos, físicos y documentales
16 | Debida diligencia | Efectuar la debida gestión a través de mesas de trabajo con las Direcciones regionales para evaluacion y verificacion de las necesidades INPEC - USPEC consolidadas y reportadas por las Regionales y ERON | Plan de necesidades de infraestructura y/o dotación estructural a la USPEC. | 1 | DIGEC Grupo Logistica e Infraestructura | 2025-04-30 | 2025-11-28 | Humanos, documental y tecnológicos
Note on I13: ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA: Por favor aclarar a que hace referencia cuando se habla de recursos.
Note on I14: ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA: Por favor aclarar a que hace referencia cuando se habla de recursos.
Note on I17: ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA: Por favor aclarar a que hace referencia cuando se habla de recursos.
Note on I18: ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA: Por favor aclarar a que hace referencia cuando se habla de recursos.

## REDES Y ARTICULACIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC VERSIÓN PRELIMINAR 2025
Elaboró: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha: |  | 13 de enero de 2025 | [6 empty] | MONITOREO | [6 empty] | Evaluación del Monitoreo - Oficina Asesora de Planeación
FORMULACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Monitoreo por parte del Lider del Proceso
No. | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | Avance meta | I Monitoreo | Evidencia | II Monitoreo | Evidencia | III Monitoreo | Evidencia | I Monitoreo | II Monitoreo | III Monitoreo
1 | Redes internas | Identificar las redes internas o instancias internas que están relacionadas con los temas y acciones estrategicas del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Matriz con identificacion de las redes o instancias internas | 1 | LÍDERES PROCESOS DIREG | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Humanos, documentales, tecnológicos
2 | Redes internas | Los funcionarios pertenecientes al ComitéTécnico COSAD (grupo servicios de dalud), realizan informe mensual (mes vencido) del operador de salud priorizado por mes (1) al Fondo Nacional de Salud y al operador de salud, con el propósito de dar a conocer los hallazgos evidenciados en el seguimiento a la prestación de los servicios de salud, para que se realicen los correctivos necesarios en búsqueda de la mejora cocntinua de la prestación de los servicios de salud, acorde a sus competencias. Periodicidad: Mensual (en el periodo de febrero a octubre - Mes vencido). Evidencia: Informe mensual | Informe mensual ( mes vencido) | 9 | SUBAS - Coordinador Grupo Servicios de Salud | 2025-02-01 | 2025-10-30 | Humanos, documentales, tecnológicos
3 | Redes externas | Identificar e inventariar las instancias u organizaciones de coordinación interinstitucional y externas, como: mesas de trabajo, sistemas de información compartidos, comités, redes y otras instancias en las que el INPEC participa por mandato legal o por decisión propia. | Relación de redes externas de articulación | 1 | LÍDERES PROCESOS DIREG | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Humanos, documentales, tecnológicos
Note on C11: especificando en cada caso la normativa o acuerdo que sustenta su participación. Las entidades deberá verificar, como mínimo, si hacen parte o no de las siguientes instancias y enlistarlas según corresponda: (1) Sistema Nacional de Rendición de Cuentas; (2) Sistema Nacional de Integridad. (3) órganos del Modelo Estándar de Control Interno; (4) Red anticorrupción de jefes de control interno.

## MODELO DE ESTADO ABIERTO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC VERSIÓN PRELIMINAR 2025
Elaboró: | Elaboró: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha: | Fecha: |  | 2025-01-13 | [6 empty] | MONITOREO | [6 empty] | Evaluación del Monitoreo - Oficina Asesora de Planeación
FORMULACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [9 empty] | Monitoreo por parte del Lider del Proceso
No. | No. | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | Avance meta | I Monitoreo | Evidencia | II Monitoreo | Evidencia | III Monitoreo | Evidencia | I Monitoreo | II Monitoreo | III Monitoreo
1 | Act. 1 | Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar y publicar en página web el Informe de Gestión del Instituto vigencia 2024, como insumo para el diálogo en la rendición de cuentas | Informe Publicación página web | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-13 | 2025-01-31 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 2 | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar en página web institucional presupuesto general, ejecución presupuestal y PAA | Publicación página web | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 3 | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar el ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN generado por la CGR, relacionado con el reporte del cargue del Informe de rendición de la cuenta fiscal e informe SIRECI a la Contraloría correspondiente a la vigencia 2024. | Acuse de aceptación publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 4 | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar el Informe de la evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia anterior publicandola en la página web institucional | Informe | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 5 | Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar y publicar informe individual de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del acuerdo de paz 2024. | Informe | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 31/032025 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 6 | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar sesiones de trabajo en las cuales se aborden entre otros temas: la conformación y capacitación al grupo líder, el diseño, implementación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuenta y definición de los mecanismos o espacios de diálogo a desarrollar junto con su metodología. | Acta de reunión | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Humanos, físicos y tecnológicos
3 | Act. 7 | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar y publicar el autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas | Matriz excel diagnóstico Publicación página web | 2 | Equipo Líder RdC | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 8 | Acceso a la información pública y transparencia | Elaboración y publicación matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH | Matriz Publicación web | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 9 | Acceso a la información pública y transparencia | Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas y publicarla en página web institucional | Documento Estratégia RdC Publicación página web | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-08-30 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 10 | Acceso a la información pública y transparencia | Consultar a través de encuesta fomulario forms publicada página web y correo electrónico a los diferentes grupos de valor y de interés, la opinión respecto a la estrategia de rendición de cuentas del inpec, publicando su resultados en página web. | Informe Publicación página web | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-08-29 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 11 | Acceso a la información pública y transparencia | Consultar a la ciudadanía a través de una encuesta de opinión pública para identificar los temas de interés y los contenidos relevantes para la Rendición de Cuentas, publicando sus resultados en la página web institucional. | Encuesta Informe Publicación página web | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-08-29 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 13 | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar informe de seguimiento y verificación al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias y emitir las recomendaciones para la mejora de la entidad. | Informes de seguimiento y verirficación | 1 | Oficina de Control Interno | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Humanos y Tecnológicos
| Act. 14 | Acceso a la información pública y transparencia | Presentar informe semestral de Seguimiento a la contratación efectuada a nivel Nacional conforme los criterios de SIRECI a la CGR | Reporte Sireci | 2 | DIGEC Subdirección de Gestión Contractual | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Humanos, documental y tecnológicos
| Act. 15 | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el PA-LA-M03 Manual de contratación divulgando a los funcionarios a nivel nacional | Manual Actualizado Divulgación del documento | 2 | DIGEC Subdirección de Gestión Contractual | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Humanos, documental y tecnológicos
| Act. 16 | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar actualización del PA-LA-M02 Manual de manejo de bienes y emitir Circular con Instrucciones de Apertura y Cierre de vigencia | Manual Actualizado Circular expedida Divulgación del documento | 3 | DIGEC Coordinaciòn de Bienes Muebles e Inmuebles | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Humanos, documental y tecnológicos
| Act. 17 | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la actualización de las TRD y Resolución 243 de 2020. | Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada y publicada en la página web | 2 | DIGEC Grupo de Gestiòn documental | 2025-05-05 | 2025-11-28 | Humanos, documental y tecnológicos
| Act. 18 | Acceso a la información pública y transparencia | Mantener actualizado el directorio de funcionarios y las escalas salariales de la entidad, lo anterior dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | realizar 2 actualizaciones | 2 | Subdireccion de Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-12-10 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 19 | Acceso a la información pública y transparencia | publicar las hojas de vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción en la pagina web del instituto. | realizar 3 publicaciones | 3 | Subdireccion de Talento Humano | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 20 | Acceso a la información pública y transparencia | Brindar respuesta dentro de los términos legalmente establecidos a las peticiones, garantizando el principio de transparencia y acceso a la información pública. | Informe Cuatrimestral | 3 | Oficina Control Disciplinario Interno | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Humanos, documental y tecnológicos
2 | Act. 28 | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diseñar y aprobar el programa académico de ética y transparencia pública | Un (1) programa diseñado y aprobado | 1 | Dirección Escuela de Formación | 2025-04-01 | 2025-06-05 | Humanos: servidores públicos DIRES
| Act. 29 |  | Transversalizar la temática de ética y transparencia pública en los programas de inducción y reinducción de personal administrativo y del Cuerpo de Custodia y Vigilancia | Cinco (5) programas académicos actualizados | 5 | Dirección Escuela de Formación | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Humanos: servidores públicos DIRES
| Act. 30 |  | Ejecutar el programa académico de ética y transparencia pública | Dos (2) programas académicos ejecutados | 2 | Dirección Escuela de Formación | 2025-06-24 | 2025-11-04 | Humanos: servidores públicos DIRES
| Act. 31 | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar informe de seguimiento a la implementación del Código de Integridad al interior de la entidad. | Informe de seguimiento | 1 | Oficina de Control Interno | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Humanos y Tecnológicos
4 | Act. 32 | Dialogo y corresponsabilidad | Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC | Actas | 3 | DIRECCIONES REGIONALES Seleccionadas OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-06-03 | 2025-09-30 | Humanos, físicos y tecnológicos
| Act. 33 | Dialogo y corresponsabilidad | Realización mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2024. | Actas | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-03 | 2025-10-31 | Humanos, físicos y tecnológicos
5 | Act. 34 | Dialogo y corresponsabilidad | Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Acta | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Humanos, físicos y tecnológicos
6 | Act. 35 | Dialogo y corresponsabilidad | Promover la apropiación y el fortalecimiento del conocimiento de los funcionarios sobre la estrategia de rendición de cuentas, a través de actividades de difusión. | Divulgación Piezas graficas | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-08-29 | Humanos, físicos y tecnológicos
7 | Act. 36 | Dialogo y corresponsabilidad | Evaluar la percepción ciudadana sobre el desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas mediante la aplicación de una encuesta, publicando un informe con los resultados de dicha evaluación en la página web institucional. | Informe Publicación página web | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-03 | 2025-11-28 | Humanos, físicos y tecnológicos
12 | Act. 37 | Dialogo y corresponsabilidad | Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web. | Correos u oficios | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-03 | 2025-12-31 | Humanos, físicos y tecnológicos
13 | Act. 38 | Dialogo y corresponsabilidad | Realizar informe de los resultados de seguimiento a los compromisos derivados del proceso RDC vigencia 2023. | Informe | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Humanos, físicos y tecnológicos
14 | Act. 39 | Dialogo y corresponsabilidad | Realizar una encuesta de percepción sobre el desarrollo de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas, elaborar un informe con los resultados y publicarlo en el sitio web. | Encuesta Informe Publicación página web | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Humanos, físicos y tecnológicos
18 | Act. 40 | Dialogo y corresponsabilidad | Realizar (04) Diálogos con los ciudadanos y grupos de interes con el fin de socializar los trámites y servicios, programas y proyecto, orientar y resolver inquietudes, así mismo hacer entrega de incentivos a los ciudadanos. | informe | 3 | Grupo de Atención al Ciudadano | 2025-04-20 | 2025-10-20 | Humanos, físicos y documentales

## INICIATIVAS ADICIONALES
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC VERSIÓN PRELIMINAR 2025
Elaboró: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha: |  | #VALUE! | [6 empty] | MONITOREO | [6 empty] | Evaluación del Monitoreo - Oficina Asesora de Planeación
FORMULACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Monitoreo por parte del Lider del Proceso
No. | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | Avance meta | I Monitoreo | Evidencia | II Monitoreo | Evidencia | III Monitoreo | Evidencia | I Monitoreo | II Monitoreo | III Monitoreo
1 | Iniciativas adicionales | Diseñar y realizar encuesta a la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites, generando un informe documentado con los resultados | Aplicación de encuesta Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta. | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Humanos, documental y tecnológicos
2 | Iniciativas adicionales | Formular y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) la Estrategia de Racionalización de Trámites | Matriz de formulación estrategia registrada SUIT | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Humanos, documental y tecnológicos
3 | Iniciativas adicionales | Realizar monitoreo trimestral de los trámites y servicios (OPA) del Instituto, registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | Reporte trimestral del cargue de información de operación en SUIT | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 31/12/225 | Humanos, documental y tecnológicos
4 | Iniciativas adicionales | Realizar Informes de seguimiento a la estrategia de Racionalización de Trámites 2025 de la entidad y al estado actual de los trámites inscritos en el sistema único de información de trámites SUIT; estos informes se generarán tres veces al año, en los meses de enero, mayo y septiembre. | Informe se seguimiento | 3 | Oficina de Control interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Humanos, tecnológicos
5 | Iniciativas adicionales | Realizar campaña de difusión sobre el "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO" | Publicación en canales de comunicación institucional, los ERON y Direcciones Regionales. | 2 | DIRAT - Grupo de Tratamiento Penitenciario | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Humanos, documental y tecnológicos
6 | Iniciativas adicionales | Realizar campaña de difusión respecto al Acceso a las Actividades Ocupacionales de TEE por parte de la población privada de la libertad. | Publicación en canales de comunicación institucional, los ERON y Direcciones Regionales. | 2 | DIRAT - Grupo de Tratamiento Penitenciario | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Humanos, documental y tecnológicos
7 | Iniciativas adicionales | Realizar informe de alerta mensual a los establecimientos de reclusión por prácticas de estos que puede generar posibles riesgos de corrupción y nutrición. | Oficios de alertas y observaciones a las Direcciones regionales | 8 | DIRAT - SUBDIRECCIÓN DE SALUD - GRUAL | 2025-03-01 | 2025-10-30 | Humanos, documental y tecnológicos
8 | Iniciativas adicionales | Visibilizar Alcance - Objetivos y Resultados del Proyecto De Industria Penitenciaria | Informes trimestrales | 3 | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS - Gupo de Actividades Ocupacionales | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Humanos, documental (Fases del Proyecto) y tecnológicos
9 | Iniciativas adicionales | Publicar la ciudadanìa la normatividad que rigue al INPEC, para el pago de sentencias y Conciliaciones con el fin de promover el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el pago, en el marco de la Ley de Turnos establecida en la Ley | Realizar la publicación de la circular relacionada con el tema y cuando se modifique o adicione actualizar la publicación. | 1 y cada que se modifique o adicione. | Oficina Asesora Jurìdica - Grupo de Liquidaciòn de fallos y sentencias Judiciales | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Humanos y Tecnologicos
10 | Iniciativas adicionales | Publicar masivamente el resultado de la tasa de éxito procesal, para mostrar los resultados alcanzados en el ejercicio de la Defensa Judicial del Inpec a nivel nacional y promover la prevenciòn de daño Antijurídico. (4 publicaciones, 1 cada 2 meses) Ajuste sugerido: Publicar bimestralmente los resultados de la tasa de éxito procesal del INPEC a nivel nacional, en cuatro entregas anuales, para informar sobre el desempeño de la defensa judicial y fomentar la prevención del daño antijurídico. | Correos electrónicos y reporte de las publicaciones realizadas En que medio se realizan las publicaciones? | 4 | Oficina Asesora Juridica - Grupo Grupo de Jurisdicción Coactiva, Demandas y Defensa Judicial | 2025-03-01 | 2025-12-20 | Humanos y Tecnologicos
11 | Iniciativas adicionales | Realizar seguimiento en el comportamiento de las quejas PQRSD recurrentes de las dependencias. | Informe | 2 | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2025-04-20 | 2025-12-10 | Humanos, físicos y documentales
12 | Iniciativas adicionales | Capacitación a funcionarios de atención al ciudadano del modulo PQRSD tablero de control del aplicarivo GESDOC | videoconferencia y acta | 4 | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2025-02-04 | 1900-01-19 | 2025-12-05
13 | Iniciativa Adicional | Divulgar cuatrimestralmente a través de los medios de comunicación institucional infografías las buenas prácticas respectó al uso, conservación, disponibilidad, manejo y control del armamento y demás elementos de seguridad asignados a los ERON conforme al Manual de Material de Defensa y Municiones PA-LA-M01 | Infografía publicada | 3 | GRUPO ARMAMENTO) | 2025-06-02 | 2025-12-22 | Humanos, documental y tecnológicos
14 | Iniciativas adicionales | Implementar actividad dictaminando con un grupo focal de la Dirección Regional Occidente y los establecimientos de Jamundí, Cali t Palmira. | Un (1) informe de resultados de la actividad | 1 | Subdirección de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Humanos: servidores públicos DIRES
15 | Iniciativas adicionales | Implementar acciones anuales de integridad para las DIREG y dependencias de sede central de acuerdo con las estrategias de la Caja de Herramientas del Código de Integridad - Función Pública. | Actas de implementación de las acciones | 5 | Subdirección de Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Humanos: servidores públicos DIRES
16 | Iniciativas adicionales | Identificar y declarar los conflictos e intereses según lo establecido en la ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a los altos funcionarios del Estado a publicar su informacion de bienes y rentas. | Realizar un informe de seguimiento | 1 | Subdirección de Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-12-20 | Humanos, físicos y tecnológicos
Note on I12: ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA: Por favor aclarar a que hace referencia cuando se habla de recursos.

## Hoja1 (hidden)
Administración de riesgos
Gestión de riesgos para la integridad pública
Gestión de riesgos de LA/FT/FP
Canales de denuncia
Debida diligencia
Redes y articulación
Redes internas
Redes externas
Modelo de Estado Abierto
Acceso a la información pública y transparencia
Integridad pública y cultura de la legalidad
Dialogo y corresponsabilidad
INICATIVAS ADICIONALES

## HISTORIAL DE CAMBIOS (hidden)
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | FORMATO | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  |  | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR | PÁGINA: 1 de 1
EL HISTORIAL DE CAMBIOS REGISTRADO A CONTINUACIÓN SE DEBE DILIGENCIAR CADA VEZ QUE EL FORMATO CAMBIE DE VERSIÓN. ESTA PARTE DEL FORMATO NO DEBERÁ SER IMPRESA PARA LA APLICACIÓN DEL MISMO.
HISTORIAL DE CAMBIOS
| VERSIÓN | NATURALEZA DEL CAMBIO
| 1 | • Creación y adopción del formato.
| 2 | • Actualización de listas desplegables en las categorias de los componentes "Rendión de cuentas" y "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## INSTRUCTIVO (hidden)
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: | FORMATO |  | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR |  | Página 1 de 1
INSTRUCTIVO FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN DEL PLAN: Este campo debe ser diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Indique el número de la versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
FECHA DE APROBACIÓN: Indique la fecha en la cual es aprobada la versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el Director, Jefe o Coordinador responsable.
RESPONSABLE: Escriba el nombre del área responsable del desarrollo y/o implementación de las actividades.
No.: Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizaciona. Indica el número de la actividad dentro del componente.
COMPONENTE: Seleccione de la lista desplegable la política o estrategia al cual esta vinculada la actividad que va a formular.
SUBCOMPONENTE: Seleccione de la lista la categoría específica dentro del componente al que se vincula la actividad que va a formular.
ACTIVIDAD: Formule en infinitivo la actividad a desarrollar.
META O PRODUCTO: Indique el número o porcentaje el resultado de la actividad. Recuerde que debe ser medible, cuantificable y demostrable.
INDICADOR: Es una unidad de medida que permite establecer el grado de avance o cumplimiento de una actividad.
DESCRIPCIÓN DE LA META: Se deben incluir las gestiones a realizar para el cumplimiento de la actividad o la programación a ejecutar y el peso porcentual de las mismas.
ÁREA RESPONSABLE: Escriba el nombre de la dirección, oficina o Grupo Interno de Trabajo responsable del desarrollo y/o implementación de la actividad.
FECHA INICIAL: Indique la fecha (DD/MM/AA) ewn la que iniciará la(s) acciones que darán lugar a la actividad.
FECHA FINAL: Indique la fecha (DD/MM/AA) ewn la que finaliza la actividad.
RECURSOS: Deberá indicar el tipo de recurso que se requiere para el desarrollo y/o implementación de la actividad, este puede ser Humano, financiero y/o tecnológico.
AVANCE DE LA META O PRODUCTO: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Debe indicar las unidades o porcentaje de ejecución de la actividad durante LA VIGENCIA.
SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Escribe de forma breve y concisa la gestión y/o resultado de la actividad. Tenga en cuenta que debe presentar el seguimiento en términos de impacto y resultados de la gestión.
EVIDENCIA: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. indique el(los) nombre(s) del (de los) archivo(s) en los cuales esta presentando las evidencias. Se sugiere nombrarlos con la estructura: #actividad-componente-complemento. Presentarlos preferiblemente en formato pdf.
ESTADO DE LA ACTIVIDAD (AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS): Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Debe indicar el estado en el cual se encuentra la actividad al momento del seguimiento: Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida.
PORCENTAJE DE AVANCE: Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Indique el porcentaje de avance o cumplimiento de acuerdo a la ejecución durante la vigencia Vs. la meta o producto.
EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO: Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Indique el resultado del seguimiento realizado a la actividad y las recomendaciones si es el caso.
ESTADO DE LA ACTIVIDAD (EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN): Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Debe indicar el estado en el cual se encuentra la actividad al momento del seguimiento: Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida.
ELABORÓ: Escriba el nombre del servidor que formuló las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
REVISÓ: Escriba el nombre del servidor que revisó las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
APROBÓ: Escriba el nombre del Director, Jefe o Coordinador que aprobó la inclusión de las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-
CARGO: Escriba el cargo del servidor que elabora, revisa o aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## Hoja2 (hidden)
LISTAS
ESTADO DE ACTIVIDAD AUTOEVALUACION
COMPONENTE | Gestión del riesgo de corrupción | Estrategia de rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Transparencia y acceso a la información | Iniciativas adicionales | Sin iniciar
Gestión_del_riesgo_de_corrupción | Política de administración del riesgo | Información | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Transparencia activa | No aplica | En avance
Estrategia_de_rendición_de_cuentas | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Diálogo | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Transparencia pasiva |  | Cumplida
Mecanismos_para_mejorar_la_atención_al_ciudadano | Consulta y divulgación | Responsabilidad | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Instrumentos de gestión de información |  | Incumplida
Transparencia_y_acceso_a_la_información | Monitoreo y revisión |  | Conocimiento del servicio al ciudadano | Criterio diferencial de accesibilidad
Iniciativas_adicionales | Seguimiento |  | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Monitoreo del acceso a la información pública
FALSE