## PRIMERAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR O INTERVENIR INFECCIONES POR COVID EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
MEDIDA GENERAL | ACTIVIDADES (QUE) | QUIEN | CUANDO | DONDE | COMO | INDICADOR, INFORME O DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
Intensificar las jornadas de capacitación al interior del establecimiento | Aumentar la frecuencia de las capacitaciones al interior de los establecimientos, con relación a la infección por COVID-19, haciendo especial énfasis en las medidas de prevención, las medidas de higiene, al comportamiento del virus y a los síntomas de la enfermedad | INPEC - Grupo asistencial intramural | Fecha de inicio: Febrero de 2020 Fecha de finalización: Actividad que se realiza de forma permanente | En los establecimientos penitenciario | 1. Desde la Subdirección de salud se realizaron capacitaciones a todos los establecimientos y se les envió material para que realizaran sus propias capacitaciones al interior de los establecimientos 2. El Director del establecimiento en conjunto con el grupo asistencial realizan de forma permanente capacitaciones a la PPL | 1. oficio DINPE 2020IE0002731 2. acta 94 3. Actas de capacitación
Fortalecer la comunicación y la articulación con el ente territorial | Los Directores de los establecimientos deben fortalecer y definir los canales de comunicación y articulación | Directores de establecimiento - entes territoriales | Fecha de inicio: Marzo de 2020 Fecha de finalización: Actividad que se realiza de forma permanente | En los establecimientos penitenciario | 1. Desde la Dirección General del INPEC se le impartió la indicación a todos los Directores de establecimiento de establecer contacto con los entes territoriales 2. Los Directores de establecimientos inician su proceso de acercamiento con los entes territoriales 3. En los establecimientos donde se han presentado casos de infección por COVID-19 se ha trabajado en articulación con el ente territorial | acta 267
Intensificar las búsquedas activas de los sintomáticos respiratorios | Aumentar la frecuencia de las búsquedas activas de los sintomáticos respiratorios, al interior del establecimiento, priorizando la población vulnerable | Grupo asistencial | Fecha de inicio: Marzo de 2020 Fecha de finalización: Actividad que se realiza de forma permanente | En los establecimientos penitenciario | 1. Desde la Subdirección de salud del INPEC se impartió la indicación a los directores de establecimiento de intensificar la búsqueda activa de los sintomáticos respiratorios. 2. Los Directores de establecimientos coordinaran estas acciones con el grupo asistencial. 3. El Grupo asistencial inicia capacitación de gestores de salud para que ayuden en la búsqueda de los sintomáticos respiratorios
La Dirección General del INPEC emite la Directiva 004 | La Dirección General del INPEC emite la Directiva 004 donde se reúnen todos los lineamientos emitidos por el ministerio de salud con relación al COVID- 19, incluye básicamente, definición de caso, medidas de prevención y recomendaciones de la OMS, se suspenden las visitas, se suspenden los traslados y el ingreso de PPL desde las estaciones de policía. | Dirección General del INPEC | Fecha de inicio: 11 DE Marzo de 2020 Fecha de finalización: Actividad que se realiza de forma permanente | Dirección central del INPEC | 1. La Dirección General del INPEC emite la directiva 004 y sus anexos. 2. Se socializa la directiva con todos los Directores de establecimientos a nivel nacional, por correo electrónico y en videoconferencia 3. Se inicia la implementación de las medidas que imparte la Directiva | Directiva 4 con su anexo
Realizar tamizaje de ingreso a todas las personas externas que ingresan al establecimiento | realizar tamizaje de ingreso a todas las personas externas que ingresan al establecimientos en búsqueda de signos de infección por COVID-19 | Grupo asistencial | Fecha de inicio: DE Marzo de 2020 Fecha de finalización: Actividad que se realiza de forma permanente | En los establecimientos penitenciario | 1. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL Diseña la ficha donde se registrara el tamizaje . 2. Se establecen horarios de ingreso a los establecimientos. 3. El Grupo asistencial realiza el tamizaje a todas las personas externas que ingresan a los establecimientos. Toman temperatura y dejan registro del tamizaje
Buscar zonas al interior de los establecimientos que se puedan habilitar como zonas de aislamiento | El Director del establecimiento en conjunto con el CCV deben buscar zonas al interior de los establecimientos que se puedan habilitar como zonas de aislamiento | Director del establecimiento - CCV | Fecha de inicio: Abril de 2020 Fecha de finalización: Actividad que se realiza de forma permanente hasta que se habiliten la totalidad de las zonas | En los establecimientos penitenciario | 1. El Director del establecimiento en conjunto con el CCV busca las zonas que se podrían habilitar e informa lo que se requiere para habilitar 2. Desde el nivel central del INPEC, se consolida la información en una matriz, donde se describe, las zonas, los requerimientos de infraestructura y lo que se necesita para dotarlas 3. El INPEC envía la matriz consolidada a la USPEC 4. USPEC inicia adecuación y dotación de las zonas de aislamiento | Circular 18
El Ministerio de Salud emite lineamientos para población privada de la libertad | El Ministerio de Salud emite lineamientos para población privada de la libertad | Ministerio de salud | Fecha de inicio: Abril de 2020 Fecha de finalización: Estos lineamientos se están actualizando permanentemente vamos en la versión 3 | Oficinas del Ministerio de Salud | 1. El Ministerio de salud inicia en el mes de abril a emitir lineamientos que son exclusivos para la población privada de la libertad, el ultimo que emitió es la resolución 843 del 22 de Mayo de 2020 | Minsalud 22 – resolución 843
Caracterizar a los PPL, con el objetivo de buscar la población de riesgo | Hacer una caracterización de la PPL desde el punto de vista de la edad y las patologías que presentan, con lo cual se podrá identificar a la población de riesgo para aislarlos | Subdirección de salud del INPEC | Fecha de inicio: Abril de 2020 Fecha de finalización: Esta caracterización se actualiza mensualmente | Oficinas de la Subdirección de atencion en Salud | Desde la subdirección de atencion en salud se hace mensualmente la caracterización de la PPL, se toman como fuente de datos , los listados censales de la PPL a cargo del INPEC y los RIPS aportados por el Consorcio fondo de atencion en salud PPL | Documento de caracterización
Definir las necesidades (Elemento y cantidad) de los EPP para los establecimientos | Hacer tabla de Excel donde se definen las necesidades de EPP para los establecimientos (tapabocas, gel , jabón y alcohol) | Subdirección de atencion salud del INPEC | Fecha de inicio: Abril de 2020 Fecha de finalización: Esta caracterización se actualiza mensualmente | Oficinas de la Subdirección de atencion en Salud | Desde la subdirección de salud se hace mensualmente la solicitud de los EPP. Esta solicitud se hace teniendo en cuenta los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Salud y Proteccion social para este fin | Cuadros en Excel de solicitudes por mes
Se crea un KIT de medicamentos para paciente COVID y se dota el establecimiento | Crear un KIT de medicamentos para paciente COVID y dotar los establecimientos | Subdirección de salud del INPEC, el Consorcio fondo de atencion en salud PPL | Fecha de inicio: Abril de 2020 Fecha de finalización: La entrega se hace mensualmente | Oficinas de la Subdirección de Salud y establecimiento | 1. Desde la Subdirección de salud en conjunto con el Consorcio fondo de atencion en salud PPL se estableció el contenido del kit de medicamentos y se emitió la solicitud de dotar a los establecimientos. 2. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL dota a los establecimientos, inicialmente doto a todos los establecimientos y mensualmente hace reposición de los medicamentos en los establecimientos donde se han consumido | Dotación de áreas correo electrónico
Crear y emitir un protocolo de prevención y protección para el grupo de manipuladores de alimentos | Crear y emitir un protocolo de prevención y protección para el grupo de manipuladores de alimentos, donde se especifiquen los EPP que deben portar y las medidas de prevención que deben seguir al momento de manipular los alimentos | USPEC | Fecha de inicio: 25 de Febrero de 2020 Fecha de finalización: 25 de Febrero de 2020 | Oficina de la USPEC - Establecimientos | Se emiten protocolos con relación a toda el área de alimentación, en donde se indica que EPP deben portar los manipuladores de alimentos y las medidas de prevención que deben implementar para evitar ser un riesgo de contagio para la PPL | Lineamiento para para manipuladores de alimentos
Trabajo en conjunto entre el establecimiento, el Consorcio fondo de atencion en salud y el ente territorial, ante la presencia de casos de COVID- 19 en los establecimientos. | Ante la identificación de casos de infección por COVID-19 al interior de los establecimientos, se inicia un trabajo articulado entre el establecimiento, el Consorcio fondo de atencion en salud PPL y el ente territorial | Establecimiento, Consorcio fondo de atencion en salud PPL - Ente territorial | Fecha de inicio: Abril de 2020 Fecha de finalización: A la fecha | En los establecimientos penitenciario | 1. Con la identificación del primer caso de contagio por COVID-19 al interior del establecimiento se le notifica al ente territorial, para que realice el cerco epidemiológico. 2. Se aíslan los PPL según indicaciones del ente territorial y se procede a la toma de las pruebas 3. Se refuerzan los grupos asistenciales según necesidad 4. Se les prestan los servicios de salud a los PPL que están en las zonas de aislamiento según lo definido en los lineamientos del Ministerio de Salud | Actas de visitas de ente territorial
Hacer seguimiento diario a las pruebas tomadas y de los establecimientos que tiene casos de COVID-19 positivos | Desde el INPEC y el Consorcio fondo de atencion en salud PPL se monitorea diariamente las pruebas que se toman en cada establecimiento y la condición clínica de los PPL contagiados | INPEC - Consorcio fondo de atencion en salud PPL -Grupo asistencial | Diariamente desde el momento en que se presentan casos positivos | Oficinas de INPEC - Consorcio fondo de atencion en salud PPL y Establecimientos | 1. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL emite un informe diario de pruebas tomadas 2. En el INPEC diariamente de lunes a viernes realiza una reunión de seguimiento en donde los establecimientos que tienen casos positivos, informan sobre las pruebas tomadas y las novedades que se presenten con los PPL contagiados 3. Desde el INPEC se emiten dos tipos de informes diarios, en uno se monitorea el numero de pruebas tomadas y los resultados de las mismas y en el otro se hace un análisis epidemiológico de los establecimientos que tienen casos de COVID-19 positivo | 1. Informes 2. Actas de reuniones

## MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD R-843
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR O INTERVENIR INFECCIONES POR COVID EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
MEDIDA GENERAL | MEDIDA ESPECIFICA | ACTIVIDADES (QUE) | QUIEN | CUANDO | DONDE | COMO | INDICADOR, INFORME O DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION | Lavado de manos 1. Garantizar la compra, distribución y disposición permanente los insumos y elementos para el lavado de manos (garantizar toallas desechables en áreas de sanidad y aislamiento) 2. Garantizar el alcohol glicerinado 3. Hacer la dispensación de estos insumos a los PPL 4. Garantizar áreas de lavado de manos 5. Garantiza el lavado de manos cada 3 horas generar alertas y recordatorios, organizar turnos, 6. Intensificar la educación y publicar carteleras | 1-2 INPEC - USPED- El Consorcio fondo de atencion en salud PPL 3. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL - Director del establecimiento 4. INPEC- USPED 5. Director del establecimiento, CCV, PPL y Personal administrativo 6. El Director del establecimiento en conjunto con el área de sanidad y el personal asistencial | 1-2 Fecha de inicio: 1 de cada mes fecha de finalización: 15 de cada mes se inicia la distribucion 3. La distribución de estos insumos es de forma permanente 4. Esta es una actividad de carácter permanente 5. Cada tres horas 6. Esta es una actividad de carácter permanente | 1-2 En el INPEC, USPEC, El Consorcio fondo de atencion en salud PPL Y ERON 3. En las áreas de sanidad y en cada uno de los patios 4. En los patios y áreas comunes de cada establecimiento 5. En las áreas destinadas para el lavado de manos 6. En el área de sanidad, en las áreas comunes y en los patios donde esta la PPL | 1-2 El INPEC desde el área central le entrega el 1 de cada mes a la USPEC las necesidades de jabón y gel para cada ERON, la USPEC le trasmite el requerimiento al fondo para que realice la compra y la distribución de estos insumos en cada uno de los establecimientos 3. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL ubica los insumos en el área de sanidad de cada establecimiento, posteriormente el área de sanidad se los entrega a cada Director de establecimiento y luego el en compañía del CCV los distribuye en cada uno de los patios 4. Este es un trabajo coordinado entre el INPEC y la USPEC, en donde el INPEC ubica las zonas de lavado de manos y la USPEC hace todas las adecuaciones requeridas 5. El Director del establecimiento en conjunto con el CCV organizara recordatorios y turnos para que todas las personas del establecimiento se laven las manos cada 3 horas. 6. El director del establecimiento supervisa que el área de sanidad y el grupo asistencial, elaboren las carteleras informativas y hagan las charlas educativas a todas las personas del establecimiento, sobre lavado de manos. | 1-2. Archivo de solicitud de insumos e informe de entrega de insumos 3. Actas de entrega de insumos del área de sanidad a Director del establecimiento 6. Actas de capacitaciones
|  | Distanciamiento físico 1. Planear e implementar estrategias para garantizar el distanciamiento físico en las siguientes áreas: Áreas comunes, de Recreación, donde consumen sus alimentos, de actividades grupales, de alojamiento y espacios médicos 2. Realizar las adecuaciones de infraestructura que se requiera para garantizar el aislamiento. | 1. INPEC, Director del establecimiento, CCV y PPL 2.USPEC | 1. Fecha de inicio: 1 de Julio 2020 fecha de finalización: Estas medidas serán de carácter permanente, mientras dure la pandemia 2. Según cronograma de obras a realizar | 1-2. En los establecimientos penitenciarios | 1. El Director del establecimiento en conjunto con el CCV realizara un análisis de las características del establecimiento y posteriormente implementara algunas de las estrategias de distanciamiento que están en la resolución 843 de 2020. 2. Según las necesidades de infraestructura, identificadas en cada ERON, la USPEC realizara las adecuaciones que se requieran | 1. Documento donde se registra el análisis del establecimiento y las estrategias de distanciamiento implementadas 2. Cronograma de actividades de infraestructura a realizar y acta de entrega de la obra
|  | Elementos de protección personal 1. Inventario de población (PPL, CCV, personal administrativos y personal externo). de cada ERON 2. Elaborar matriz de requerimientos de EPP (siguiendo indicaciones de la resolución) 3. Dotar de los EPP (garantizar disponibilidad y recambio) 4. La dispensación de los EPP 5. El personal de salud deberá capacitar permanentemente sobre: el uso y retiro adecuado de los EPP 6. Garantizar un espacio para que el personal asistencial se cambie y pueda colocare los EPP | 1. INPEC central - Director del establecimiento USPEC- Fondo y la empresa tercerizada de alimentos 2. La USPEC. 3. INPEC - FONDO 4. Personal de salud - INPEC 5. INPEC - personal de salud 6. INPEC | 1. Fecha de inicio: 25 de cada mes fecha de finalización: Esta medidas serán de carácter permanente, mientras dure la pandemia 2. Fecha de inicio: 25 de cada mes fecha de finalización: 27 de cada mes 3. Fecha de inicio: 1 de cada mes fecha de finalización: 15 de cada mes 4, 5,6. Actividad permanente a lo largo del mes | 1. Oficinas administrativas del INPEC, Fondo, empresa de alimentos y el establecimiento 2. Oficinas USPEC 3. Áreas de farmacia y de almacenamiento de los establecimientos 4. 5. 6. En el establecimiento | 1. El INPEC central en conjunto con el Director del establecimiento realizara el inventario de PPL, CCV, personal administrativos. el Consorcio fondo de atencion en salud PPL realizara el inventario del grupo asistencial y la empresa de alimentos realizara el inventario del grupo que tiene a cargo, posteriormente esta información se le enviara a la USPEC 2. La USPEC consolidara en una sola matriz los requerimientos de EPP de los PPL, CCV, personal administrativo y personal asistencial, para la elaboración de esta matriz se debe tener en cuenta el cuadro de EPP de la resolución 843 de 2020. La USPEC le reportara al fondo los EPP, las cantidades y la calidad que debe comprar, deben garantizar la disponibilidad y el recambio. 3. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL dotara de EPP a los PPL y al grupo asistencial (la ARL ayudara con parte de la dotación de EPP del grupo de salud), el INPEC dotara a los miembros del CCV y al personal administrativo 4. La dispensación de los EPP para los PPL sintomáticos respiratorios y los que están en zonas de aislamiento estará a cargo del grupo asistencial. La dispensación del resto de los PPL estará a cargo del Director del establecimiento, posterior a que los retire del área de sanidad. La dispensación de los EPP del CCV y del personal administrativo también esta a cargo del Director del establecimiento. Importante tener en cuenta que en los establecimientos donde hay casos de COVID, todos los PPL deben llevar tapabocas y donde no hay casos, solo lo usan los PPL sintomáticos. 5. El personal de salud en coordinación con el INPEC definirán los patios, las fechas y las frecuencias en las que se deben hacer las capacitaciones 6. El Director del establecimiento buscara un espacio donde el personal asistencial se pueda cambiar la ropa y poner los EPP antes de entrar al área de sanidad. Se debe tratar en la medida de las posibilidades que esta espacio este aislado y que sea de fácil acceso | 1. Inventario de población del establecimiento 2. Matriz consolidada 3. Documento de soporte de entrega de EPP a la farmacia y al almacén 4. Documento de soporte donde consta la entrega de los EPP a todas las personas del establecimientos 5. Actas de las capacitación
| PRACTICAS DE HIGIENE | 1. Caracterización permanente de la población de riesgo por establecimiento 2. Implementar las siguientes prácticas de higiene A. Incentivar y educar en las buenas prácticas de higiene " etiqueta de tos", evitar tocarse la cara con las manos sucias,  Evitar compartir alimentos y utensilios personales para comer, tales como, platos y tazas, B. Usar recipientes de basura que no requieran contacto para su uso. C. En las zonas de aislamiento médico se deben depositar los artículos desechables de comida en doble bolsa negra y en una caneca con tapa ubicadas en dicha zona y se considerarán un producto biológico peligroso D. Los artículos de comida no desechables deben ser manejados con guantes y lavarse muy bien con agua y jabón. E. La ropa de casos de COVID-19, debe manipularse con guantes desechable y no se debe agitar la ropa sucia. F. Se deben garantizar los guantes para tal fin | 1. INPEC - Fondo y establecimiento 2. INPEC - USPEC- Fondo y Establecimiento | 1. Fecha de inicio: 1 de cada mes fecha de finalización: 10 de cada mes 2. Fecha de inicio: 10 de julio de 2020 fecha de finalización: Estas medidas son de uso permanente | 1. Oficinas del Fondo INPEC y establecimiento 2. Establecimiento | 1. Para caracterizar la población de riesgo de cada establecimiento, el Consorcio fondo de atencion en salud PPL debe entregar mensualmente al INPEC, los RIPS de atención y posteriormente el INPEC central, generan las base se de datos de atención y las verifica con el establecimiento 2. Implementar las siguientes prácticas de higiene A. El grupo asistencial capacitara en coordinación con el INPEC a toda la PPL en las siguientes practicas de higiene: "Etiqueta de tos", evitar tocarse la cara con las manos sucias, evitar compartir alimentos y utensilios para comer tales como, platos y tazas. Se deben dejar actas de las capacitaciones. B. C. F. La USPEC dotara a los establecimientos de recipientes de basura que no requieran contacto para su uso, de bolsas negras y de guantes. Los residuos generados en las zonas de aislamiento serán considerados como residuos peligrosos, por lo tanto su disposición final debe ser la definida para este tipo de residuos. D. La USPED a través del Fondo, dotara de guantes a la PPL para que sean utilizados en el aseo de los artículos de comida no desechables, deben lavarse muy bien con agua y jabón. Las personas que manipulen tales artículos usados deben lavarse las manos después de quitarse los guantes. E. La PPL que va a manipular la ropa de casos de COVID-19, debe usar guantes desechables y debe desechar los guantes después de cada uso y debe lavarse muy bien las manos. Esta ropa no debe agitarse en el aire, ya que esto genera la posibilidad de dispersar el virus por el aire. | 1. Documento de la caracterización de la población 2. Actas de capacitaciones
| CAPACIDAD INSTALADA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS | 1. Garantizar el recurso humano asistencial requerido para cada establecimiento 2. Garantizar insumos que se requieren para evitar el contagio 3. Realizar análisis de los siguientes parámetros en cada establecimiento: A. Nivel de hacinamiento B. Numero de PPL, identificando los afiliados al régimen Contributivo, Especial y de Excepción en salud C. En materia de salud: talento humano contratado, disponibilidad de horas de atención del personal de salud, insumos, EPP, medicamentos y equipos biomédicos disponibles. D. Infraestructura: consultorios disponibles, espacios físicos apropiados para aislamiento. E. Disponibilidad de servicios básicos: acceso a agua, disposición de espacios para lavado de manos. 4. Hacer cuadro de caracterización de cada establecimiento 5. Ante el aislamiento del recurso humano en salud se debe hacer una articulación con las ESE y con la red privada, de la zona para garantizar el servicio asistencial. 6. Se debe hacer un inventario CCV y de los auxiliares bachilleres y demás personal que labora en el establecimiento | 1. USPEC - Fondo 2. USPEC- Fondo 3. INPEC - USPEC -Fondo 4. INPEC - USPEC 5. USPEC- Fondo 6. INPEC y establecimientos | 1. Este es un requerimiento que se debe cumplir de forma permanente 2. Fecha de inicio: 1 de cada mes fecha de finalización: 10 de cada mes 3. Fecha de inicio: 1 de Julio 2020 fecha de finalización: 1 de Agosto de 2020 4. Fecha de inicio: 1 de Julio 2020 fecha de finalización: 1 de Septiembre de 2020 5. Fecha de inicio: 1 de Julio 2020 fecha de finalización: 1 de Septiembre de 2020 6. Fecha de inicio: 1 de Julio 2020 fecha de finalización: 1 de Agosto de 2020 | 1, 2. Oficinas USPEC - Fondo y establecimiento 3. Oficinas INPEC - USPEC -Fondo y establecimiento 4. Oficinas INPEC - USPEC 5. Oficinas de USPEC- Fondo 6. Oficinas INPEC y establecimientos | 1, 2. La USPEC deberá solicitar al Consorcio fondo de atencion en salud PPL la contratación del recurso humano y la consecución de los insumos que se requiere en cada uno de los establecimientos. También deberá supervisar el cumplimiento de esta medida de forma permanente. 3. Análisis de los establecimientos A. El INPEC en conjunto con los establecimiento debe monitorear de manera diaria el Nivel de hacinamiento de cada uno de ellos B. Desde la Subdirección de salud se monitorea diariamente, con reporte mensual a los establecimientos, el numero de PPL, identificando los afiliados al régimen Contributivo, Especial y de Excepción en salud C. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL en materia de salud reportara semanalmente, el talento humano contratado, la disponibilidad de horas de atención del personal de salud, los insumos, los EPP, los medicamentos y equipos biomédicos disponibles para cada uno de los establecimientos D. La USPC reportara de manera mensual la Infraestructura que esta destinada para la atención en salud, tales como, consultorios disponibles, espacios físicos apropiados para aislamiento. E. La USPEC reportara de manera mensual los servicios básicos de cada uno de los establecimientos, tales como acceso a agua, disposición de espacios para lavado de manos, entre otros. 4. El INPEC con la recopilación de la información anterior realizara la caracterización de cada uno de los establecimientos 5. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL deberá iniciar un proceso de acercamiento y contratación con las ESE y con la red privada de las diferentes ciudades, con el objetivo de garantizar los servicios de salud, ante los posibles aislamientos del recurso humano en asistencial de los de los establecimientos 6. El INPEC en conjunto con los establecimientos realizara el inventario del CCV, de los auxiliares bachilleres y demás personal que labora en el establecimiento, la fuente de este informe es la base de datos de talento humano y luego se confirma con los directores de establecimiento | 1.2. Informe mensual de recurso humano asistencial contratado y de insumos entregados 3. 4. Documento de caracterización de los establecimientos 5. Informe mensual de red externa, 6. Listado de personal contratado en cada establecimiento
| VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA, TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE SALUD. | 1. Se verificaran diariamente las condiciones de salud del personal del CCV, las del personal administrativo y de los profesionales de la salud, se implementarán las medidas preventivas y se asegurara la consecución y el suministro de EPP. 2. Implementara un protocolo de ingreso a los establecimientos. 3. No se permitirá el ingreso de las personas que sean sintomáticas respiratorias 4. Antes del ingreso a un establecimiento se debe realizar el lavado de manos 5. El Personal asistencial evalúa el estado de salud de las personas que ingresa a los establecimientos. 6. Los funcionarios que se transportan en transporte publico, deben portar tapabocas y respetar el distanciamiento social 7. Definir ruta de ingreso del personal de salud, garantizar área para cambiarse de ropa antes de iniciar actividades | 1. INPEC - Director del establecimiento - USPEC - El Consorcio fondo de atencion en salud PPL 2. INPEC - USPEC-El Consorcio fondo de atencion en salud PPL 3. INPEC - Director de establecimiento USPEC -El Consorcio fondo de atencion en salud PPL 4. Director del establecimiento y todo el personal que ingresa 5. El personal asistencial 6. Funcionarios de los establecimientos 7. Director del establecimiento | 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fecha de inicio: 15 de Marzo de 2020 fecha de finalización: Actividad que se debe realizar de forma permanente, mientras dure la pandemia 7. Fecha de inicio: 1 de Julio 2020 fecha de finalización: 1 de Agosto de 2020 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 Se ejecutaran en el establecimiento 6. En el transporte publico | 1. Diariamente al momento del ingreso, un miembro del grupo asistencial, verificara el estado de salud del CCV, del personal administrativo y el personal de salud del establecimiento. Se debe asegurar la implementación de las medidas preventivas para evitar el contagio y se asegurara la consecución y el suministro de los EPP. en el caso del CCV Y del personal administrativo los suministrara el INPEC y el Director del establecimiento y en el caso del grupo asistencial lo hará la USPEC y el Fondo, con apoyo de la ARL 2. El INPEC y la USPEC coordinadamente, diseñaran e implementaran un protocolo de ingreso, en el cual se indague y se registre toda la información que plantea la resolución 843, el director de las ERON se hará responsable de la privacidad, seguridad y confidencialidad de la información suministrada y de los datos a los que tengan acceso. 3. El INPEC prohibirá el ingreso del personal de custodia y vigilancia, de sanidad, administrativo y de alimentación, visitas judiciales o demás cuando presenten síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor o igual a 38ºC. 4. Toda personal que vaya a ingresar a un establecimiento debe realizar previamente el lavado de manos. El Director del establecimiento debe garantizar las condiciones y los insumos para realizar el lavado de manos. 5. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, el personal asistencial mediante la realización de preguntas evaluara la presencia de síntomas respiratorios en cualquier persona que desee ingresar al establecimiento, debe medir la temperatura y dejar registro de lo evaluado. 6. Mediante la educación permanente y la creación de conciencia, se debe garantizar el uso del tapabocas y el distanciamiento social, en todo funcionario de un establecimiento que realice sus desplazamientos en medios de trasporte masivo. 7. El Director del ERON en conjunto con el CCV, debe definir una ruta de ingreso para los prestadores de salud intramuros, y una zona donde puedan realizar el cambio de ropa y la colocación de los EPP antes de ingresar al área de sanidad. Lo ideal es que la ruta y el área destinada, sean por zonas no congestionadas y lo mas aisladas posibles | 1. Protocolo de ingreso 2. Indicador de casos positivos por establecimiento
| MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN LA SALUD DEL PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA, TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE SALUD | Hacer e implementar un protocolo de remisión para para el CCV, personal administrativo y personal de la salud, con el objetivo de garantizar que puedan acceder a la red externa en caso de presentar síntomas respiratorios o ser casos positivos de CIVID-19 | INPEC - USPEC | Fecha de inicio: 10 de Julio de 2020 Fecha de finalización: 10 de agosto de 2020 | Se diseñara en las oficinas de INPEC- USPEC y se implementara en todos los establecimientos de reclusion | El grupo designado por el INPEC y la USPEC crearan el protocolo de remiso. Este protocolo debe contemplar los siguientes aspectos: 1. Implementación de una línea de atención empresarial prioritaria, para que el personal de custodia y vigilancia, trabajadores administrativos y personal de salud informen sobre cualquier eventualidad de salud que presenten. 2. Establecer el cerco epidemiológico respectivo e informar sus resultados a los entes territoriales. | 1. Documento protocolo de remisión
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | 1. Implementar protocolo de limpieza y desinfección según cada zona del establecimientos. incluyendo las unidades atención en salud 2. Realizar la desinfección de los elementos compartidos (Radios, armas) 3. INPEC – USPEC deberán elaborar la ruta sanitaria teniendo en cuenta los lineamientos del ministerio de salud y proteccion social | 1. INPEC - USPEC -Consorcio fondo de atencion en salud PPL 2. CCV 3. INPEC - USPEC | Fecha de inicio: 10 de Julio de 2020 Fecha de finalización: 10 de agosto de 2020 | En las oficinas del INPEC - USPEC Y establecimientos de reclusion | 1. El INPEC y la USPEC actualizaran e implementaran el protocolo de limpieza y desinfección de cada una de las zonas del establecimiento, menos las áreas de sanidad. En este protocolo se debe describir la forma en que se debe hacer la limpieza y los productos que se deben utilizar. La USPEC es responsable de la limpieza de todas las zonas del establecimiento. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL de atención en salud es el responsable de la elaboración del protocolo de limpieza del área de sanidad y de la implementación del mismo. Debe cumplir con lo definido en la resolución 843 de 2020 para estas zonas. 2. El CCV es responsable de la desinfección de los elementos compartidos (Radios, armas) siguiendo las especificaciones técnicas del producto. 3. INPEC – USPEC deberán elaborar la ruta sanitaria teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el del Ministerio de salud. | 1. Protocolo de limpieza y desinfección 2. Documento de ruta sanitaria
| MEDIDAS SANITARIAS PARA INGRESO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ALIMENTARIOS Y MEDICAMENTOS | 1. Crear una ruta de disposición de medicamentos, y garantizar stock mínimo, priorizando los de los pacientes crónicos 2. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL es el responsable de entregar los medicamentos para el tratamiento del COVID -19 a toda la PPL incluyendo los PPL del contributivo, regímenes Especiales y de Excepción 3. Construir ruta de entrega y almacenamiento de los medicamentos. EPP y dispositivos médicos. 4. Garantizaran la entrega de jabón, tapabocas, Gel y Alcohol y EPP y hacer seguimiento diario de la entrega de los mismos a la PPL 5. Elaboraran ruta de manejo de artículos de limpieza 6. Capacitar en el uso de los EPP, practicas de higiene y el distanciamiento físico | 1. USPEC- Consorcio fondo de atencion en salud PPL 2. Consorcio fondo de atencion en salud PPL 3. INPEC - USPEC 4. USPEC - Consorcio fondo de atencion en salud PPL 5. INPEC- USPEC- Consorcio fondo de atencion en salud PPL 6. INPEC- USPEC-Consorcio fondo de atencion en salud PPL | 1, 3, 5. Fecha de inicio: 10 de Julio de 2020 fecha de finalización: 10 de agosto de 2020 2. Desde el momento en que se presenten casos en el establecimiento hasta que se cierre el brote. 4, 6. Fecha de inicio: 12 de Marzo Fecha de finalización: Hasta que termine la pandemia | 1. En las oficinas de la USPEC- FONDO y en los establecimientos 2. En cada establecimiento 3. oficinas de INPEC - USPEC y establecimientos 4. En las oficinas de la USPEC- FONDO y en los establecimientos 5. INPEC- USPEC- FONDO y establecimiento 6. INPEC- USPEC- FONDO y establecimiento | 1. La USPEC y el Fondo deberán diseñar e implementar una ruta de disposición de medicamentos y contar con un stock mínimo de medicamentos e insumos, priorizando los medicamentos para pacientes crónicos. 2. La infección por COVID -19 será considerada como una urgencia, por tal razón el Fondo será el responsable de la entrega de medicamentos para el tratamiento de infección por COVID-19 a toda la PPL, incluyendo los afiliados al Régimen Contributivo. regímenes Especiales y de Excepción. La entrega se hará según prescripción medica. 3. Se deberá construir una ruta de entrega y almacenamiento de medicamentos, insumos médicos y EPP. La dispensación de estos elementos estará a cargo del personal contratado por la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud. Los EPP (mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, protección ocular. guantes médicos desechables y batas desechables) deberán ser almacenados en las áreas de farmacia de los ERON. El regente de farmacia o auxiliar de farmacia deberá llevar un control estricto de entrega de estos elementos para garantizar un uso adecuado y la optimización de dichos recurso 4. Se deberá garantizar la consecución y entrega del suministro de insumos de higiene tales como: jabón para lavado de manos, EPP, gel antiséptico y todos aquellos que se requieran para garantizar las medidas preventivas, se debe priorizar la entrega en las áreas criticas y se deberá hacer seguimiento diario de la entrega de estos elementos. 5. Diseñar e implementar una ruta de manejo de artículos de limpieza, incluyendo desinfectantes. Esta ruta deberá garantizar la seguridad, el control y la facilidad en la dispensación de todos estos elementos. 6. Se deberá garantizar de forma permanente la capacitarán al CCV, personal administrativo, al equipo de salud y a la PPL en el uso adecuado de EPP, haciendo énfasis en la forma como se los deben colocar y como se los deben retirar, en las buenas prácticas de higiene y distanciamiento físico. | 1. Los tres documentos de elaboración de ruta 2. Análisis comparativo de los elementos entregados por el Fondo contra los recibidos por el establecimiento
| RECOMENDACIONES PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A LA PPL | 1. Verificar el estado de salud de las personas que laboran en el servicio de alimentación. 2. Reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo. 3. Realizar actividades de promoción del lavado frecuente de manos con agua y jabón cada 2 - 3 horas 4. Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos. 5. Implementar medidas para evitar cualquier contacto físico entre el personal manipulador de alimentos y demás personal ocasional. 6. Garantizar el uso del tapabocas, realizando cambio frecuente de este. 7. Destinar una caneca con tapa y bolsa negra para el desecho de tapabocas, gorros desechables, guantes, batas desechables, entre otros. 8. De ser necesario el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin roturas o imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos. 9. Suministrar jabón antibacterial y toallas desechables de un solo uso de forma oportuna y continua. 10. Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección en todas las áreas operativas 11. Realizar aspersiones al ambiente al iniciar y al finalizar la jornada laboral, con solución desinfectante en concentración adecuada, evitando contaminación cruzada de los alimentos y del personal. 12. Garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente y tomar las acciones correctivas frente al desabastecimiento. 13. Evitar la contaminación cruzada 14. Garantizar la cocción de los alimentos y mantenerlos en temperaturas seguras 15. Realizar la limpieza y desinfección de las materias primas que lo permitan. empaques, insumos, antes del ingreso a la zona de preparación de alimentos. 16. Verificar la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de alimentos, materias primas y de insumos en la concentración y tiempo de exposición al agente desinfectante optimas. 17. Restringir labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios, especialmente durante las actividades operativas. 18. Toma de temperatura de los operarios antes de ingresar a los servicios de alimentacion. | INPEC - USPEC, proveedores de alimentación, Directores de establecimiento, grupo asistencial de los establecimientos y CCV | 1.Fecha de inicio: 10 de Julio de 2020 fecha de finalización: 10 de agosto de 2020 | Oficinas de INPEC - USPEC y establecimiento | El INPEC Y LA USPEC elaborar y supervisaran la implementación de un protocolo con todas las medidas recomendadas para el suministro de alimentación para la PPL, por el Ministerio de salud, por medio de la resolución 843 DE 2020. Este protocolo deberá ser socializado e implementado por todos los proveedores de alimentos, directores de establecimientos, personal asistencial de los establecimientos y CCV. | Documento, protocolo de medidas recomendadas para el suministro de alimentación

## PROCESO DE ATENCION R-843
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR O INTERVENIR INFECCIONES POR COVID EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
MEDIDA GENERAL | MEDIDA ESPECIFICA | ACTIVIDADES (QUE) | QUIEN | CUANDO | DONDE | COMO | INDICADOR, INFORME O DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
PROCESO DE ATENCION PARA DETECCCIÒN Y CONTROL DE CASOS | EXAMEN MÉDICO DE INGRESO | 1. El establecimiento debe disponer de un espacio físico que no esté dentro de los patios ni en contacto con la PPL para realizar el examen médico de ingreso. 2. El examen médico de ingreso debe quedar registrado en la historia clínica del interno. 3. A todo PPL que regrese al establecimiento, se le debe realizar el examen de ingreso y se debe aislar por 14 días. 4. Al 100% de los PPL que ingresan a un establecimiento se les debe realizar el examen de ingreso. 5. A todo sintomático respiratorio se le debe Suministrar mascarilla quirúrgica, se debe aislar y los casos sospechosos de COVID se les debe realizar la prueba diagnostica. 6. Al interior de los establecimiento, se debe establecer una ruta para movilizar a los PPL sospechosos de COVID, desde la zona de examen médico hasta la unidad de aislamiento y cuarentena . 7. Garantizar la toma de muestras intramurales 8. Los residuos hospitalarios derivados de la consulta médica, del aislamiento y de la toma de muestras de laboratorio, deberán cumplir con lo definido por el Ministerio de Salud. 9. Se debe garantizar el cumplimiento del aislamiento de los PPL que ordena el grupo de salud. 10. Se deben garantizar el suministro de los insumos para el lavado de manos, toallas desechables, gel antibacterial y los EPP para el interno, en las zonas de aislamiento. 11. Se deberán garantizar el suministro de agua al interior de los establecimientos 12. El personal de salud entregara los EPP en las áreas de aislamiento y cuarentena e informará sobre el stock disponible y las necesidades adicionales. 13. El personal de salud deberá cumplir de manera estricta con los protocolos de bioseguridad durante la atención de los PPL. 14. El manejo clínico del los PPL se realizara según los lineamientos del Ministerio de salud | 1. INPEC - USPEC - ESTABLECIMIETO 2. Grupo asistencial 3. Grupo asistencial y CCV 4. Grupo asistencial 5. Grupo asistencial y CCV 6. INPEC - Grupo asistencial 7. USPEC - Consorcio fondo de atencion en salud PPL 8. INPEC- USPC 9. INPEC - USPEC - Grupo asistencial 10. USPEC - Consorcio fondo de atencion en salud PPL 11. USPEC - INPEC 12. Grupo asistencial 13. Grupo asistencial 14. Grupo asistencial | Fecha de inicio: 10 de Julio de 2020 fecha de finalización: 10 de agosto de 2020 | En los establecimientos penitenciarios | 1. El INPEC en coordinación con la USPEC deberá buscar y adecuar un espacio físico para realizar el examen médico de ingreso, que esté lo suficientemente alejado de la PPL, para que no constituya un riesgo para ellos 2. El profesional de la salud que realice el examen médico de ingreso al PPL, deberá dejar registro de todos los hallazgos en la historia clínica del interno. 3. El grupo asistencial debe realizar el examen de ingreso de todo PPL que regresa al establecimiento, el examen medico debe estar orientado a la búsqueda de signos y síntomas de infección por COVID-19, si encuentra algún tipo de riesgo, debe indicar la toma de la prueba y siempre debe dejarlo en aislamiento por 14 días. 4. El grupo asistencial del establecimiento debe garantizar que a todos los PPL que ingresan, se les realice el examen de ingreso, para lo cual se le debe hacer un examen físico completo, incluyendo la toma de la temperatura y se debe diligenciar el formato que existe para tal fin. 5. El fondo de atención en salud de garantizar las mascarillas quirúrgicas para toda la PPL, adicionalmente por medio del grupo asistencias suministrar mascarilla quirúrgica al interno que presente síntomas para caso sospechoso de COVID - 19, ubicándolo en unidad de aislamiento y se le tomará la prueba diagnóstica. 6. El INPEC en coordinación con los profesionales de salud establecerán una ruta de movilización de la zona de examen médico hasta la unidad de aislamiento y cuarentena . El objetivo de esta ruta es disminuir el riesgo de contagio de la PPL 7. Según el cerco epidemiológico que establece el ente territorial y las indicaciones del grupo asistencial, el Fondo deberá garantizar la realización de las pruebas diagnosticas intramurales, para lo cual debe cumplir, con la toma de muestra, procesamiento y ficha de notificación obligatoria. 8. El desecho de los residuos hospitalarios derivados de la consulta médica, del aislamiento y de la toma de muestras de laboratorio se sujetarán a lo dispuesto por el Ministerio de Salud en el documento técnico: "Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID -19 a Colombia". 9. El INPEC garantizara que se cumplan las ordenes medicas con relación al tipo de aislamiento que requiere el PPL y la USPEC deberá garantizar la infraestructura y la dotación de las mismas. 10. La USPEC y el Consorcio fondo de atencion en salud PPL, deben garantizar mediante entregas mensuales, el suministro de los insumos para el lavado de manos, toallas desechables, gel antibacterial y los EPP para el interno, en las zonas de aislamiento. 11. La USPEC y el INPEC deberán realizar las gestiones necesarias para garantizar el suministro de agua, para que se pueda dar cumplimiento al protocolo de lavado de manos. 12. El personal de salud entregara los EPP a los PPL, en las áreas de aislamiento y cuarentena e informará al Fondo, sobre el stock disponible y las necesidades adicionales que se requieran. 13. El personal de salud cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y antes y después de la retirada del equipo de protección individual. El personal de salud intramural que acompañe al paciente hasta la zona de aislamiento llevará mascarilla quirúrgica y guantes. 14. El manejo inicial del PPL que presente síntomas, dependerá de la clasificación de la gravedad clínica del paciente, como se establece en el "Lineamientos para control y prevención de casos por COVIO-19 para la población privada de la libertad-PPL en Colombia" disponible en el enlace: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/1nstitucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS1O Q.Qf | 1. Documento de las rutas de movilización de PPL y de residuos 2. Actas de capacitaciones
| REMISIONES DE PPL PARA UN ERON POR ANTECEDENTES DE SEGURIDAD O PARA EVITAR EL HACINAMIENTO O DESDE CENTROS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN | 1. Confirmar antes del traslado, si el PPL es un caso sospechoso o confirmado de COVID 19 y/o si esta en aislamiento. 2. Si el interno se encuentra en un centro transitorio de detención, confirmar con las secretarias de salud distritales o municipales para garantizar que la persona que ingrese no sea un riesgo de contagio 3. Siempre realizar el examen medico de egreso 4. Siempre aislar al PPL que ingresa y si es sintomático respiratorio proporcionarle la mascarilla quirúrgica 5. Establecer una ruta para ingresarlo a la zona de aislamiento. 6. Diligenciar la ficha de Si vigila y realizar los reportes en los mecanismos dispuestos por el Instituto Nacional de Salud y este Ministerio. 7. Tomar las medidas respectivas ante el traslado de un interno sospechoso o confirmado para COVID-19 8. Garantizar los EPP y el aislamiento del paciente durante el traslado 9. Garantizar que el vehículo de transporte es limpiado y desinfectado de manera completa después de cada recorrido. | 1. Director del establecimiento - CCV- Grupo asistencial 2. INPEC - Ente territorial 3. Grupo asistencial 4. 5. Director del establecimiento CCV- Grupo asistencia 6. Grupo asistencial 7. INPEC - Grupo asistencial 8. INPEC - CCV 9. CCV | La aplicación de todas estas medidas se iniciara en el momento en que se defina el traslado de un PPL | En los establecimientos penitenciarios | 1. El CCV antes de realizar el traslado, debe consultar con el equipo de sanidad del ERON el estado de salud del interno a trasladar, si es un caso sospechoso o confirmado de COVID 19 y/o si esta en aislamiento. 2. Si el interno se encuentra en un centro transitorio de detención, el INPEC debe articular con las secretarias de salud distritales o municipales para garantizar que la persona que ingrese no sea un riesgo de contagio para el resto de la PPL del ERON. Las medidas deben incluir el examen médico de egreso realizado por la secretaria de salud distrital o municipal y el interno al llegar al establecimiento debe quedar en un aislamiento obligatorio de 14. 3. Ante una salida o traslados de un PPL el grupo asistencial del establecimiento le debe realizar al 100% de los PPL el examen medico de egreso en el que se hará énfasis en los síntomas respiratorios y posible contagio por COVID, debe incluir examen físico y toma de temperatura con termómetro infrarrojo y registrar el diagnostico y recomendaciones para traslado o para manejo como caso sospechoso. 4. Todo PPL que ingresa a un establecimiento debe quedar en aislamiento por 14 días, y si se trata de un sintomático respiratorio o un casos probable de infección por COVID, se le debe suministrar de forma inmediata mascarilla quirúrgica y se debe iniciar vigilancia permanente por parte del grupo asistencial. 5. Se debe definir una ruta por la cual el PPL con posible contagio pueda transitar, sin que implique un riesgo de contagio para el resto de los PPL. Esta ruta debe ir desde el lugar donde se le realiza el examen de ingresa hasta la zona de aislamiento. 6. El grupo asistencial al identificar un caso probable, debe realizar todos los tramites administrativos que corresponden, dentro de ellos esta el diligenciar la ficha de notificación obligatoria e ingresar la información al SIVIGILA. 7. El prestador de servicios de salud intramural comunicará al INPEC la imposibilidad del traslado del interno por tratarse de un caso sospecho para COVID-19, si en todo caso, debe producirse el traslado, el INPEC asegurará que el ERON receptor tenga capacidad para aislar adecuadamente al interno a su llegada y le notificara que es un caso sospechoso. 8. Para realizar el traslado de un caso sospechoso se deben garantizar todos los EPP apropiados para el PPL y para el CCV y el correcto aislamiento del paciente durante el traslado. 9. Garantizar que el vehículo de transporte es limpiado y desinfectado de manera completa después de cada recorrido, según lo define el lineamiento del Ministerio de salud para tal caso | 1. Numero de ingresos mensuales por establecimiento 2. Numero de exámenes de ingreso y egreso por establecimiento
| ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS Y CONSULTA INTRAMURAL PROGRAMADA | 1. Cuando un PPL requiera servicios de atención medica intramural, siempre se debe indagar sobre posible sintomatología presuntiva de infección por COVID - 19. 2. En toda atención en salud el personal de asistencial debe contar con todos los EPP indicados y todos los insumos requeridos en el área de sanidad. 3. Ante cualquier casos sospechoso se debe garantizar la toma de muestra intramural. 4. El grupo asistencial definirá la condición de salud del PPL e indicará el manejo clínico que se requiere en cada caso. Si la condición clínica del paciente supera la capacidad de atención del establecimiento, se debe iniciar el proceso de referencia. 5. Los casos confirmados por COVID 19 y casos sospechosos en las zonas de aislamiento deben ser valorados dos veces por día, por el grupo asistencial e informara los resultados del seguimiento y hacer el reporte al SIVIGILA 6. En los casos en que se active el proceso de referencia se debe garantizar el traslado intrahospitalario del caso confirmado o sospechoso por COVID 19, y se deben garantizar los EPP 7. Si el traslado del PPL se realiza en un vehículo del Instituto, al terminar el traslado se debe someter al proceso de desinfección 8. Monitorear diariamente la red de atención intramural y extramural, para determinar necesidades y comportamientos | 1. Grupo de prestación de servicios intramural 2. USPEC - Fondo 3. USPEC - Fondo 4. Grupo de prestación de servicios intramural 5. Grupo de prestación de servicios intramural 6. INPEC 7. INPEC 8. USPEC | La aplicación de medidas se inicio en abril del 2020 y son de aplicación permanente en todos los establecimientos | En los establecimientos penitenciarios | 1. El personal de salud verificará las condiciones clínicas de la PPL que requiera servicios de atención intramural, a través de consulta médica, de enfermería, terapia física, odontología y demás servicios de salud, estando alerta a cualquier posible sintomatología presuntiva de COVID - 19. Si cumple alguno de los criterios de caso o sospecha de IRA, se debe activar el protocolo de aislamiento y ruta de atención de COVID - 19. 2. En todas las actividades asistenciales que realice el grupo de salud, deben garantizarán que el personal de salud cuente con todos los EPP indicados según los lineamientos del Ministerio de salud y el área de sanidad donde se realiza la atención debe contar con todos los insumos requeridos, tales como, jabón, toallas desechables y gel antibacteriana 3. El Fondo debe garantizar la toma de todas las muestras que se requieran al interior de los establecimientos, mediante la contratación de un laboratorio clínico y se deberá cumplir con todos los requisitos administrativos y de calidad par la toma y procesamiento de la muestra. 4. El prestador de servicios de salud intramuros indicará el manejo clínico de cada PPL. teniendo en cuenta las condiciones de salud de la persona y los protocolos de salud establecidos en cada caso. El prestador de servicios de salud intramuros, según la evolución de los casos definirá la remisión a servicio extramural cuando no se cuente con las capacidades requeridas para la atención de estos pacientes o las condiciones clínica de la persona así lo ameriten. 5. El prestador de servicios de salud intramuros deberá realizar 2 valoraciones médicas diarias del estado de salud de los casos confirmados por COVID 19 y casos sospechosos en las zonas de aislamiento, adicionalmente deberá informar por correo electrónico al INPEC y al ente territorial los resultados de este seguimiento y también deberán hacer el reportarlo al SIVIGILA, utilizando la respectiva ficha de notificación obligatoria 6. En el caso en que se deba remitir un PPL, el establecimiento debe garantizar el traslado intrahospitalario del caso confirmado o sospechoso por COVID 19. El CCV debe contar con todos los elementos de protección personal de la guardia, máscara de alta eficiencia N95, guantes, batas antifluidos. 7. Cuando la remisión se realiza en un vehículo del instituto, al finalizarla, se le debe hacer una adecuada descontaminación, limpieza y desinfección, de la totalidad del vehículo. 8. La USPEC deberá informar diariamente al INPEC, el avance en la gestión de redes de atenciónintramural y extramural, con el objetivo de estudiar conjuntamente el comportamiento de la oferta de prestadores respecto a las necesidades de salud de la PPL, la gestión de la demanda y la necesidad de articularse con la entidad territorial para mejorar la oferta de servicios en salud para la PPL. | 1. Pacientes remitidos por mes por establecimiento 2. Numero de pruebas tomadas por establecimiento
| BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA | 1. Ante todo casos sospechoso se debe realizar la prueba diagnostica 2. La búsqueda de sintomáticos respiratorios debe ser permanente y la entidad territorial realizará verificación de acciones de búsqueda de sintomáticos respiratorios en cada ERON. 3. La entidad territorial realizará la investigación epidemiológica de campo de manera presencial ante la confirmación de un caso de COVID 19 en un establecimiento penitenciario y carcelario y realizara el estudio de contactos de casos confirmados de COVID 19 y de tuberculosis, a partir de fuentes secundarias. 4. Una vez se descarta infección por COVID 19, el prestador continuará el seguimiento de caso a la PPL sintomática respiratoria que sean contactos de personas bacilíferas. 5. El personal de salud deberá realizar la toma de muestras (rt-PCR) para COVID-19 a quienes manifiesten los síntomas o hayan estado en contacto estrecho con casos sospechosos y en caso de presentarse un caso positivo, tomará muestras a todos sus contactos estrechos (rt-PCR) y asegurará de inmediato un pronto y estricto aislamiento respiratorio por medio de cohortes en el mismo lugar. 6. El ERON reportará a la secretaría municipal de salud la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios cada semana epidemiológica. 7. La entidad territorial podrá realizar visita de seguimiento al ERON cuando se reporte silencio epidemiológico, de acuerdo con los lineamientos de vigilancia en salud pública | 1. Grupo asistencial 2. Grupo asistencial y la entidad territorial 3. Entidad territorial 4. Grupo asistencial 5. Grupo asistencial 6. Grupo asistencial 7. Ente territorial | Estas son actividades que se realizan de forma permanente al interior del establecimiento | En los establecimientos penitenciarios | 1. Si en el examen médico de ingreso o egreso se evidencia la existencia de tos (en PPL solo con tener tos ya se considera sintomático respiratorio}, antecedentes de tuberculosis en la familia o en el paciente y factores de riesgo de infección por VIH u otras patologías inmunosupresoras, se deberá solicitar prueba diagnóstica para COVID 19 y prueba molecular para TB como mínimo. 2. La búsqueda de sintomáticos respiratorios la puede realizar El prestador de salud intramural durante la consulta médica rutinaria intramural o puede ser por la misma PPL. previamente capacitados por el personal de salud, quienes los identificarán y remitirán al servicio de salud. La entidad territorial realizará verificación de acciones de búsqueda de sintomáticos respiratorios en cada ERON. 3. La entidad territorial realizará la investigación epidemiológica de campo de manera presencial ante la confirmación de un caso de COVID 19 en un establecimiento penitenciario y carcelario. para lo cual el INPEC facilitará la información sobre: contactos de los internos PPL y el personal de custodia y vigilancia o administrativos en contacto de caso positivo, información sobre las visitas que haya recibido el interno y realizara el estudio de contactos de casos confirmados de COVID 19 y de tuberculosis, a partir de fuentes secundarias. 4. Una vez se descarta infección por COVID 19, el prestador continuará el seguimiento de caso a la PPL sintomática respiratoria que sean contactos de personas bacilíferas. 5. El personal de salud deberá realizar la toma de muestras (rt-PCR) para COVID-19 a quienes manifiesten los síntomas o hayan estado en contacto estrecho con casos sospechosos y si se presenta un caso positivo, tomará muestras a todos sus contactos estrechos (rt-PCR) y asegurará de inmediato un pronto y estricto aislamiento respiratorio por medio de cohortes en el mismo lugar 6. El ERON reportará a la secretaría municipal de salud la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios cada semana epidemiológica. 7. La entidad territorial podrá realizar visita de seguimiento al ERON cuando se reporte silencio epidemiológico, de acuerdo con los lineamientos de vigilancia en salud pública | 1. Informe de pruebas tomadas por establecimiento 2. Documento de soporte de las búsquedas activas
| TOMA DE MUESTRA Y ENTREGA DE RESULTADOS | 1. Para la toma de muestras y el uso de pruebas diagnósticas en la PPL, el personal de salud aplicará lo establecido en los "Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia" 2. La toma de la muestra y el procesamiento de la prueba diagnóstica para la PPL deberá ser contratada con un laboratorio clínico. La entidad territorial podrá apoyar el procesamiento de muestras de laboratorio. 3. La toma de la muestra y el procesamiento de la prueba diagnóstica para al personal de custodia y vigilancia, personal administrativo y demás personas que trabajen en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, estarán a cargo de las EPS. 4. La toma de la muestra y el procesamiento de la prueba diagnóstica para los profesionales de la salud, estarán a cargo de la ARL | 1. USPEC- Fondo Grupo asistencial 2. Grupo asistencial y ente territorial 3. EPS 4. ARL | Estas son actividades que se realizan de forma permanente al interior del establecimiento desde que inicio la Pandemia | En los establecimientos penitenciarios | 1. Para la toma de muestras y el uso de pruebas diagnósticas en la PPL, el personal de salud aplicará lo establecido en los "Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia" disponible en https://www.minsalud.qov.co/RID/lineamiento-geslion-muestras­ covid-19-t.pdf y en los "Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-COV-2 (COVID-19) en Colombia" J 2. La toma de la muestra y el procesamiento de la prueba diagnóstica para la PPL deberá ser contratada por la USPEC. a través de la entidad responsable de administrar los recursos del Fondo Nacional de Salud, con cargo a los recursos del Fondo. La entidad territorial podrá apoyar el procesamiento de muestras de laboratorio. acorde a las condiciones del evento, casos identificados, entre otros. 3. Respecto al personal de custodia y vigilancia, personal administrativo y demás personas que trabajen en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, las pruebas diagnósticas que se realicen en el marco de una atención en salud de carácter individual estarán a cargo de las EPS, entidades que deberán gestionar todo el proceso de toma, procesamiento y entrega de resultados de las pruebas. 4. En relación con los profesionales de la salud, las pruebas diagnósticas que se les realicen son de origen laboral de acuerdo con lo definido en el Decreto Legislativo 538 de 2020 y, en consecuencia. serán financiadas por las Administradoras de Riesgos Laborales correspondientes. | 1. informe de pruebas tomadas por establecimiento

## MEDIDAS DE CONTROL AISLAMIENTO
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR O INTERVENIR INFECCIONES POR COVID EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
MEDIDA GENERAL | MEDIDA ESPECIFICA | ACTIVIDADES (QUE) | QUIEN | CUANDO | DONDE | COMO | INDICADOR, INFORME O DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
MEDIDAS DE CONTROL AISLAMIENTO Y CUARENTENA | MANEJO DEL AISLAMIENTO MÉDICO EN CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHA DE COVID-19 | 1. Aislar adecuadamente a los casos de infección por COVID- 19 2. Definir el proceso de entrega de alimentos a los casos que estén en aislamiento médico. 3. Evitar todas las actividades del grupo, mientras dure el aislamiento. 4. Asignar al individuo un baño exclusivo para la zona de aislamiento, en lo posible. 5. Asegurarse de que las personas en aislamiento lleven una mascarilla quirúrgica, en todo momento. 6. Se deben poner todos los casos sospechosos y confirmados COVID -19 bajo aislamiento médico individual. A cada individuo aislado se le debe asignar su propio espacio en la celda y el cuarto de baño donde sea posible 7. Realizar seguimiento diario al estado de salud de la PPL. 8. Restringir las salidas de los ERON, mientras este en aislamiento médico. 9. Garantizar la limpieza y desinfección de las áreas de aislamiento, centrándose especialmente en superficies que se tocan con frecuencia. | 1. INPEC- USPED - Ente territorial 2. Director del establecimiento y CCV 3. Director del establecimiento y CCV 4. Director del establecimiento y CCV 5. Grupo asistencial Director del establecimiento y CCV 6. INPEC - USPEC 7. Grupo asistencial 8. Grupo asistencial Director del establecimiento y CCV 9. USPEC | Estas medidas se implementaran en el momento que se presenten casos sospechosos o positivos al interior del establecimiento | En el establecimiento de reclusion | 1. El INPEC y la USPEC deberán coordinar con la secretaria de salud municipal para asegurar que los casos de COVID-19 sean aislados adecuadamente, evaluados y se les brinde el manejo y cuidado médico. Para realizar un adecuado aislamiento debe existir un trabajo coordinado entre el grupo asistencial en salud que posee el conocimiento técnico para indicar que tipo de aislamiento requiere cada PPL y el grupo del personal de custodia y vigilancia para que ubiquen adecuadamente al PPL. 2. Se debe establecer una ruta al interior de los establecimientos, por donde se pueda transitar de una forma segura o con el mínimo riesgo para hacer la entrega de alimentos a los casos que estén en aislamiento médico. 3. El Director del establecimiento debe evitar que se realicen actividades del grupales, mientras dure el periodo de aislamiento. 4. El Director del establecimiento asignar al individuo un baño exclusivo para la zona de aislamiento, en la medida de lo posible. 5. Asegurarse de que las personas en aislamiento lleven una mascarilla quirúrgica, en todo momento. Se deben proporcionar mascarillas quirúrgicas limpias cuando sea necesario. Las mascarillas deben cambiarse por lo menos diariamente, y cuando estén visiblemente sucias o mojadas. 6. En la medida de las posibilidades se deben poner todos los casos sospechosos y confirmados COVID -19 bajo aislamiento médico individual. A cada individuo aislado se le debe asignar su propio espacio en la celda y el cuarto de baño donde sea posible 7. El grupo asistencial debe realizar el seguimiento diario al estado de salud de la PPL, en búsqueda de exacerbación de síntomas, mejoría clínica o cambios en el estado de la salud de las personas asintomáticos. 8. Se deben restringir las salidas de los ERON, mientras este en aislamiento médico, excepto si es liberado de la custodia o si el traslado es necesario para la atención médica, control de infecciones, la falta de espacio de aislamiento médico o por problemas de seguridad previa valoración medica de egreso del ERON. Si la PPL con COVID-19 es liberado de la custodia durante su período de aislamiento médico, el INPEC notificará a la entidadad territorial, acorde a las disposiciones del capitulo 9 del presente documento. 9. Se debe garantizar la limpieza y desinfección de las áreas de aislamiento, centrándose especialmente en superficies que se tocan con frecuencia. | Actas de visitas del ente territorial
| AISLAMIENTO POR COHORTES | 1. En las áreas de asilamiento no se deben mezclar los PPL positivos con negativos o sospechosos 2. Todos los PPL aislados deben llevar tapabocas 3. El aislamiento por cohorte se podrá hacer en una celda grande, con buena ventilación, paredes y una puerta sólidas que se cierre completamente. 4. Si hay celdas individuales sin paredes y puertas sólidas, es decir, celdas cerradas enteramente con barrotes, dejar preferiblemente una celda vacía entre celdas ocupadas. 5. En caso de que se requiera por no tener capacidad, se puede transferir de forma segura al PPL, a otra instalación con capacidad de aislamiento médico. Esta medida solo debe ser implementada ante situaciones puntuales y de forma muy esporádica Si no se cuenta con la celda ideal de celdas en el establecimiento, se pueden utilizar las siguientes alternativas: 6. Si el número de casos confirmados excede el número de espacios, se debe priorizar la población de riesgo y garantizarle el aislamiento 7. Debe designarse personal de custodia y vigilancia exclusivo para supervisar estos pacientes. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Grupo asistencial, Director del establecimiento y CCV | Estas medidas se implementaran en el momento que se presenten casos sospechosos o positivos para infección por COVID -19 al interior del establecimiento | En los establecimientos de reclusion | 1. Al interior de los establecimientos el aislamiento por por cohorte sólo debe ser practicado si no hay otras opciones disponibles para la PPL. Los casos confirmados de COVID-19, deben estar en aislamiento médico como una cohorte. No mezclar la cohorte de casos confirmados con casos posibles o contactos de casos. si no existen otras opciones, se pueden aislar los casos posibles COVID-19 con personas que tienen una infección respiratoria no diagnosticada. Las personas con tiempos menores de aislamiento médico deben ser alojados por separado, en celdas individuales con paredes sólidas, es decir, no barrotes y puertas sólidas completamente 2. Asegurar que todos los casos de la cohorte usen máscaras quirúrgicas en todo momento con o sin presencia de síntomas. 3. La cohorte se podrá hacer en una celda grande, con buena ventilación, paredes y una puerta sólidas que se cierre completamente y se emplearán las estrategias de distanciamiento físico relacionados con las celdas. 4. Si hay celdas individuales o grupales sin paredes y puertas sólidas, es decir, celdas cerradas enteramente con barrotes, dejar preferiblemente una celda vacía entre celdas ocupadas. (Aunque los individuos están en celdas individuales en este escenario, el flujo de aire entre las celdas esencialmente hace que sea una disposición de cohorte en el contexto de COVID-19). 5. En caso de que se requiera por no tener capacidad, se puede transferir de forma segura al PPL, a otra instalación con capacidad de aislamiento médico. Esta medida solo debe ser implementada ante situaciones puntuales y de forma muy esporádica. Si la elección ideal de celdas no existe en una instalación, utilice la siguiente alternativa: 6. Si el número de casos confirmados excede el número de espacios para hacer uso del aislamiento médico individual disponible en el ERON, hacer filtro de los casos que están en mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19. Idealmente, usar cohortes con otros individuos infectados. Si la cohorte es inevitable, entonces hacer que el aislamiento sea para la persona de mayor riesgo tales adultos mayores y las personas de cualquier edad con condiciones médicas subyacentes graves como la enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca y diabetes entre otras como y prevenir la transmisión de otras enfermedades infecciosas, Por ejemplo, asignar más espacio para un individuo de alto riesgo dentro de un espacio de aislamiento médico compartido. 7. Debe designarse personal de custodia y vigilancia exclusivo para supervisar estos pacientes. Este personal debe usar el equipo de protección recomendado de acuerdo con su nivel de contacto con los casos confirmados o sospechosos de COVID - 19, en virtud del aislamiento médico y deben limitar su propio movimiento entre diferentes lugares del ERON en lo posible. | 1.Informe de pruebas 2. Informe de casos positivos por establecimiento
| MANEJO DE CUARENTENA A LOS CONTACTOS CERCANOS DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 | 1. Las PPL que están en contacto cercano con un caso confirmado o sospechoso por COVID-19 deberá ser colocado en cuarentena durante 14 días y los casos confirmados, deben estar aislados en una sola cohorte, se debe evitar mezclar, positivos con negativos o sospechosos. 2. El PPL en cuarentena debido al contacto con un caso que se prueba posteriormente negativo para COVID-19. debe ser liberado de las restricciones de cuarentena. 3. Los PPL que se dejan en áreas de aislamiento, bajo ninguna circunstancia debe abandonar esta área 4. La alimentación de los PPL que se encuentran en aislamiento se deberán servir al interior del espacio de cuarentena 5. Asignar a cada PPL baño durante la cuarentena cuando sea posible. 6. El ERON debe poner en cuarentena los contactos cercanos de los casos COVID-19 de forma individual. 7. Es absolutamente necesario hacer cohortes de los contactos cercanos en cuarentena y monitorearlos desde el punto de vista asistencial. 8. Se puede implementar la medida de hacer cohorte y cuarentena en todo un patio si se requiere. 9. Se debe evitar mezclar a los PPL que ingresan a los establecimientos con los que ya están en cuarentena exposición a un caso, para evitar un posible contagio por COVID-19. 10. Evaluar si es posible, no añadir más personas PPL a una cohorte de cuarentena existente, después de que ha iniciado el tiempo de cuarentena de 14 días. 11. Todas los PPL en cuarentena deben ser valorados para COVID-19, dos veces por día, incluidos los controles de temperatura y valoración de síntomas. 12. Si una persona desarrolla síntomas, debe ser trasladado a aislamiento médico, de manera inmediata para valoración médica. 13. Si el PPL en cuarentena resulta positivo para COVID-19, para el resto de las personas de la cohorte, el tiempo de cuarentena nuevamente inicia de cero y se mantendrá por 14 días. 14- Si el individuo es negativo para COVID-19, el tiempo de cuarentena de 14 días para este y el resto de la cohorte no necesita ser reiniciado. 15. Si el individuo no acepta tomarse la prueba para COVID-19 el tiempo de cuarentena es de 14 días para el y para el resto de la cohorte. Deben comenzar la cuarentena desde el día cero. 16. Las personas en cuarentena pueden ser liberados de esta restricción si no han desarrollado síntomas durante 14 días. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Grupo asistencial, Director del establecimiento y CCV | Estas medidas se implementaran en el momento que se presenten casos sospechosos o positivos para infección por COVID -19 al interior del establecimiento | En los establecimientos de reclusion | 1. El grupo asistencial cuando identifica que los PPL que están en contacto cercano con un caso confirmado o sospechoso por COVID-19 darán la indicación de que de deberá ser colocados en cuarentena durante 14 días. Un PPL es considerado un contacto cercano si: Tienen un estado de distanciamiento menor de 1 metro de un caso COVID-19 durante un período prolongado o tienen contacto directo con secreciones infecciosas de un caso COVI0- 19. El contacto cercano puede ocurrir al mismo tiempo al compartir un espacio común con un caso COVID-19, se incluye la duración de la exposición y los síntomas clínicos de la persona con COVID-19 (por ejemplo, la tos aumenta el riesgo de exposición, como lo hace la exposición a un paciente gravemente enfermo). El asilamiento por cohortes solo debe ser implementado, si no existe otra posibilidad de aislamiento y se debe evitar mezclar positivos con sospechosos o con negativos. 2. El PPL en cuarentena debido al contacto con un caso que se prueba posteriormente negativo para COVID-19. El grupo asistencial le indicara al CCV que se le cancela el aislamiento y pueden regresarlo a los patios 3. El CCV no debe permitir bajo ninguna circunstancia que los PPL salgan de las área de aislamiento. 4. Se diseñara una ruta para la enterrega de los alimentos al interior del área de cuarentena, la persona destinada para hacer estas entregas debe contar con todos los EPP que se requieren. 5. En la medida de las posibilidades se debe asignar un baño a cada PPL, pero si no se cuenta con los baños suficientes, se debe garantizar que los baños de las zonas de aislamiento sean, exclusivos para estas áreas. 6. En la medida de las posibilidades el ERON debe poner en cuarentena los contactos cercanos de los casos COVID-19 de forma individual, de lo contrario deberá recurrir a las medidas de distanciamiento físico 7. El grupo asistencial debe monitorear dos veces al día los síntomas de todos los individuos que están en cuarentena , y si identifican PPL con síntomas de COVID-19 les deben dar la indicación de aislamiento médico inmediatamente. 8. Dadas las circunstancias, si una celda de vivienda entera está bajo cuarentena debido a contacto con un caso del mismo patio, todo el patio puede necesitar ser tratado como una cohorte y hacer la cuarentena en el mismo lugar. +F59. Todo PPL que ingresa a un establecimiento debe quedar en cuarentena obligatoria de 14, por lo tanto el CCV debe evitar mezclar a este PPL con los grupos que ya están en cuarentena, ya que podríamos exponerlo a un posible contagio. 10. En la medida de las posibilidades el CCV debe evitar añadir más un PPL a una cohorte de cuarentena ya existente, después de que ha iniciado el tiempo de cuarentena de 14 días. Se debe intentar buscar otros lugares de aislamiento diferentes dentro del establecimiento. 11. El grupo asistencial debe valorar dos veces por día a todas los PPL que estén, esta evaluación debe ir enfocada a buscar signos y síntomas para, debe estar incluida la medición de la temperatura. 12. Si un PPL desarrolla síntomas respiratorios, ya sea que este en un patio o en una de las áreas de aislamiento, el debe ser trasladado inmediatamente a aislamiento médico y debe ser valorado por el grupo asistencial de forma prioritaria. 13. Si uno de los PPL en cuarentena resulta positivo para COVID-19, el grupo asistencial debe dar la indicación de que para el resto de las personas de la cohorte, el tiempo de cuarentena nuevamente inicia de cero y se mantendrá por 14 días. 14. Si el PPL es negativo para COVID-19, el grupo asistencial debe dar la indicación de que el tiempo de cuarentena de 14 días para este y el resto de la cohorte no necesita ser reiniciado. 15. En el caso en que un PPL no acepta tomarse la prueba para COVID-19 ese debe manejar como si fuera un caso positivo y el tiempo de cuarentena es de 14 días para el y para el resto de la cohorte. Deben comenzar la cuarentena desde el día cero y debe ser valorado por el grupo asistencial. 16. El grupo asistencial después de hacer las valoraciones diarias durante los 14 días e identificar que los PPL no han desarrollado síntomas puede dar la indicación de que se suspenda la cuarentena. | 1.Informe de pruebas 2. Informe de casos positivos por establecimiento
| MANEJO DEL AISLAMIENTO DURANTE EL TRASLADO POR VEHICULO | 1. En los vehículos de transporte se deben optimizar las estrategias de ventilación para reducir el riesgo de exposición. 2. Siempre que sea posible, es preferible que la cabina del conductor esté separada del compartimiento del paciente, Si no es posible aislar la cabina del conductor y el compartimiento del paciente, el operador del vehículo personal de custodia debe usar una mascarilla de alta eficiencia. Para la descontaminación y limpieza del vehículo se debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Ventilar ampliamente el vehículo. 2. Al limpiar el vehículo, usar los elementos de protección requeridos. 3. Mantener las puertas abiertas al limpiar el vehículo, especialmente cuando se usan productos químicos. 4. Tener en cuanta las indicaciones del fabricante con relación a los productos que se van a utilizar. 5. Desinfectar todas las superficies que pueden haber entrado en contacto con el paciente 6. Tener mucho cuidado con manipulación y limpieza seguras de la ropa sucia. 7. Segregación ruta sanitaria y almacenamiento de residuos biosanitarios, de acuerdo con el plan de gestión ambiental de residuos de la institución. | 1, 2. Director del establecimiento - CCV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personal del CCV designado | Estas medidas se implementaran en el momento en que se transporte un PPL contagiado de COVID - 19 o un sospechoso en un vehículo Institucional | En los establecimientos de reclusion | 1. En los vehículos de transporte se deben optimizar las estrategias de ventilación para reducir el riesgo de exposición. Esto incluye incrementar al máximo las salidas de aire, por ejemplo, abrir las ventanillas y las ventilaciones y poner todos los controles de climatización para recibir el aire exterior, no en recirculación del aire. Esto se aplica a la cabina del conductor y el compartimiento de los pacientes, si tienen sistemas independientes. 2. En la medida de las posibilidades se debe intentar transportar siempre a los PPL positivos o sospechosos de COVID- 19 en un vehículo que tenga la cabina del conductor separada del compartimiento del paciente. Si no es posible garantizar este tipo de vehículo, el operador del vehículo personal de custodia debe usar una mascarilla de alta eficiencia. Para la descontaminación y limpieza del vehículo se debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Dejar abiertas todas las puertas del vehículo de transporte para permitir suficiente intercambio de aire. 2. Al limpiar el vehículo, se debe usar bata y guantes desechables, careta de protección facial o monogafas y tapabocas convencional. 3. La persona que realiza la desinfección del vehículo debe hacerlo en un espacio abierto, bien ventilado y con las puertas abiertas 4. Al momento de realizar la desinfección del vehículo se debe elegir adecuadamente los productos que se van a utilizar (tenga en cuenta, la lista de productos recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) disponible en https://www.epa.gov/pestic1de­ reqis tra tion /list -n-disin fec ta n ts-us e -a g ains t- sa rs -cov-2) y se deben seguir las instrucciones del fabricante 5. Todas las superficies que pueden haber entrado en contacto con el paciente o materiales contaminados durante el transporte del paciente, por ejemplo, camilla, rieles, suelos, paredes de trabajo, deben ser limpiados y desinfectados completamente utilizando los desinfectados antes mencionados. 6. Se debe tener mucho cuidado con la manipulación y limpieza s de la ropa sucia. 7. Se debe seguir lo indicado en la ruta sanitaria implementada por la institución para realizar la segregación en la fuente. para ampliar la información se puede consultar el siguiente lineamiento del Ministerio de Salud a. ttps://www.minsalud.qov.co/salud/publica/PET/Documents/LINEAMIENTOS%20PARA%20El %20TRANSPORTE%20ASISTENCIAL%20DE%20PACIENTES%20SOSPECHOSOS%20O% 20CONFIRMADOS%20COVID%2019%20Versio%cc%81n%202.pdf | 1. Indicador de PPL contagiados de COVI-19 o sospechosos transportados en vehículos Institucionales
| MEDIDAS DE COMUNICACIÓN SANITARIAS PARA LA PPL Y PARA EL PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA, ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS PERSONAL DEL ERON | 1. Publicar al interior de los establecimientos carteleras o afiches donde se informe sobre los síntomas del COVID- 19, las medidas preventivas y las medidas de higiene. 2. Establecer una ruta de notificación en caso de aparición de síntomas, para los funcionarios del establecimiento | 1. INPEC - USPEC - Director del Establecimiento | Fecha de inicio: 12 de Marzo de 2020 fecha de finalización: Esta actividad se viene realizando de manera permanente | En los establecimientos de reclusion | 1. Se debe hacer señalización dentro del ERON de los síntomas de COVID-19 y de las instrucciones de higiene de las manos y demás medidas de prevención asegurándose que resulta comprensible para las PPL incluidos aquellos con bajo nivel de alfabetización. Para las personas con discapacidades física, psicosocial, cognitiva y sensorial deben realizarse las adaptaciones necesarias. 2. Para el personal de custodia y vigilancia, administrativo y de salud que presenten síntomas respiratorios, se deberá activar la ruta de notificación ante la ARL, uso de tapabocas quirúrgico, retiro temporal de las actividades desarrolladas en el establecimiento penitenciario y definición de aislamiento preventivo domiciliario. | Actas de visitas donde se confirme la presencia de las carteleras o afiches

## GESTION SALUD PUBLICA-REDES
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR O INTERVENIR INFECCIONES POR COVID EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
MEDIDA GENERAL | ACTIVIDADES (QUE) | QUIEN | CUANDO | DONDE | COMO | INDICADOR, INFORME O DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
GESTION DE LA SALUD PUBLICA REPORTE DE LA INFORMACION | 1. Los establecimientos le deben notificar al Ministerio de salud, en el momento en que se le confirme la aparición de algún caso 2. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL deberá reportar el seguimiento a los PPL casos confirmados según la resolución 676 del 2020 3. El ente territorial realizar el cerco epidemiológico y el acompañamiento al establecimiento, con relación al manejo del brote presentado 4. Los Directores de los establecimientos y el Consorcio fondo de atencion en salud PPL, deben establecer las rutas y los canales de comunicación para articularse con el ente territorial | 1. INPEC - Director de establecimiento 2. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL 3 Ente territorial 4. Directores de establecimiento - Consorcio fondo de atencion en salud PPL - ente territorial | Estas actividades se iniciaran cuando se confirmen casos de infección por COVID-19 al interior de los establecimientos de reclusion | En los establecimientos de reclusion | 1. El INPEC enviará al Centro Nacional de Enlacede este Ministerio, informe escrito ante la presencia de más de un caso de la PPL en el mismo centro carcelario, y de la visita epidemiológica de campo, si se presenta más de un caso probable (brote) de COVID 19, e IRAG inusitado en la misma celda o en el mismo patio. 2. El Consorcio fondo de atencion en salud PPL deberá reportar el seguimiento nominal diario de los casos confirmados de COVID - 19, conforme a lo dispuesto en la Resolución 676 de 2020, el cual incluye aspectos como antecedentes médicos, alertas sanitarias, casos diagnosticados, registros individuales de prestación de servicios (RIPS), defunciones con diagnósticos relacionados. seguimiento clínico, capacidad instalada relacionada con red de atención en salud y talento humano en salud disponible 3. Ante la presencia de un evento de interés en salud pública reportado por el prestador de salud, el ERON alertará inmediatamente a la secretaría de salud municipal, distrital o departamental, para que se inicien las acciones pertinentes de contención y prevención. Dentro de este proceso la SDS correspondiente, activará los Comités de Vigilancia Epidemiológica - COVE, para conocer y analizar la situación epidemiológica del ERON y apoyara y señalara lineamientos en pro de mejorar los procesos de manejo de Covid 19 en la PPL. 4. Los directores de los ERON y los prestadores de servicios de salud intramural establecerán las rutas y canales de comunicación (telefónico, correo electrónico , presencial) con las entidades territoriales que permitan la implementación de acciones enmarcadas en el plan de intervenciones colectivas, como parte de la coordinación intersectorial que lidera la autoridad sanitaria. Entre las acciones intersectoriales deberá adelantarse la vigilancia en salud pública, las visitas epidemiológicas de campo, la búsqueda activa comunitaria de sintomáticos respiratorios, las actividades bajo la estrategia de información educación y comunicación-lEC , la articulación para la salida de PPL desde centros transitorios de reclusión hacia establecimientos de reclusión, la articulación para la excarcelación de PPL de los establecimientos de reclusión, entre otros. | 1. Oficio de notificación al Ministerio de salud 2. Informes mensuales de seguimiento al SIVIGILA
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y REDES DE ATENCION PARA COVID-19 | 1. Garantizar la red prestadora de servicios de salud 2. Implementar rutas de atención para garantizar que los PPL puedan acceder a los servicios de salud especializada 3. Garantizar la atención medica de los PPL, que no están afiliados al fondo, en caso de que sean sospechosos o confirmados de infección por COVID | 1. USPEC -El Consorcio fondo de atencion en salud PPL 2, 3. INPEC - USPEC -El Consorcio fondo de atencion en salud PPL | La red prestadora ya esta contratada por el Consorcio fondo de atencion en salud PPL, en la actualidad esta haciendo nuevos contratos para reforzar la red de servicios. Las otras medidas se implementaran en el momento que se presenten casos de COVID- 19 en los establecimientos | 1. En las oficinas de USPEC - El Consorcio fondo de atencion en salud PPL 2,3 En cada Establecimiento Penitenciario donde se presenten casos por COVID | 1. La USPEC y el Consorcio fondo de atencion en salud PPL garantizaran la red prestadora de servicios de salud, teniendo en cuenta los diferentes modelos de atención que requiere el PPL (Asintomático, sintomático leve, requiere hospitalización o PPL en estado crítico). E l fondo deberá hacer los contratos que se requieran para garantizar, los diferentes modelos de la red prestadora. 2. el INPEC, la USPEC y el Consorcio fondo de atencion en salud PPL con relación a las disposiciones emitidas por este Ministerio de salud respecto a la atención domiciliaria, telesalud, entrega de medicamentos y gestión de servicios en redes de prestadores de servicios de salud, deberán adaptar sus rutas de atención para garantizar el acceso de la PPL a los servicios de salud que requieran, integrando la atención presencial intramural con estrategias de acceso a medicina especializada. Estas rutas serán diseñadas e implementadas por por el Director del establecimiento y el prestador de servicios de salud 3. En el caso que un PPL que no esta afiliado al fondo y presente síntomas respiratorios o sea un caso sospechoso o confirmado para infección por COVID-19. El fondo lo manejara como una urgencia medica, y la brindara la atención para todo lo que este relacionado con la infección por COVID (Atención medica, exámenes de laboratorio y medicamentos). El INPEC le informara a la EPS para que se vincule al proceso de atención y seguimiento de su afiliado | 1. Informe de la red prestadora a nivel nacional 2. Informe de numero de interconsultas realizadas por mes y por establecimiento de reclusion

## REFERENCIA- SALIDAS- FALLECIDOS
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR O INTERVENIR INFECCIONES POR COVID EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
MEDIDA GENERAL | ACTIVIDADES (QUE) | QUIEN | CUANDO | DONDE | COMO | INDICADOR, INFORME O DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA | En el caso de que un PPL presente un deterioro de su condición clínica, se debe remitir a una institución hospitalaria de nivel de atención superior. | INPEC- USPEC- El Consorcio fondo de atencion en salud PPL | En el momento que empeore la condición clínica del PPL | En el establecimiento de reclusion | Siguiendo los pasos que están descritos en el cuadro del procedimiento de referencia y contrareferencia (Resolución 843 de 2020, pagina 27) | Informe de referencia de PPL por mes y pos establecimiento de reclusion
SALIDA DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD | 1. Todo PPL que salga del establecimiento se le deberá realizar el examen de egreso 2. Todo PPL salga del establecimiento por el decreto 546 del 2020 se le debe hacer el examen de egreso y practicar la prueba PCR para COVID. 3. En los establecimientos donde hay casos de infección por COVID, toda salida de un PPL que queda en libertad debe ser coordinada con el ente territorial. | Director del establecimiento, CCV, Grupo asistencial y ente territorial | Estas medidas se implementaran en el momento en que se otorgue la detención domiciliaria a la libertad transporte un PPL | En el establecimiento de reclusion | 1. El médico que realice el examen médico de egreso lo hará enfocado en buscar signos y síntomas de infección por COVID -19 y definirá si es necesario realizar la prueba RT PCR para detección de COVID-19. 2. A todo PPL que salga por el decreto 546 del 2020, se le debe realizar examen médico de egreso y la correspondiente prueba diagnóstica de COVID - 19 antes de hacer efectivo el traslado, deberá salir con indicación de aislamiento domiciliario y cuando de haga efectivo su traslado de un PPL, el INPEC informara al Consorcio fondo de atencion en salud PPL o a la EPS su ubicación, esto con el objetivo de darle continuidad en su servicio de salud 3. Se les debe realizar el examen médico de egreso de manera obligatoria, si se identifica que tiene síntomas respiratorios se le debe recomendar que se haga la prueba previa a su salida. Teniendo en cuenta las condiciones jurídicas respecto a la retención de una persona que ha obtenido la libertad, el INPEC deberá analizar cada situación particular, y tener presente que con o sin resultado de la prueba, toda persona que sale a libertad deberá salir con indicación de aislamiento domiciliario y su salida debe ser coordinada con el ente territorial | Resultado del análisis del numero de exámenes de egreso realizados/ Numero de salidas en libertad o detención domiciliaria
FALLECIMIENTO DE PPL A NIVEL INTRAMURAL O EN ATENCIÓN HOSPITALARIA | Todo PPL que fallezca dentro del establecimiento debe ser manejado según lo definido por el lineamiento del Ministerio de Salud | CCV - Grupo asistencial y ente externo que corresponda según la condición del fallecido | Estas medidas se implementaran en el momento que fallezcan un PPL | En el establecimiento de reclusion | El INPEC, la USPEC y la entidad responsable de administrar los recursos del Fondo Nacional de Salud, deberán en caso de fallecimiento del interno, dar cumplimiento a lo estipulado en el documento del Ministerio de Salud " Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS­ CoV-2 (COVID-19) -Versión 04" , disponible en el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/li sts/BibliotecaDigital/RIDENS/EDN SP/manejo-cadaveres-covi-d19í.pdf | Informes de las unidades de análisis de los casos de PPL fallecidos