## COMPONENTE 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2018
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. | ACT 1 | Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo del Instituto | Documento de la Política actualizado | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-02 | 2018-03-31
|  | ACT 2 | Involucrar a la ciudadanía y partes interesadas en la formulación de la política de administración del riesgo a través del uso de una estrategia de participación. | Estrategia de participación a la ciudadanía aplicada y documentada | Humanos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-02 | 2018-03-31
|  | ACT 3 | Divulgar y publicar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes canales de comunicación Institucional. | Política de administración del riesgo difundida en mínimo tres canales de comunicación institucional | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-03-01 | 2018-06-30
2 | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | ACT 1 | Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para identificar riesgos de corrupción. | Riesgos de corrupción identificados y valorados | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-02 | 2018-03-31
|  | ACT 2 | Convocar a los ciudadanos, usuarios o partes interesadas a vincularse en la definición del mapa de riesgos de corrupción del Instituto. | Participación de la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-02 | 2018-03-31
|  | ACT 3 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada a los diferentes mapas de riesgos por proceso. | Mapa de riesgos de corrupción definido | Humanos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-02 | 2018-03-31
3 | CONSULTA Y DIVULGACIÓN | ACT 1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto en la página web institucional. | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-15 | 2018-02-15
|  | ACT 2 | Divulgar con los servidores penitenciarios y demás partes interesadas del Instituto el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado por mínimo tres canales de comunicación | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-02-16 | 2018-04-13
|  | ACT 3 | Gestionar ante la Escuela Penitenciaria el desarrollo de una acción de capacitación sobre metodologías para la identificación y administración de riesgos dirigida a servidores penitenciarios. | Acción de capacitación documentada y ejecutada | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-03-01 | 2018-11-30
4 | MONITOREO Y REVISIÓN | ACT 1 | Monitorear y revisar trimestralmente el mapa de riesgo de corrupción con base en las autoevaluaciones efectuadas a los procesos. | Informes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgo de corrupción de acuerdo con los resultados de las autoevaluaciones de proceso y hallazgos presentados por entes de control. | Ajustes al mapa de riesgos de corrupción realizados y documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | ACT 3 | Efectuar monitoreo a la gestión adelantada por la OFPLA frente a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (a realizar en los meses de febrero, junio y septiembre). | Tres informes de monitoreo realizados y documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-01 | 2018-11-30
5 | SEGUIMIENTO | ACT 1 | Efectuar análisis de causas a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías. | Informe de análisis de causas y controles documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  | ACT 2 | Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción a través del aplicativo Isolución. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) | Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  | ACT 3 | Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre. | Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2018-01-01 | 2018-12-31

## COMPONENTE 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2018
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | TRÁMITES Y SERVICIOS | ACT 1 | Socialización de la política y temas de racionalización de trámites dirigidas a funcionarios encargados de la administración, desarrollo y prestación de los trámites en la sede Central, Direcciones Regionales y ERON. | Efectuar como mínimo dos capacitaciones al año concertadas con las entidades competentes y expertas en la materia | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | Informe semestral de necesidades y sugerencias ciudadanas en materia de racionalización de trámites misionales del instituto | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 3 | Actualización y monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | Trámites y servicios misionales actualizados en el SUIT Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación | Humanos, físicos y tecnológicos | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-01-15 | 2018-11-30

## COMPONENTE 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2018
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | ACT 1 | Revisión y conformación del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definición de actividades. | Equipo conformado y cronograma de trabajo | Humanos y documentales | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-02-01 | 2018-03-02
|  | ACT 2 | Elaboración del análisis del estado del proceso de rendición de cuentas. | Informe diagnóstico del estado de rendición de cuentas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-03-31
|  | ACT 3 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RdC en la página web Institucional. | Encuesta de opinión realizada e informe de resultados documentado sobre prioridades de la ciudadanía Resultados obtenidos publicados en página web | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-04-06
|  | ACT 4 | Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2017. | Informe de gestión documentado | Humanos , físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-01 | 2018-02-28
|  | ACT 5 | Publicación y divulgación del informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2017. | Informe de gestión publicado en la página web institucional y difusión a través de canales de comunicación | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  | ACT 6 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Humanos, físicos y documentales | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  | ACT 7 | Publicar en la página web boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2017. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-03-31
2 | DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES | ACT 1 | Convocatoria abierta a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas a las mesas de diálogo temáticas y audiencia de Rendición de cuentas 2017. | Convocatoria implementada | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-02 | 2018-04-30
|  | ACT 2 | Divulgar de manera masiva las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RdC 2017. | Acciones de divulgación implementadas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  | ACT 3 | Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa y acciones de diálogo dispuestas en la RdC 2017. | Información de consulta publicada | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-03-15 | 2018-04-20
|  | ACT 4 | Habilitar un chat virtual en la página web institucional como acción de diálogo de la RdC 2017. | Chat virtual habilitado para diálogo con ciudadanía | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-03-01 | 2018-04-03
|  | ACT 5 | Atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RdC 2017. | Seguimiento a requerimientos documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-04-30
|  | ACT 6 | Socialización de la metodología para el desarrollo de mesas de diálogo temáticas a Directivos involucrados en el proceso. | Metodología sobre mesas de diálogo socializadas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-04-01 | 2018-04-30
|  | ACT 7 | Realización de las mesas de diálogo temáticas definidas en la estrategia de RdC 2017 | Seis (06) mesas de diálogo temáticas ejecutadas | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-04-23 | 2018-05-28
|  | ACT 8 | Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017. | Audiencia de RdC ejecutada e informe de acciones cumplidas. | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-05-24 | 2018-05-29
|  | ACT 9 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de las mesas de diálogo temáticas y audiencia pública de rendición de cuentas. | Cuestionario de percepción diligenciados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-04-23 | 2018-05-29
3 | ACCIONES DE INCENTIVOS | ACT 1 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Concurso de conocimiento del Instituto (a nivel interno y externo) | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-05-04
|  |  |  | Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-05-04
|  |  |  | Elaborar y divulgar un video que describa las estrategias que se llevan a cabo en un proceso de RdC | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-05-04
4 | EVALUACION Y RETROALIMENTACION | ACT 1 | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de la estrategia de RdC 2017. | Aplicar encuesta de opinión a través de página web institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-06-05 | 2018-07-13
|  | ACT 2 | Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RdC 2017. | Informe de resultados encuestas de opinión y cuestionario de percepción | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-07-16 | 2018-07-16
|  | ACT 3 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Informe de resultados y plan de mejoramiento difundidos en mínimo tres (03) canales de comunicación institucionales | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-07-16 | 2018-08-16
|  | ACT 4 | Publicar en la página web institucional informe de: acciones adelantadas en la estrategia de RdC 2017, informe de la audiencia pública e informe de las mesas de diálogo. | Informes elaborados y publicados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-08-01 | 2018-08-31

## COMPONENTE 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2018
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ACT 1 | Revisión y actualización del modelo de Atención al Ciudadano. Encuentros regionales de Atención al Ciudadano en las seis (6) regionales y Eron a Nivel Nacional. | Modelo de Atención al Ciudadano actualizado y documentado Informe de encuentros realizados y documentados | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-07-30
|  | ACT 2 | Seguimiento a estrategia de cultura en el servicio al ciudadano en Protocolo de Atención al Ciudadano | Documento con líneas de trabajo definidas y cronograma establecido | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-02-01 | 2018-06-30
|  | ACT 3 | Socializar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS, identificación de brechas y mejoras para socialización. | Diagnóstico de servicio al ciudadano documentado y socializado | Humanos, físicos y documentales | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-10-30
2 | FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN | ACT 1 | Formulación de acciones preventivas con base a seguimiento de quejas por hechos de corrupción y análisis ante el Comité CRAET | Campaña de prevención documentada y ejecutada | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Hacer seguimiento a la conformidad en las respuestas emitidas a las PQRs y avance de su implementación en la página web. | Informe de seguimiento documentado y presentado a la Dirección General | Humanos y físicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 3 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios e información institucional. | Instrumento de medición documentado y aplicado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 4 | Publicar y divulgar los resultados de percepción de la ciudadanía. | Informe de resultados publicados en link atención al ciudadano y difundido a través de mínimo tres canales de comunicación institucionales | Humanos, física y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 5 | Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional. | Protocolo de atención al ciudadano socializado en dos canales de comunicación internos | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 6 | Socializar la oferta pública de servicios a la ciudadanía y demás partes interesadas | Tres (03) ferias de servicio realizadas | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 7 | Actualizar la información sobre la oferta de bienes, servicios y trámites en los diferentes canales de atención. | Campaña de actualización ejecutada mensualmente | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-02-01 | 2018-11-30
3 | TALENTO HUMANO | ACT 1 | Establecer acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas, fortaleciendo las competencias del personal de los puntos de atención al ciudadano. | Acciones de capacitación trimestrales a los funcionarios documentadas y ejecutadas | Humanos, documentales y físicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-11-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Realizar actividades de sensibilización a los servidores penitenciarios sobre cultura de atención al cliente interno y servicio al ciudadano. | Tres (03) talleres de sensibilización ejecutados | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-01-20 | 2018-11-30
|  | ACT 3 | Desarrollar en conjunto con la Escuela Penitenciaria curso de capacitación en estrategias de atención al cliente interno y externo dirigido a los servidores penitenciarios. | Curso de capacitación ejecutado y certificado | Humanos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCION ESCUELA PENITENCIARIA | 2018-01-20 | 2018-11-30
|  | ACT 4 | Revisión y asignación de recurso humano para los puntos de atención al ciudadano del nivel central y dependencias del orden nacional. | Perfiles y competencias ajustados y reasignación de personal ejecutada según necesidad | Humanos y físicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-04-01 | 2018-11-30
|  | ACT 5 | Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. | Información institucional actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia | Humanos, documentales y físicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2018-04-01 | 2018-11-30
4 | NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL | ACT 1 | Realizar campaña a nivel nacional sobre masificación en el uso del formulario virtual de PQRs, de la página web institucional. | Campaña uso del formulario virtual de PQRs documentada e implementada | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Adelantar acciones de socialización de la política de seguridad de la información en el Instituto. | Cuatro (04) acciones de socialización implementadas sobre seguridad de la información | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 3 | Socializar los contenidos de la carta de trato digno al ciudadano a través de los canales de comunicación del Instituto. | Cinco (05) acciones de socialización implementadas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-06-30
|  | ACT 4 | Socialización del protocolo de “Atención de Situaciones Difíciles” para los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional. | Dos (02) acciones de socialización del Protocolo de atención de situaciones difíciles a nivel nacional | Humanos, documentales y físicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 5 | Implementar oportunidades de mejora en los procesos de atención al ciudadano, tramites y resolución de PQRs, con base en los informes periódicos generados. | Cuatro (04) acciones de mejora implementadas en los procesos | Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 30/11/208
5 | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | ACT 1 | Desarrollar campaña preventiva a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción y extorsión de funcionarios públicos, impulsando el uso del formulario en la página web (contra la corrupción). | Adelantar mínimo (08) eventos de sensibilización en materia de prevención, con cobertura a las seis (06) Direcciones Regionales | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP. | Documento de caracterización del ciudadano actualizado | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-06-30
|  | ACT 3 | Revisar y actualizar el contenido de las encuestas de satisfacción del servicio según lineamientos del PNSC y divulgar a las áreas de atención al ciudadano las nuevas directrices . | Documento de encuestas de satisfacción ajustado e implementado Acciones de divulgación ejecutadas y documentadas | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-12-30
|  | ACT 4 | Elaborar directiva con los lineamientos de la feria de Atención al Ciudadano que se va a realizar en el 2018 y presentar informe de ejecución de las ferias de atención al ciudadano. | Informes semestrales documentados y publicados sobre resultados de opiniones de la ciudadanía | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-11-30
|  | ACT 5 | Publicar en la página web del Instituto información de interés relacionada con los cinco primeros motivos de rechazo de los documentos para trámites y las indicaciones para evitar dichos rechazos. | Publicaciones trimestrales en el link de atención al ciudadano | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2018-06-01 | 2018-11-30
|  | ACT 6 | Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos…) | Incentivos definidos y aplicados | Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-02-01 | 2018-06-01

## COMPONENTE 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2018
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | ACT 1 | Realizar seguimiento al nivel de implementación de la ley 1712 de 2005 en la página web del Instituto. | Tres (03) informes de seguimiento elaborados y presentados | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | Datos en formato abierto identificados y publicados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 3 | Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II y reporte en el SIGEP. | Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas | Humanos, documentales y físicos | SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 4 | Analizar el estado actual de la información que se publica en la página web en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". | Informes de seguimiento trimestral a la información publicada | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 5 | Realizar el levantamiento de inventario activos de información a dos (02) procesos críticos del Instituto. | Documento con inventario efectuado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / GRUPO DE GESTION DOCUMENTA | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 6 | Actualizar los datos abiertos en www.datosabiertos.gov acatando los lineamientos establecidos por MINTIC. | Datos actualizados y publicados en el portal datos abiertos. | Humanos,documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-11-30
2 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | ACT 1 | Presentar a la Dirección General conclusiones y recomendaciones sonbre los logros alcanzados por el INPEC en materia de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, socializandolo a través de los canales de comunicación del Instituto. | Informe documentado y presentado Cuatro (04) socializaciones documentadas e implementadas a travésd e los canales de comunicación | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-01 | 2018-02-01
|  | ACT 2 | Revisar aplicabilidad de directrices emanadas del Decreto 1081 de 2015 en el Instituto y actualizar procedimiento de PQRs. | Procedimiento actualizado | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-11-30
|  | ACT 3 | Realizar diagnóstico de la transparencia pasiva en el Instituto. | Dos (02) Informes documentados sobre solicitudes de acceso a información pública | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-07-01 | 2018-11-30
|  | ACT 4 | Diseño e implementación de estrategia para el mejoramiento en transparencia pasiva según resultados del diagnóstico. | Estrategia de mejoramiento documentada e implementada | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-06-01 | 2018-11-30
|  | ACT 5 | Creación de un mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC. | Acción de seguimiento y control documentada, aprobada e implementada | Humanos, físicos, documentales y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-11-30
3 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. | ACT 1 | Realizar seguimiento a la convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación. | Tablas de TRD y TVD convalidadas | Humanos, documentales y físicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2018-04-01 | 2018-12-10
|  | ACT 2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información del Instituto. | Un (01) registro de activos de información actualizado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 3 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 4 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIONES | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 5 | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | Inventario de información actualizado | Humanos, físicos, documentales y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 6 | Actualizar periódicamente el directorio de funcionarios y contratistas del Instituto. | Directorio de funcionarios y contratistas actualizado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 7 | Verificar la actualización en la página web en la estructura de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" la información según instrumentos de gestión de la información. | Publicación actualizada de los instrumentos en página web | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-01 | 2018-11-30
4 | CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | ACT 1 | Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web. | Informe de diagnóstico de accesibilidad web elaborado | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-02-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información para grupos con criterio diferencial de accesibilidad. | Incorporar en lenguaje de señas para información en los puntos de atención Revisar posibles ajustes a la página web institucional para la incorporación de ayudas técnicas de acceso a recursos electrónicos | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-06-01
|  | ACT 3 | Socializar por videoconferencia, con los funcionarios responsables de los servicios a ciudadanía, los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. | Realizar videoconferencia semestral de la temática de accesibilidad | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-05-01 | 2018-11-30
5 | MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ACT 1 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información, que contenga el número de solicitudes y/o denuncias recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información. | Informe trimestral documentado y presentado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-11-30
|  | ACT 2 | Auditoria a la página web sobre el cumplimiento en la normatividad en acceso a la información Publica. | Informe de auditoría presentado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO

## COMPONENTE 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2018
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | CODIGO DE INTEGRIDAD | ACT 1 | Realizar el diagníostico del estado actual del Instituto en temas de integridad con base a la evaluación de la metodología DAFP | Presentación del diagnóstico a nivel directivo | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2018-02-01 | 2018-03-30
|  | ACT 2 | Implementar un plan marco de apropiación y adopción del Código de Integridad | Plan de gestión del Código de Integridad | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2018-04-01 | 2018-11-30
|  | ACT 3 | Publicar un informe semestral del Codigo de Integridad para la vigencia 2018 | Informe de gestión documentado y publicado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2018-07-01 | 2018-11-30