## COMPONENTE 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2017
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | MODIFICACIÓN FECHA FIN ACTA N° 04, COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMNISTRATIVO | ACCIÓN A DESARROLLAR | CÓDIGO PRODUCTO | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | META O PRODUCTO |  | INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  |  | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. | ACT 1 | Actualizar la política de administración de riesgos. | Política de riesgos de corrupción | Humano: funcionario de la OFPLA, Comité del Sistema de Control Interno. Tecnólogicos: Isolución | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-01 | 2017-03-15 | 2017-06-15 | Incluir como actividad en producto | P251
|  | ACT 2 | Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en la formulación de la política de administración del riesgo a través del uso de una estrategia de participación. | Acta de participación ciudadana | Humano: 2 funcionarios de la OFPLA, equipo operativo calidad MECI y grupos de interés de la entidad Tecnólogico: página web institucional, herramientas google, acceso a internet. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en producto | P251
|  | ACT 3 | Divulgar a nivel nacional la Política de administración de riesgos a través de Boletín Interno. | Boletín interno sobre Política administración del riesgo | Humano: funcionarios de la OFPLA y OFICO. Tecnólogico: página web institucional, correo electrónico, herramientas office, redes sociales. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-07-31 | Incluir como actividad en producto | P251
|  | ACT 4 | Publicar la Política de administración del Riesgo en la página web institucional, pestaña Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Política de administración del riesgo publicada | Humano: funcionarios de la OFPLA y OFISI. Tecnólogico: página web institucional, acceso a internet. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2017-07-31 | Incluir como actividad en producto | P251
2 | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | ACT 1 | Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para identificar riesgo de corrupción. | Riesgos de corrupción identificados | Humano: funcionarios de la OFPLA y equipo operaivo calidad MECI y directivos de la sede central. Tecnólogico: correos electrónicos, Isolución, herramientas de google. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2016-11-01 | 2017-03-30 | 2017-08-30 | Incluir como actividad en producto | P251
|  | ACT 2 | Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | Acta de participación ciudadana participante en la estructuración del mapa de riesgos de corrupción | Humano: funcionarios de la OFPLA, OFISI y OFICO. Tecnólogico: página web, redes sociales, programa de diseño publicitario, acceso a internet. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 2017-07-31 | Incluir como actividad en producto | P251
|  | ACT 3 | Ajustar (de ser necesario) con los dueños de proceso y equipo operativo Calidad MECI, al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a aportes hechos por el grupo de interés participante y lineamientos del DAFP. | Mapa de riesgos de corrupción definido | Humano: funcionarios de la OFPLA, equipo operativo calidad MECI y grupos de interés de la entidad. Tecnólogico: página web institucional, herramientas google, Isolución, acceso a internet. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 2017-09-15 | Incluir como actividad en producto | P251
3 | CONSULTA Y DIVULGACIÓN | ACT 1 | Realizar un (1) monitoreo a corte 31 de junio a la gestión de los riesgos y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso planificación institucional. | Mapa de riesgo de corrupción publicado y socializado | Humano: funcionarios de la OFPLA y OFICO. Tecnólogico: página web institucional, correo electrónico, herramientas office, redes sociales, acceso a internet. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-01 | 2017-07-31 | NO SE MODIFICA | Incluir como actividad en producto | P251
|  | ACT 2 | Capacitar al equipo calidad MECI de las dependencias para que actualicen la información de mapa de riesgos de corrupción en el aplicativo Isolución con respecto a análisis de contexto, identificación del riesgo y acciones preventivas para mitigarlos. | Actas de capacitación a equipo operativo calidad MECI | Humano: funcionarios de la OFPLA y equipo operativo calidad MECI. Tecnólogico: correo electrónico, herramientas office, acceso a internet. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 2017-08-30 | Incluir como actividad en producto | P251
4 | MONITOREO Y REVISIÓN | ACT 1 | Realizar un (1) Monitoreo semestral a la gestión de los riesgos y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso planificación institucional. | 1 monitoreo realizado | Humano: funcionario de la OFPLA Tecnólogico: página web institucional, acceso a internet, google drive. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-07-01 | 2017-07-31 | NO SE MODIFICA | Incluir como actividad en producto | P251
|  | ACT 2 | Hacer tres (3) Monitoreos (febrero, junio y septiembre) a la gestión adelantada por las dependencias frente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 3 monitoreos | Humano: funcionario de la OFPLA Tecnólogico: página web institucional, acceso a internet, google drive. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-01 | 2017-10-30 | NO SE MODIFICA | Incluir como actividad en producto | P251
5 | SEGUIMIENTO | ACT 1 | Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías | Informe del análisis de causas y controles | Los que sean aprobados para ejecutar el programa anual de auditorías. | OFICINA CONTROL INTERNO | 2017-01-16 | 2017-11-30 | NO SE MODIFICA | Incluir como actividad en producto | P75
|  | ACT 2 | Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolución. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) | Tres (3) Informe de seguimiento elaborados | Los que sean aprobados para ejecutar el programa anual de auditorías. | OFICINA CONTROL INTERNO | 2017-01-01 | 2017-11-30 | NO SE MODIFICA | Incluir como actividad en producto | P75
|  | ACT 3 | Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero. | Tres (3) Informe de seguimiento publicados | Los que sean aprobados para ejecutar el programa anual de auditorías. | OFICINA CONTROL INTERNO | 2017-01-16 | 2017-11-30 | NO SE MODIFICA | Incluir como actividad en producto | P75

## COMPONENTE 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2017
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [8 empty] | ACCIÓN A DESARROLLAR | CÓDIGO PRODUCTO | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | META O PRODUCTO |  | INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | TRÁMITES Y SERVICIOS | ACT 1 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA presentación de propuestas para vinculación de empresarios por administración indirecta con estrategia de racionalización administrativa. | Registro del OPA en módulo gestión de racionalización del SUIT | Humano:funcionario de la DIRAT Tecnólogico:conexión a internet, aplicativo SUIT. Físico: equipo de computo. | DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2017-01-01 | 2017-05-01 | Incluir como actividad en el producto | P250
|  | ACT 2 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA (otros procedimientos administrativos) asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización administrativa. | Registro del OPA en módulo gestión de racionalización del SUIT | Humano: Funcionario delegado, Grupo administración de la información. Tecnológico: plataforma tecnólogica del SUIT. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-01-01 | 2017-05-01 | Incluir como actividad en el producto | P250
|  | ACT 3 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el Trámite autorización para ingreso como visitante a los ERON a cargo del INPEC, con estrategia de racionalización administrativa. | Registro del trámite en módulo gestión de racionalización del SUIT | Humano:funcionario de la DICUV Tecnológico:conexión a internet, aplicativo SUIT. Físico:equipo de computo. | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2017-01-01 | 2017-05-01 | Incluir como actividad en el producto | P250
|  | ACT 4 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el trámite autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación con estrategia de racionalización tecnológica. | Registro del trámite en módulo gestión de racionalización del SUIT | Humanos: Secretaria OFICO. Tecnológico: aplicativo GESDOC, acceso a internet. Físico: equipo de computo | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-02-01 | 2017-05-01 | Incluir como actividad en el producto | P250
|  | ACT 5 | Inscribir OPA en el módulo gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la ubicación de los PPL a través del uso de la página web. | OPA inscrito en módulo SUIT | Humano: Funcionario delegado grupo administración de la información y funcionario delegado Oficina asesora de planeación. Tecnológico: página web | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-01-01 | 2017-03-30 | Incluir como actividad en el producto | P250
|  | ACT 6 | Estudiar la viabilidad para que las consignaciones que realizan los familiares a los internos se puedan hacer a través de medios electrónicos, con el fin de evitar el desplazamiento hasta la entidad bancaria. | Concepto de viabilidad | Humano: Coordinación Tesorería Físico: computador Tecnólogico: correo electrónico, conexión a internet | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA | 2017-04-30 | 2017-05-01 | Incluir como actividad en el producto | P250
|  | ACT 7 | Registrar trimestralmente en el módulo gestión datos de operación del SUIT, información de uso de trámites. | 4 registros de seguimiento a los trámites y OPA en módulo SUIT | Humano: funcionario encargado de la OFISI, OFICO, DICUV y DIRAT. Tecnólogico: página web institucional, correo electrónico, acceso a internet y aplicativo SUIT. Físico: equipo de computo. | DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-01-01 | 2017-10-31 | Incluir como actividad en el producto | P250
|  | ACT 8 | Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL | Registro del trámite en módulo gestión de racionalización del SUIT | Humano: funcionario delegado de la Oficina de Sistemas de Información. Tecnologico: Página web y medios electronicos. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-01-01 | 2017-05-01 | Incluir como actividad en el producto | P157

## COMPONENTE 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2017
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [8 empty] | ACCIÓN A DESARROLLAR | CÓDIGO PRODUCTO | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | META O PRODUCTO |  | INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | BUEN GOBIERNO | ACT 1 | Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad. | Balance de debilidades y fortalezas internas. | Humano: funcionarios de la OFPLA, OFICO, DIGES y GATEC. Tecnólogico: correos electrónicos, herramientas de google, página web. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Incluir como actividad en el producto | P159
|  | ACT 2 | Publicar en la página web Boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos que definió el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2016. | Boletín informativo sobre acciones de información, diálogo e incentivos publicado | Humanos: funcionarios OFICO. Tecnológico: aplicativo GESDOC, redes sociales, acceso a internet. . Físico: equipo de computo | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-01-02 | 2017-02-28 | Incluir como actividad en el producto | P162
|  | ACT 3 | Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa. | Informes de consulta ciudadana publicados en página web, link de rendición de cuentas | Humano: funcionarios de la OFPLA y OFISI. Tecnólogico: página web institucional, acceso a internet. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Incluir como actividad en el producto | P159
|  | ACT 4 | Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diálogo que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC. | Divulgación a nivel nacional de cuatro (4) NOTINPEC | Humano: funcionario OFICO. Tecnológico: programas de diseño para realizar NOTINPEC, acceso a internet. . Físico: equipo de computo, escritorio | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2016-01-02 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P162
|  | ACT 5 | Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de encuesta de opinión pública. | Formulario encuesta de opinión pública habilitado en página web | Humanos: Funcionario delegado grupo administración de la información y funcionario delegado de OFPLA. Tecnólogicos: página web. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2016-01-01 | 2017-02-28 | Incluir como actividad en el producto | P159
|  | ACT 6 | Publicar en el link de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de opinión pública RdC. | Documento encuesta "Tu opinión crea cultura" publicado. | Humano: funcionarios de la OFPLA y OFISI. Tecnólogico: página web institucional, acceso a internet. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Incluir como actividad en el producto | P159
|  | ACT 7 | Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad. | Ventanas emergentes realizadas | Humano: funcionarios delegados de OFPLA y OFISI. Tecnólogico: página web institucional, acceso a internet, programa de diseño. Físico: equipo de computo. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2016-01-01 | 2016-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P252
|  | ACT 8 | Habilitar un blog en la página institucional como acción de diálogo de la RdC 2016. | Blog habilitado para diálogo con ciudadanos en la página web | Humano: funcionarios de la grupo administración de la información y funcionario asignado de OFPLA para el diseño del blog. Tecnólogico: Página web institucional. Fisico: Equipo de cómputo. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2016-01-01 | 2017-03-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 9 | Informar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que adelanta el Instituto en la RdC 2016. | Acciones RdC 2016 publicadas en redes sociales | Humano: funcionario OFICO. Tecnológico: acceso a internet. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2016-01-02 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P162
|  | ACT 10 | Publicar el conjunto de datos estratégicos que se da a la ciudadanía en el proceso de RdC en www.datos.gov.co | Conjunto de datos estratégicos para RdC publicados | Humano: funcionario delegado grupo administración de la información funcionarios asignados para suministro de los datos. Tecnólogico: Página web institucional y página de datos.gov.co Fisico: Equipo de cómputo. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 11 | Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de inscripción a la audiencia pública y de formulación de preguntas o propuestas. | Formulario encuesta de opinión pública habilitado en página web | Humano: funcionario delegado grupo administración de la información y funcionario delegado de OFPLA. Tecnólogico: Página web institucional. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2016-01-01 | 2017-02-28 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 12 | Ejecutar la audiencia pública de RdC de la vigencia 2016, con participación de grupos de interés. | Audiencia de Rendición de cuentas realizada | Humano: Jefe OFICO. Finaciero: contratación canal de televisión. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 13 | Transmitir la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad (evaluar si se puede con apoyo de lenguaje de señas) | Audiencia pública transmitida | Humano: Jefe OFICO. Finaciero: contratación medio de comunicación. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P161
|  | ACT 14 | Organizar tres (3) mesas de diálogo temáticas con grupos de interés en ERON. | Tres (3) mesas de diálogo ejecutadas | Humano: funcionarios de la OFPLA y dependencias involucradas. Tecnólogico: página web institucional, acceso a internet, redes sociales, programa de diseño. Físico: equipo de computo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-02-20 | 2017-03-30 | Incluir como actividad en el producto | P159
|  | ACT 15 | Socializar metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo a los Directivos involucrados en el proceso. | Acta de socialización de metodología | Humano: Directores de Eron y Regionales y 1 funcionario de la OFPLA Tecnológico: computadores con acceso a internet. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Incluir como actividad en el producto | P159
|  | ACT 16 | Diseñar un video de apertura de las mesas de diálogo por parte del Director General | Video de apertura estructurado | Humano: 2 funcionarios OFICO Tecnológico: equipos de edición y equipos de grabación. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-01-02 | 2017-02-28 | Incluir como actividad en el producto | P169
|  | ACT 17 | Compartir a través de las redes sociales facebook y twitter el vídeo promocional de transmisión de la RdC en canal institucional | Video promocional de transmición RdC en redes sociales | Humano: Funcionario OFICO. Tecnológico: computadores con acceso a internet. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P163
|  | ACT 18 | Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad. | dos (2) modelos de invitación diseñadas | Humano: funcionario OFICO. Tecnológico: programas de diseño. Físico: equipo de computó, escritorio | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P162
|  | ACT 19 | Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2016, así: (i) Informe de la audiencia pública y, (ii) informe de las mesas de diálogo. | Dos (2) informes de la estrategia de RDC 2015, publicados | Humano: funcionarios de la OFPLA, OFISI y OFICO. Tecnólogico: página web, redes sociales, acceso a internet, herramientas de office. Físico: equipo de computo, escritorio, silla. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Incluir como actividad en el producto | P159
|  | ACT 20 | Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. | Evaluación interna y externa realizada. | Humano: funcionario de la OFPLA Tecnólogico: página web institucional, acceso a internet, herramienta office. Físico: equipo de computo, papel, impresora, carpetas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-03-30 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P159
|  | ACT 21 | Incluir temática de RdC en el curso de administración penitenciaria. | Temática de rendición incorporada en el curso de administración penitenciaria | Humanos: Coordinador Grupo Educación Virtual, funcionarios OFPLA. Materiales: curso Administración Penitenciaria | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2017-01-15 | 2017-03-03 | Incluir como actividad en el producto | P42
|  | ACT 22 | Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad. | Reconocimientos entregados a ciudadanos y grupos de interés | Humano: Funcionarios de GATEC y OFICO. Tecnológico: correo electrónico, programa de diseño, conexión a internet, office. Físico: computador, papel | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P159

## COMPONENTE 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2017
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN | [8 empty] | ACCIÓN A DESARROLLAR | CÓDIGO PRODUCTO | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | META O PRODUCTO |  | INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ACT 1 | Dotar a 20 ERON con elementos de Oficina del servicio al ciudadano | 20 ERON dotados | Humano: Funcionarios de GATEC y Directores de ERON. Tecnológico: correo electrónico, conexión a internet, office. Físico: computador Económico: asignados por proyecto de inversión para la vigencia | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-04-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P22
|  | ACT 2 | Presentar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: (i) revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS, (ii) identificación de brechas y mejoras para socialización . | Diagnóstico de servicio al ciudadano presentado | Humano: Funcionarios de GATEC. Tecnológico: conexión a internet, office, GESDOC. Físico: computador, hojas de papel | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P254
2 | FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN | ACT 1 | Activar el chat en la página web y convocar a grupos de interés por medio de redes sociales sobre su uso. | Plataforma de chat en funcionamiento en la página web. | Humanos: Funcionarios de la OFICO y OFISI. Tecnólogicos: Página web intitucional. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 2 | Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional | Acta de video conferencia protocolo de atención al ciudadano a nivel nacional | Humano: Funcionarios de GATEC. Tecnológico: conexión a internet. Físico: sala CEDIP | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-01-16 | 2017-03-30 | Incluir como actividad en el producto | P23
|  | ACT 3 | Implementar un formulario para la recepción de pqrs en la página web del Inpec. | formulario PQRS | Humanos: (Funcionario delegado grupo administración de la información y funcionario delegado de ATENCION AL CIUDADANO para analizar requerimientos. Tecnólogicos: Página web intitucional. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-02-01 | 2017-10-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 4 | Institucionalizar un video para la PPL sobre la forma en que pueden acceder a la clasificación y fase de tratamiento penitenciario y divulgar a través del circuito cerrado de TV en los ERON que cuenten con este recurso. | Video clasificación en fase de tratamiento penitenciario divulgado | Humano: 2 funcionarios de la OFICO, Director General. Tecnológico: equipo de edición y equipo de grabación. Físico: camara de video, silla, espacio físico de grabación. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-06-30 | 2017-09-30 | Incluir como actividad en el producto | P169
|  | ACT 5 | Crear en la página web, link de atención al ciudadano, una encuesta de percepción ciudadana. | Encuesta de percepción ciudadana sobre navegación e información en la página web | Humanos: (Funcionario delegado grupo administración de la información de la OFISI y funcionario delegado del grupo de atención al ciudadano para entrega de la encuesta) Tecnólogicos: Página web intitucional. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-02-01 | 2017-06-01 | Incluir como actividad en el producto | P252
|  | ACT 6 | Realizar una medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información institucional. | Un informe de percepción a los ciudadanos que consultan la página web realizado | Humano: Funcionarios de GATEC. Tecnológico: conexión a internet, office, página web. Físico: computador, hojas de papel | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P23
|  | ACT 7 | Implantar la herramienta convertir en un equipo del Grupo de Atención al Ciudadano para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual. | Herramienta Convertic en un equipo instalado del grupo de Atención al Ciudadano | Humanos: (Funcionario delegado GEL de la OFISI y funcionario delegado del grupo de atención al ciudadano para apoyo en la implantación) Tecnólogicos: Equipo de computo, herramienta Convertic y página web) | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-06-01 | 2018-03-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 8 | Actualizar la información sobre la oferta de bienes, servicios y trámites en los diferentes canales de atención con periodicidad mensual | Una campaña personalizada | Humano: Funcionarios de GATEC y OFISI. Tecnológico: conexión a internet, office, página web. Físico: computador, hojas de papel | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-05-01 | 2017-10-30 | Incluir como actividad en el producto | P23
3 | TALENTO HUMANO | ACT 1 | Aumentar la competitividad por medio de socialización en protocolo de servicio al ciudadano de los funcionarios de la sede central, (operadores de conmutador, personal de cafetería, aseo y vigilancia). | Acta de socialización a funcionarios de la sede central en protocolo de servicio al ciudadano | Humano: Funcionarios de GATEC. Tecnológico: conexión a internet, office, página web. Físico: computador, hojas de papel. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P23
|  | ACT 2 | Incluir en la página web, "servicios de información al ciudadano" una pestaña para jóvenes relacionado con el programa delinquir no paga | Página actualizada | Humano: Funcionarios DIRAT y OFISI. Tecnológico: conexión a internet, office, página web. Físico: computador. | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2017-01-09 | 2017-05-18 | Incluir como actividad en el producto | P204
|  | ACT 3 | Incluir dentro del protocolo de atención al ciudadano una estrategia de cultura en el servicio al ciudadano. (FORTALEZER) | Estrategia de cultura de servicio al cliente incluida en protocolo de servicio | Humanos: Coordinador Grupo de Atención del Ciudadano Materiales: Material de apoyo para elaborar el contenido temático. Físicos: Instalaciones, logisticos, estrategicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P23
|  | ACT 4 | Fomentar el uso de lenguaje claro en la comunicación del servidor público con el ciudadano mediante la inclusión de un curso o programa en el PIC. | Curso de atención al ciudadano con temática en el uso del lenguaje claro, incorporado en el PIC | Humanos: Coordinador Grupo de Educación Continuada, Grupo de Atención del Ciudadano, Grupo de Mediaciones Pedagógicas. Materiales: material de apoyo para elaborar el contenido temático.Físicos: Instalaciones EPN e INPEC, Plataforma MOODLE | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2017-02-02 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P42
|  | ACT 5 | Actualizar (de ser necesario) la ayuda de navegación del portal | Ayuda de navegación al portal web actualizada | Humanos: (Funcionario delegado grupo administración de la información) Tecnólogicos: Página web intitucional. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-01-01 | 2017-04-30 | Incluir como actividad en el producto | P252
|  | ACT 6 | Fortalecer los equipos de funcionarios encargados de atender a los ciudadanos en los ERON a través de capacitación en servicio al ciudadano | 60 funcionarios del área de atención al ciudadano de los ERON capacitados | Humanos: Docente Materiales: Módulos Curso Servicio al Ciudadano Físicos: Plataforma MOODLE Financieros: Pago docente | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P42
|  | ACT 7 | Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. | Información institucional actualizada de acuerdo a Ley de Transparencia | Humanos: funcionario delegado Grupo Prospectiva del Talento Humano, Grupo Administración del Talento Humano y apoyo de la Oficina de Sistemas de información. Tecnológicos: humano web, página WEB Inpec | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2016-03-01 | 2016-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
4 | NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL | ACT 1 | Rediseñar el Informe de PQRS teniendo en cuenta las necesidades normativas e institucionales y el reporte de solicitudes de información, así: (i) si se respondió la solicitud de la información, (ii) si se remite respuesta en formato requerido (excel), (iii) si respondió de forma oportuna, si se otorgó la posibilidad de dar seguimiento a la solicitud de información. | Informe de PQRSD 2017 ajustado | Humanos: de apoyo para elaborar el contenido temático. Físicos: Instalaciones, logisticos, estrategicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-07-16 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P10
|  | ACT 2 | Impulsar a través de una campaña a nivel nacional el uso del formulario de PQRS de la página web. | Campaña uso del formulario PQRSD implementado a nivel nacional | Humano: Funcionarios de GATEC. Tecnológico: conexión a internet, office, página web, correo electrónico. Físico: computador, hojas de papel | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Incluir como actividad en el producto | P202
|  | ACT 3 | Implementar la política de protección de datos | Proyectar, aprobar e implementar la politica de protección de datos | Humanos: funcionario delegado Grupo proyección e implementación tecnologica y apoyo de la Dirección General, para aprobación. Tecnológicos: Herramientas de cómputo, software ISOLUCION. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-02-01 | 2018-03-31 | Incluir como actividad en el producto | P236
|  | ACT 4 | Definir lineamientos o directrices de participación ciudadana en la formulación y/o ajuste de la planeación institucional. | Directrices de participación ciudadana instituido | Humano: Funcionarios OFPLA. Tecnológico: conexión a internet, office, correo electrónico.Físico: computador, hojas de papel | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-07-01 | 2017-09-30 | Incluir como actividad en el producto | P254
|  | ACT 5 | Actualizar y publicar en la página web link de servicio al ciudadano los canales de atención al ciudadano y la carta de trato digno. | Documentos canales de atención al ciudadano y carta del trato digno actualizadas y publicadas | Humano: Funcionarios de GATEC. Tecnológico: conexión a internet, office, página web, correo electrónico.Físico: computador, hojas de papel | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-01-20 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P204
|  | ACT 6 | Rendir un informe semestral a la Dirección General sobre las investigaciones por incumplimiento a la respuesta de PQRS en los términos establecidos por la Ley, así como, de las quejas y denuncias de corrupción de los servidores públicos. | 2 Informes presentados a la Dirección General | Humano: 2 funcionarios de la OFIDI Tecnológico: acceso a internet, programa de diseño, herramienta office, página web. Físico: computador con acceso a internet, silla, escritorio | OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2017-01-01 | 2017-07-31 | Incluir como actividad en el producto | P224
|  | ACT 7 | Revisar y ajustar los procedimientos relacionados con requisa por contacto y excepcional en los ERON, teniendo en cuenta las líneas de acción de la estrategia nacional para la garantía de los DDHH 2014 - 2034, Componente derechos civiles y políticos. | Manual de Requisa para los ERON | Humanos: funcionario delegado por la DICUV y funcionario de OFPLA Tecnológicos: Herramientas de cómputo, software ISOLUCION. | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P127
|  | ACT 8 | Actualizar los lineamientos relacionados con el procedimiento en caso de huelga de hambre de uno o varios Internos de acuerdo al lineamiento 2, medidas integrales de prevención y protección de los derechos civiles y políticos, del componente derechos civiles y políticos - estrategia nacional para la garantía de los DDHH 2014 - 2034, | Procedimiento actualizado | Humanos: funcionario delegado por la DICUV y funcionario de OFPLA Tecnológicos: Herramientas de cómputo, software ISOLUCION. | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P232
5 | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | ACT 1 | Desarrollar campaña a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción y extorsión de funcionarios públicos, impulsando el uso del formulario en la página web (contra la corrupción) | Campaña sobre denuncia de actos de corrupción y extorsión de funcionarios públicos implementada | Humano: 2 funcionarios de la OFIDI y OFICO Tecnológico: acceso a internet, programa de diseño, herramienta office, página web. Físico: computador con acceso a internet, silla, escritorio | OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2017-04-01 | 2017-07-31 | Incluir como actividad en el producto | P193
|  | ACT 2 | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP. | Documento caracterización del ciudadano actualizado | Humano: Funcionarios GATEC. Tecnológico: conexión a internet, office, guía caracterización al ciudadano, correo electrónico. Físico: computador, hojas de papel | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-08-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P23
|  | ACT 3 | Ajustar de acuerdo a lineamientos del PNSC el contenido de las encuestas de satisfacción del servicio y divulgar a las áreas de atención al ciudadano las nuevas directrices. | Encuesta de satisfacción del servicio ajustada y divulgada | Humano: Funcionarios GATEC. Tecnológico: conexión a internet, office, lineamiento PNSC, correo electrónico. Físico: computador, hojas de papel | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-02-01 | 2017-10-30 | Incluir como actividad en el producto | P23
|  | ACT 4 | Formular un documento de acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas. | documento | Humano: Funcionarios GATEC. Tecnológico: conexión a internet. Físico: computador, hojas de papel, resultados de encuestas. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-11-01 | 2018-03-10 | Incluir como actividad en el producto | P23
|  | ACT 5 | Desarrollar siete (7) talleres de Derechos Humanos en Uso de la Fuerza y Manejo de las Armas de Fuego, aplicado al Sistema Penitenciario | Siete Talleres de Derechos Humanos en Uso de la Fuerza y Manejo de las Armas de Fuego, aplicado al Sistema Penitenciario desarrollados en la vigencia | Humanos: Instructores certificados por el CICR. Materiales: Elementos antidisturbios, video beem, portátiles, agentes químicos, papelería y medios para el aprendizaje. Físicos: aulas de instrucción, campo abierto. Financieros: rubro viáticos y Transporte. | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2017-02-15 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P91
|  | ACT 6 | Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos…) | Incentivos definidos | Humano: Funcionarios GATEC. Tecnológico: conexión a internet, esquema de incentivos LI.UA.04. Físico: computador, hojas de papel, resultados de encuestas. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-01-16 | 2018-03-01 | Incluir como actividad en el producto | P254

## COMPONENTE 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2017
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [8 empty] | ACCIÓN A DESARROLLAR | CÓDIGO PRODUCTO | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | META O PRODUCTO |  | INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | ACT 1 | Identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | Datos en formato abierto identificados y publicados | Humanos: (Funcionario delegado GEL de la OFISI en acompañamiento con funcionario de MINTIC- Sección datos abiertos) Tecnólogicos: Equipo de computo, Portal de MINTIC y página web del INPEC). | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-06-01 | 2018-03-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 2 | Socializar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a través de página redes sociales la disponibilidad de datos abiertos | Disponibilidad de datos abiertos a ciudadanos socializado a través de redes sociales | Humano: 2 funcionarios de la OFICO. Tecnológico: programas de diseño y computador con acceso a internet. Físico: oficina, equipo de computo, silla | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P163
|  | ACT 3 | Presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Informe diagnóstico presentado a Comité | Humanos: funcionario delegado Grupo administración de la información. Tecnológicos: link transparencia y acceso a la información. Fisicos: Computador | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 4 | Actualizar la información en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico. | Información institucional actualizada en página web de acuerdo a Ley de Transparencia | Humanos: funcionario delegado Grupo administración de la información. Tecnológicos: link transparencia y acceso a la información. Fisicos: Computador | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P252
|  | ACT 5 | Crear un enlace de acceso directo a las hojas de vida de servidores en el SIGEP en el link de transparencia y acceso a la información pública | Enlace en la página web a SIGEP creado | Tecnológico: plataforma internet web INPEC Humano: funcionario | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2017-01-01 | 2016-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P3
|  | ACT 6 | Incluir como compromiso laboral en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa la actualización de la hoja de vida en el SIGEP por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General. | Lineamiento realizado a nivel nacional | Humano: funcionario grupo Prospectiva del Talento humano. Tecnológico: plataforma internet web INPEC | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Incluir como actividad en el producto | P3
|  | ACT 7 | Incluir como compromiso laboral en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos la supervisión y registro de cumplimiento de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP de los funcionarios a su cargo por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General. | Compromiso laboral establecido en los acuerdos de gestión 2017 | Humano: funcionario grupo Prospectiva del Talento humano Tecnológico: plataforma internet web INPEC | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P3
|  | ACT 8 | Registrar en el SECOP el 100% de los contratos. | 100% de los contratos registrados en el SECOP | Tecnológico: plataforma SECOP I y SECOP II Humano: funcionario | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Incluir como actividad en el producto | P37
|  | ACT 9 | Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co | Datos publicados en portal datos abiertos | Humanos: (Funcionario delegado GEL de la OFISI en acompañamiento con funcionario de MINTIC- Sección datos abiertos, funcionario delegado de Gestión documental y funcionario delegado de Juridica). Tecnólogicos: Equipo de computo, Portal www.datos.gov.co y página web del INPEC. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-06-01 | 2018-03-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 10 | Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadanía para formulación del plan anticorrupción. | Informe de espacio de interacción con ciudadanía | Humanos: funcionario de la OFPLA y OFISI Tecnológicos: Página web, internet. Fisicos: Computador | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2017-01-01 | 2017-01-31 | Incluir como actividad en el producto | P156
2 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | ACT 1 | Ajustar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC | Formulario ajustado | Humanos: funcionario de GATEC y OFISI Tecnológicos: Página web, internet. Fisicos: Computador | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Incluir como actividad en el producto | P203
|  | ACT 2 | Divulgar en el sitio web oficial, en medios de comunicación física y en otros canales de comunicación habilitados por la entidad, los números telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública. (Cumplimiento a Decreto 1081 del 2015 - cap 3) | Información actualizada | Humanos: funcionario de GATEC y OFISI Tecnológicos: Página web, internet. Fisicos: Computador | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2017-02-01 | 2017-11-01 | Incluir como actividad en el producto | P165
|  | ACT 3 | Actualizar los mecanismos que permiten el acceso a los servicios de información, mediante el uso de TI. | Mecanismos actualizados página web y redes sociales | Humanos: funcionario delegado Grupo administración de la información, en apoyo con funcionario delegado de la OFICINA DE COMUNICACIONES Tecnológicos: página web y sitios de redes sociales. Fisicos: Computador | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 4 | Ajustar el GESDOC para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Ajustar reportes requeridos de acuerdo a la acción. | Humanos: Funcionario OFISI Tecnológico: Aplicativo GESDOC Físico: computador | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN / DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 5 | Divulgar lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRSD | un documento | Humanos: funcionario de GATEC y OFISI Tecnologicos: Página web, internet. Fisicos: Computador | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P202
3 | ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. | ACT 1 | Adoptar el índice de información clasificada y reservada. | Adopción del Índice de Información clasificada y reservada del Instituto | Humanos: funcionario de DIGEC Tecnológicos: Página web, internet. Físicos: Computador | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2017-02-15 | 2018-03-31 | Incluir como actividad en el producto | P37
|  | ACT 2 | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada. | Publicación página web del Índice de Información clasificada y reservada | Humanos: funcionario de DIGEC y GOGED Tecnológicos: Página web, internet. Físicos: Computador | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2017-02-15 | 2017-07-30 | Incluir como actividad en el producto | P37
|  | ACT 3 | Actualizar el esquema de publicación de la entidad incluyendo (lista de información pública en el sitio web, características generales de información publicada o a publicar, periodicidad de la información a publicar, criterios generales de la publicación, criterio en publicación en lenguaje claro para la ciudadanía, características de la información relacionada con los formatos en los que se encuentra). | Esquema de publicación actualizada | Humano: Periodista y funcionario de la OFICO. Tecnológico: página web. Físicos: documentación. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Incluir como actividad en el producto | P166
|  | ACT 4 | Dar a conocer mediante campaña en redes sociales y página web a la ciudadanía el esquema de publicación de la entidad. | Esquema de publicación divulgada | Humano: 2 funcionarios de la OFICO Tecnológico: redes sociales, acceso a internet, página web Físico: equipo de computo | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2017-08-01 | 2017-10-31 | Incluir como actividad en el producto | P166
|  | ACT 5 | Publicar y actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación. | Publicar en la página web del instituto las Tablas de Retención Documental -TRD actualizadas | Humanos: funcionario de DIGEC y GOGED Tecnológicos: Página web, internet. Físicos: Computador | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2017-02-15 | 2017-04-30 | Incluir como actividad en el producto | P37
|  | ACT 6 | Ajustar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL. | Registro de Activos de Información del Instituto conforme a la Ley 1712 de 2014 | Humanos: funcionario de DIGEC y GOGED Tecnológicos: Página web, internet. Físicos: Computador | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2017-02-15 | 2017-07-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
4 | CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | ACT 1 | Realizar diagnóstico del portal del Instituto en materia de accesibilidad web. | Informe diagnóstico | Humanos: funcionario OFISI Tecnológicos: página web, conexión a internet, formulario digital | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 2 | Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854 | Ajuste de la página web | Humanos: funcionario OFISI Tecnológicos: página web, conexión a internet. Físico: equipo de computo | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P157
|  | ACT 3 | Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación en relación a PQRS. | Link | Humanos: funcionario GATEC Tecnológicos: página web, asi mismo se requieren recursos financieros Físico: equipo de computo. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Incluir como actividad en el producto | P254
5 | MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ACT 1 | Remitir a GATEC, para incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe ajustado | Humanos: funcionario OFISI y GATEC Tecnológicos: Aplicativo Quejas web. | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P157

## COMPONENTE 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PLANTIC) 2017
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [8 empty] | ACCIÓN A DESARROLLAR | CÓDIGO PRODUCTO | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | META O PRODUCTO |  | INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | FOMENTO DE LA CULTURA ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO | ACT 1 | Implementar una estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia. | Documento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios implementado | Humano: 2 funcionarios de la OFIDI Tecnológico: acceso a internet, programa de diseño, herramienta office, página web. Físico: computador con acceso a internet, silla, escritorio | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Incluir como actividad en el producto | P37
|  | ACT 2 | Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo con la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia | Documento canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción implementado | Humano: 2 funcionarios de la OFIDI Tecnológico: acceso a internet, programa de diseño, herramienta office, página web. Físico: computador con acceso a internet, silla, escritorio | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017-02-20 | 2017-07-30 | Incluir como actividad en el producto | P 47
|  | ACT 3 | Capacitar a servidores penitenciarios y mujeres privadas de libertad de RM Bogotá en "mediación, resolución pacífica de conflictos, cultura ciudadana y cultura de paz". | N° de personas capacitadas/ N° personas inscritas | Financieros por $100 millones. | DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 03/30/2017 | 2017-08-30 | Incluir como actividad en el producto | P105
|  | ACT 4 | Presentar al Comité de Coordinación Institucional un informe trimestral sobre sanciones disciplinarias a los funcionarios del nivel directivo y no directivo que evidencie: relación de reportes de sanciones disciplinarias | 4 informes sobre sanciones disciplinarias y fiscales presentados al Comité | Humano: 2 funcionarios de la OFIDI Tecnológico: acceso a internet, programa de diseño, herramienta office, página web. Físico: computador con acceso a internet, silla, escritorio | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2017-01-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P200
|  | ACT 5 | Implementar capacitaciones de fortalecimiento en competencias comportamentales a los funcionarios que por plan de mejoramiento formuladas por las evaluaciones de desempeño así lo requieran. | Capacitación en fortalecimiento de competencias comportamentales implementadas | Humanos: Coordinador Grupo de Educación Continuada, Grupo de Atención del Ciudadano, Grupo de Mediaciones Pedagógicas. Materiales: Material de apoyo para elaborar el contenido temático.Físicos: Instalaciones EPN e INPEC, Plataforma MOODLE | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2017-08-01 | 2017-11-30 | Incluir como actividad en el producto | P42