## Slide 1
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
2019

## Slide 2
AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL
04
EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL
02
PROMEDIO GENERAL
05
01
CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CONCLUSIONES
06
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN INSTITUCIONAL
03

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Dar a conocer a las partes interesadas del Inpec, los resultados obtenidos en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan de Acción 2019, con base en las funciones que señale la Ley 152 de 1994, Art . 29, para la evaluación de resultados.

## Slide 4
CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
01
2019

## Slide 5
CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
N° | Dependencia | N° Productos | N° Actividades
1 | DICUV | 15 | 24
2 | DIRAT | 49 | 107
3 | DIRES | 18 | 55
4 | DIGEC | 37 | 110
5 | OFPLA | 57 | 90
6 | OFICI | 3 | 10
7 | OFIDI | 4 | 7
8 | OFICO | 10 | 10
9 | OFAJU | 13 | 26
10 | OFISI | 12 | 24
11 | SUTAH | 18 | 65
12 | GATEC | 26 | 39
13 | GODHU | 11 | 29
14 | GREPU | 6 | 12
15 | GASUP | 4 | 11
TOTAL |  | 283 | 619

## Slide 6
EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL
02
2019

## Slide 7
EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL
N° | DEPENDENCIA | EFICACIA | EFICIENCIA | REZAGO | GESTIÓN | ACTIVIDADES |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Cumplidas Umbral Eficiencia |  | No cumplidas Umbral Eficiencia |  | Actividad sin iniciar | Actividades cumplidas al 100%
1 | DICUV | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 99,2% | 24 | 100,0% | 0 | 0,0% |  | 24
2 | DIRAT | 98,00% | 99,50% | 0,50% | 98,1% | 103 | 96,3% | 4 | 3,7% |  | 103
3 | DIRES | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,0% | 55 | 100,0% | 0 | 0,0% |  | 55
4 | DIGEC | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,0% | 110 | 100,0% | 0 | 0,0% |  | 110
5 | OFPLA | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,0% | 90 | 100,0% | 0 | 0,0% |  | 90
6 | OFICI | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,0% | 10 | 100,0% |  | 0,0% |  | 10
7 | OFIDI | 100,00% | 100,00% |  | 100,0% | 7 | 100,0% | 0 | 0,0% |  | 7
8 | OFICO | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,0% | 10 | 100,0% |  | 0,0% |  | 10
9 | OFAJU | 99,47% | 99,58% | 0,42% | 99,5% | 25 | 96,2% | 1 | 3,8% |  | 25
10 | OFISI | 99,70% | 99,68% | 0,32% | 99,7% | 23 | 95,8% | 1 | 4,2% |  | 23
11 | SUTAH | 98,92% | 99,08% | 0,92% | 98,9% | 64 | 98,5% | 1 | 1,5% |  | 64
12 | GATEC | 98,66% | 98,19% | 1,81% | 98,7% | 37 | 27,0% | 2 | 5,1% |  | 37
13 | GODHU | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,0% | 29 | 100,0% | 0 | 0,0% |  | 29
14 | GREPU GRURI | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,0% | 12 | 100,0% |  | 0,0% |  | 12
15 | GASUP | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,0% | 11 | 100,0% |  | 0,0% |  | 11
 | INPEC | 99,65% | 99,74% | 0,28% | 99,6% | 610 | 94,2% | 9 | 1,2% | 0 | 610

## Slide 8
03
2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN INSTITUCIONAL

## Slide 9
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN INSTITUCIONAL
N° | DEPENDENCIA | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 
 |  | Presupuesto Final Funcionamiento | Presupuesto Final Inversión | Presupuesto funcionamiento Ejecutado % | Presupuesto Inversión Ejecutado | Presupuesto funcionamiento Ejecutado % | Presupuesto Inversión Ejecutado %
1 | DICUV |  |  |  |  |  | 
2 | DIRAT | $ 19.782.507.421 | $ 933.730.290 | $ 19.782.507.421 | $ 438.733.196 | 100,00% | 47%
3 | DIRES | $ 1.148.247.593 |  | $ 1.148.247.593, |  | 100,00% | 
4 | DIGEC | $ 32.742.716.367 | $ 533.946.374 | $ 32.431.601.122 | $ 533.454.860 | 99,05% | 100%
5 | OFPLA |  |  |  |  |  | 
6 | OFICI | $ 43.393.131 |  | $ 43.393.131 |  | 100,00% | 
7 | OFIDI |  |  |  |  |  | 
8 | OFICO |  |  |  |  |  | 
9 | OFAJU |  |  |  |  |  | 
10 | OFISI | $ 433.195.357 | $ 831.179.043 | $ 433.195.357,00 | $ 765.585.500 |  | 92%
11 | SUTAH |  |  |  |  |  | 
12 | GATEC |  | $ 100.390.000 |  |  |  | 0%
13 | GODHU |  |  |  |  |  | 
14 | GREPU GRURI |  |  |  |  |  | 
15 | GASUP |  |  |  |  |  | 
16 | INPEC | $ 54.150.059.869 | $ 2.399.245.707 | $ 53.838.944.624 | $ 1.737.773.556 | 99,4% | 72,4%

## Slide 10
AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL
04
2019

## Slide 11
El 67% de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal de eficiencia mayor o igual al 100% y un 33% de las mismas en un rango moderado, menor o igual al 99% corresponde a la Dirección de Atención y Tratamiento Penitenciario, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Sistemas de Información, Subdirección de Talento Humano, y Grupo de Atención al ciudadano.
AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL
Chart: GESTIÓN
| Avance óptimo | Avance Moderado | Avance Crítico
 | 10 | 5 | 0

## Slide 12
El 67% de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal de cumplimiento en eficiencia mayor o igual al 100% y un 33% de las mismas con incumplimiento, corresponde a la Dirección de Atención y Tratamiento Penitenciario, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Sistemas de Información, Subdirección de Talento Humano, y Grupo de Atención al ciudadano.
REZAGO PLAN INSTITUCIONAL
Chart: REZAGO
| Sin rezago | Rezago Moderado | Rezago Crítico
 | 10 | 5

## Slide 13
PRESUPUESTO PLAN INSTITUCIONAL
Chart: PRESUPUESTO
| Funcionamiento | Inversión
 | 0.99425 | 0.7243

## Slide 14
PROMEDIO GENERAL
05
2019

## Slide 15
PROMEDIO GENERAL
DEPENDENCIA | EFICACIA | EFICIENCIA | REZAGO | GESTIÓN | ACTIVIDADES |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Cumplidas Umbral Eficiencia |  | No cumplidas Umbral Eficiencia |  | Actividad sin iniciar | Actividades cumplidas al 100%
INPEC | 99.74% | 99.74% | 0.28% | 99.6% | 610 | 98.8% | 9 | 1.2% | 0 | 610

## Slide 16
CONCLUSIONES
06
2019

## Slide 17
CONCLUSIONES
Se lidera un total de 283 productos alineados a 619 actividades, las cuales hacen parte del Plan de Direccionamiento Estratégico “Humanizando y Transformando Vidas 2019-2022.
Se refleja un rezago del 0,28% en el plan institucional, producto del avance moderado en lo correspondiente al indicador financiero de los proyectos de inversión por no alcanzar el 100% en ejecución obligada, en atención a que presentaron prorroga en los contratos y cuentas por pagar para la vigencia 2020.
El plan Institucional en términos de promedio general presenta una eficacia optima, una eficiencia moderada y una gestión optima, con un rezago moderado del 0.28%, finalizando con un incumplimiento de (9) actividades de un total de (619) actividades un 99.74%.
1
2
3

## Slide 18
Gracias
planeacion@inpec.gov.co