## Slide 1
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS
CORTE 30 JUNIO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE
2020

## Slide 2
AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE
03
EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE
02
PROMEDIO GENERAL
04
01
CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CONCLUSIONES
05

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Dar a conocer a las partes interesadas del Inpec, los resultados obtenidos en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan de Acción 2020, con base en las funciones que señale la Ley 152 de 1994, Art . 29, para la evaluación de resultados.

## Slide 4
CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
01
2020

## Slide 5
CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
N° | Dependencia | N° Productos | N° Actividades
1 | DICUV | 14 | 21
2 | DIRAT | 46 | 86
3 | DIRES | 21 | 63
4 | DIGEC | 38 | 105
5 | OFPLA | 61 | 106
6 | OFICI | 4 | 10
7 | OFIDI | 4 | 13
8 | OFICO | 10 | 10
9 | OFAJU | 11 | 27
10 | OFISI | 16 | 22
11 | SUTAH | 24 | 154
12 | GATEC | 17 | 19
13 | GODHU | 12 | 27
14 | GREPU | 6 | 12
15 | GASUP | 4 | 10
TOTAL |  | 288 | 670

## Slide 6
EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL
02
2020

## Slide 7
EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL
N° | DEPENDENCIA | EFICACIA | EFICIENCIA | REZAGO | GESTIÓN | ACTIVIDADES |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Cumplidas Umbral Eficiencia |  | No cumplidas Umbral Eficiencia |  | Actividad sin iniciar | Actividades cumplidas al 100%
1 | DICUV | 63,40% | 79,88% | 20,12% | 53,40% | 15 | 71,4% | 6 | 28,6% | 0 | 12
2 | DIRAT | 40,37% | 100,00% | 0,00% | 40,37% | 62 | 100,0% | 0 | 0,0% | 19 | 20
3 | DIRES | 47,79% | 90,19% | 9,81% | 47,79% | 32 | 78,0% | 9 | 22,0% | 22 | 23
4 | DIGEC | 63,35% | 89,27% | 10,73% | 63,35% | 79 | 82,3% | 17 | 17,7% | 9 | 57
5 | OFPLA | 68,23% | 95,08% | 4,92% | 68,23% | 78 | 94,0% | 5 | 6,0% | 23 | 57
6 | OFICI | 46,45% | 95,07% | 4,93% | 46,45% | 5 | 71,4% | 2 | 28,6% | 3 | 0
7 | OFIDI | 52,50% | 100,00% | 0,00% | 52,50% | 13 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 5
8 | OFICO | 62,00% | 100,00% | 0,00% | 52,00% | 10 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 7
9 | OFAJU | 67,75% | 94,11% | 5,89% | 51,75% | 22 | 91,7% | 2 | 8,3% | 3 | 18
10 | OFISI | 53,96% | 98,28% | 1,72% | 53,96% | 18 | 94,7% | 1 | 5,3% | 3 | 5
11 | SUTAH | 47,43% | 98,29% | 1,71% | 47,43% | 81 | 86,2% | 13 | 13,8% | 53 | 54
12 | GATEC | 55,70% | 78,62% | 21,38% | 55,70% | 8 | 53,3% | 7 | 46,7% | 4 | 7
13 | GODHU | 44,27% | 100,00% | 0,00% | 44,27% | 19 | 100,0% | 0 | 0,0% | 5 | 5
14 | GREPU GRURI | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 8 | 100,0% | 0 | 0,0% | 4 | 8
15 | GASUP | 52,50% | 100,00% | 0,00% | 52,50% | 10 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 9

## Slide 8
AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL
03
2020

## Slide 9
El 40% de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal de eficiencia mayor o igual al 100% y un 40% de las mismas en un rango moderado, entre el 90 y 99% y un 20% de las mismas en un rango critico menor o igual a un 75% corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección de Gestión Corporativa,y el Grupo de Atención al Ciudadano.
EFICIENCIA PLAN INSTITUCIONAL
Chart: EFICIENCIA
| Avance óptimo | Avance Moderado | Avance Crítico
 | 6 | 6 | 3

## Slide 10
El 67% de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal de cumplimiento en Gestión mayor o igual al 25% y un 33% de las mismas por debajo del porcentaje minimo a cumplir, corresponde a la Dirección de Atención y Tratamiento Penitenciario, la Dirección Escuela Penitenciaria, la Oficina de Control Interno, y la Subdirección de Talento humano.
AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL
Chart: GESTIÓN
| Avance óptimo | Avance Moderado | Avance Crítico
 | 10 | 5 | 0

## Slide 11
El 40% de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal no presentan rezago en sus actividades y un 340% de las mismas con incumplimiento moderado, y un 20% de las mismas con incumplimiento critico, que corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección de Gestión Corporativa, y el Grupo de Atención al Ciudadano.
REZAGO PLAN INSTITUCIONAL
Chart: REZAGO
| Sin rezago | Rezago Moderado | Rezago Crítico
 | 6 | 6 | 3

## Slide 12
PRESUPUESTO PLAN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO |  |  |  |  | 
Presupuesto Final Funcionamiento | Presupuesto Final Inversión | Presupuesto funcionamiento Ejecutado % | Presupuesto Inversión Ejecutado | Presupuesto funcionamiento Ejecutado % | Presupuesto Inversión Ejecutado %
$ 2.816.960.246 | $ 643.443.492 | $ 918.407.044 |  | 32,60% | 0%
$ 3.509.343.716 |  | $ 148.525.353,00 |  | 4,23% | 
$ 163.436.797.501 | $ 296.400.000 | $ 81.918.095.115,00 |  | 50,12% | 0,00%
$ 30.000.000 |  |  |  | 0,00% | #¡DIV/0!
$ 530.000.000 | $ 989.283.296 |  | $ 334.999.453,00 | 0,00% | 33,86%
 | $ 186.800.400 |  | $ 0,00 |  | 0%
$ 170.323.101.463 | $ 2.115.927.188 | $ 82.985.027.512 | $ 334.999.453 | 48,7% | 15,8%

## Slide 13
PRESUPUESTO PLAN INSTITUCIONAL
Chart: PRESUPUESTO
| Funcionamiento | Inversión
 | 0.48722 | 0.15832

## Slide 14
PROMEDIO GENERAL
04
2020

## Slide 15
PROMEDIO GENERAL
DEPENDENCIA | EFICACIA | EFICIENCIA | REZAGO | GESTIÓN | ACTIVIDADES |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Cumplidas Umbral Eficiencia |  | No cumplidas Umbral Eficiencia |  | Actividad sin iniciar | Actividades cumplidas al 100%
INPEC | 54.38% | 94.59% | 5.41% | 52.00% | 460 | 88.2% | 62 | 11.8% | 148 | 287

## Slide 16
CONCLUSIONES
05
2020

## Slide 17
CONCLUSIONES
Se lidera un total de 288 productos alineados a 670 actividades, las cuales hacen parte del Plan de Direccionamiento Estratégico “Humanizando y Transformando Vidas 2019-2022.
Se refleja un rezago del 5.41% en el plan institucional, correspondiente al rezago de un total de (62) actividades corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección de Gestión Corporativa, la Subdirección de Talento humno y el Grupo de Atención al Ciudadano.
El plan Institucional en términos de promedio general presenta una eficacia optima, una eficiencia moderada y una gestión optima, con una ejecución eficiente en funcionamiento, pero critica en inversión.
1
2
3

## Slide 18
Gracias
planeacion@inpec.gov.co