## PRIMER TRIMESTRE
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 2016 | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
POLITICA | COMPONENTE | REQUERIMIENTO | RESPONSABLE | Acciones | % PARTICIPACION DE LA ACCIÓN | PRODUCTO ASOCIADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | PERIODICIDAD | 1er. Trimestre |  |  |  | 2do. Trimestre |  |  |  | 3er. Trimestre |  |  |  | 4to. Trimestre |  |  |  | PRUEBA PLANEADO | PRUEBA % Participación de la acción | PRUEBA PLANEADO Y PARTICIPACION% | VERIFICACION 3 |  | EJECUCION TRIMESTRAL
[10 empty] | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo | [5 empty] | I | II | III | IV | ACUMULADO | ACUMULADO POR REQUERIMIENTO
1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 1. Indicadores y Metas de Gobierno | 1. Conformación de Comités | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Convocar de manera trimestral al CIDA para tratar uno de los temas referentes a: (i) mapa de riesgos de corrupción, (ii) racionalización de trámites, (iii) gestión documental, (iv) gobierno en línea y, (v) transparencia y acceso a la informacion pública. | 7.69% | P47 | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Convocar de manera trimestral al CIDA para tratar uno de los temas referentes a: (i) mapa de riesgos de corrupción, (ii) racionalización de trámites, (iii) gestión documental, (iv) gobierno en línea y, (v) transparencia y acceso a la informacion pública. | 25% | XX% |  | Convocar de manera trimestral al CIDA para tratar uno de los temas referentes a: (i) mapa de riesgos de corrupción, (ii) racionalización de trámites, (iii) gestión documental, (iv) gobierno en línea y, (v) transparencia y acceso a la informacion pública. | 25% | XX% |  | Convocar de manera trimestral al CIDA para tratar uno de los temas referentes a: (i) mapa de riesgos de corrupción, (ii) racionalización de trámites, (iii) gestión documental, (iv) gobierno en línea y, (v) transparencia y acceso a la informacion pública. | 25% | XX% |  | Convocar de manera trimestral al CIDA para tratar uno de los temas referentes a: (i) mapa de riesgos de corrupción, (ii) racionalización de trámites, (iii) gestión documental, (iv) gobierno en línea y, (v) transparencia y acceso a la informacion pública. | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Ajustar las Resoluciones N° 1980 del 2014 y 1348 de 2016, a fin de unificar en un acto administrativo los conceptos generales y responsabilidades del Comité frente a las políticas de desarrollo administrativo. | 7.69% | P47 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 1 | Ajustar las Resoluciones N° 1980 del 2014 y 1348 de 2016, a fin de unificar en un acto administrativo los conceptos generales y responsabilidades del Comité frente a las políticas de desarrollo administrativo. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
|  | 2. Formulación Plan de Acción | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadanía para formulación del plan de acción, (Tener en cuenta los requerimientos de las políticas del MIPG). | 7.69% | P178 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 1 | Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadanía para formulación del plan de acción, (Tener en cuenta los requerimientos de las políticas del MIPG). | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
|  | 3. Monitoreo y evaluación de los planes | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Emitir instrucciones dos semanas antes de culminar un trimestre a las dependencias de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción. | 7.69% | P47 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Emitir instrucciones dos semanas antes de culminar un trimestre a las dependencias de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción. | 25% | XX% |  | Emitir instrucciones dos semanas antes de culminar un trimestre a las dependencias de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción. | 25% | XX% |  | Emitir instrucciones dos semanas antes de culminar un trimestre a las dependencias de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción. | 25% | XX% |  | Emitir instrucciones dos semanas antes de culminar un trimestre a las dependencias de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción. | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Hacer tres (3) (Febrero - Junio - Septiembre) a la gestión adelantada por las dependencias frente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 7.69% | P47 | 01/01/02017 | 2017-10-30 | 1*3 | Hacer tres (3) (Febrero - Junio - Septiembre) a la gestión adelantada por las dependencias frente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 33% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Publicar dos (2) monitoreos al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciiudadano, después de los 10 días hábiles de los meses: abril y octubre. | 33% | XX% |  | Hacer tres (3) (Febrero - Junio - Septiembre) a la gestión adelantada por las dependencias frente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 34% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Divulgar a través de boletín informativo el informe anual de seguimiento del Plan de Direccionamiento Estrategico vigencia 2016. | 7.69% | P177 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Divulgar a través de boletín informativo el informe anual de seguimiento del Plan de Direccionamiento Estrategico vigencia 2016. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% |  | #REF! |  |  | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 4. Socialización de los Planes | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Difundir a través de Boletín Informativo la consolidación del Plan de Acción Institucional | 7.69% | P178 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 1 | Difundir a través de Boletín Informativo la consolidación del Plan de Acción Institucional | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Difundir a través de Boletín Informativo la consolidación del Plan Anticorrpción y de Atención al Ciudadano. | 7.69% | P156 | 2017-02-02 | 2017-03-01 | 1 | Difundir a través de Boletín Informativo la consolidación del Plan Anticorrpción y de Atención al Ciudadano. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  | 5. Caracterización de ciudadanos y grupos de interés | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP. | 7.69% | P23 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 3*4 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP. | 50% | XX% |  | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP. | 50% | XX%
|  | 6. Indicadores y metas de gobierno | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Realizar seguimiento mensual a los Indicadores sectoriales institucionales SINERGIA | 7.69% | P155 | 2017-01-10 | 2017-11-30 | 1*4 | Realizar seguimiento mensual a los Indicadores sectoriales institucionales SINERGIA | 25% | XX% |  | Realizar seguimiento mensual a los Indicadores sectoriales institucionales SINERGIA | 25% | XX% |  | Realizar seguimiento mensual a los Indicadores sectoriales institucionales SINERGIA | 25% | XX% |  | Realizar seguimiento mensual a los Indicadores sectoriales institucionales SINERGIA | 25% | XX%
|  | 7. Publicación de información de la Entidad | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | 7.69% | P157 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 1*2 | Presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | 50% | XX% |  | Presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Actualizar la información en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico. | 7.69% | P252 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 3*4 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Actualizar la información en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico. | 50% | XX% |  | Actualizar la información en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico. | 50% | XX%
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Actualizar (de ser necesario) la ayuda de navegación del portal | 7.69% | P252 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 1*2 | Actualizar (de ser necesario) la ayuda de navegación del portal | 50% | XX% |  | Actualizar (de ser necesario) la ayuda de navegación del portal | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% |  | #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE!
2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorias internas establecidas en el programa anual de auditorías | 33% | P75 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 1*4 | Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorias internas establecidas en el programa anual de auditorías | 25% | XX% |  | Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorias internas establecidas en el programa anual de auditorías | 25% | XX% |  | Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorias internas establecidas en el programa anual de auditorías | 25% | XX% |  | Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorias internas establecidas en el programa anual de auditorías | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolucion. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) | 34% | P75 | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolucion. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) | 25% | XX% |  | Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolucion. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) | 25% | XX% |  | Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolucion. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) | 25% | XX% |  | Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolucion. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero. | 33% | P75 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 1*4 | Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero. | 25% | XX% |  | Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero. | 25% | XX% |  | Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero. | 25% | XX% |  | Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero. | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública | Transparencia y Acceso a la Información Pública | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Actualizar el esquema de publicación de la entidad incluyendo (lista de información pública en el sitio web, caracteristicas generales de información públicada o a publicar, peridiocidad de la información a publicar, criterios generlaes de la publicación, criterio en publicación en lenguaje claro para la ciudadanía, caracteristicas de la información relacionada con los formatos en los que se encuentra) | 100% | P166 | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 2*3 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Actualizar el esquema de publicación de la entidad incluyendo (lista de información pública en el sitio web, caracteristicas generales de información públicada o a publicar, peridiocidad de la información a publicar, criterios generlaes de la publicación, criterio en publicación en lenguaje claro para la ciudadanía, caracteristicas de la información relacionada con los formatos en los que se encuentra) | 50% | XX% |  | Actualizar el esquema de publicación de la entidad incluyendo (lista de información pública en el sitio web, caracteristicas generales de información públicada o a publicar, peridiocidad de la información a publicar, criterios generlaes de la publicación, criterio en publicación en lenguaje claro para la ciudadanía, caracteristicas de la información relacionada con los formatos en los que se encuentra) | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3. Participación Ciudadana en la Gestión | 1. Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la Entidad | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | 14.28% | P251 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 1 | Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en la formulación de la política de administración del riesgo a través del uso de una estrategia de participación. | 14.28% | P251 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 1 | Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en la formulación de la política de administración del riesgo a través del uso de una estrategia de participación. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadania para la formulación del plan anticorrupción. | 14.28% | P156 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 1 | Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadania para la formulación del plan anticorrupción. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2. Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de encuesta de opinión pública. | 14.28% | P157 | 2016-01-01 | 2017-02-28 | 1 | Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de encuesta de opinión pública. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Ejecutar cuatro (4) ferias de atención al ciudadano a nivel nacional | 14.28% | P205 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Ejecutar cuatro (4) ferias de atención al ciudadano a nivel nacional | 25% | XX% |  | Ejecutar cuatro (4) ferias de atención al ciudadano a nivel nacional | 25% | XX% |  | Ejecutar cuatro (4) ferias de atención al ciudadano a nivel nacional | 25% | XX% |  | Ejecutar cuatro (4) ferias de atención al ciudadano a nivel nacional | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3. Consulta en línea para la solución de problemas | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Convocar a través de redes sociales y página web la participación ciudadana frente a la formulación del plan de acción por medio de votación de ideas o propuestas. | 14.28% | P178 | 2017-01-01 | 2017-01-25 | 1 | Convocar a través de redes sociales y página web la participación ciudadana frente a la formulación del plan de acción por medio de votación de ideas o propuestas. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4. Identificación de experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la Entidad | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Presentar informe de ferias de atención al ciudadano a la Dirección General y su impacto en la gestión administrativa | 14.28% | P205 | 2017-01-12 | 2017-11-30 | 1*4 | Presentar informe de ferias de atención al ciudadano a la Dirección General y su impacto en la gestión administrativa | 25% | XX% |  | Presentar informe de ferias de atención al ciudadano a la Dirección General y su impacto en la gestión administrativa | 25% | XX% |  | Presentar informe de ferias de atención al ciudadano a la Dirección General y su impacto en la gestión administrativa | 25% | XX% |  | Presentar informe de ferias de atención al ciudadano a la Dirección General y su impacto en la gestión administrativa | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4. Rendición de cuentas a la ciudadania | 1. Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Publicar en el link de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de opinión pública RdC. | 5.88% | P159 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 1 | Publicar en el link de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de opinión pública RdC. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2. Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Publicar en la página web Boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos que definió el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2016. | 5.88% | P162 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 1*2 | Publicar en la página web Boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos que definió el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2016. | 50% | XX% |  | Publicar en la página web Boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos que definió el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2016. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3. Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Socializar metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo a los Directivos involucrados en el proceso. | 5.88% | P159 | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 1 | Socializar metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo a los Directivos involucrados en el proceso. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4. Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión adminsitrativa, tales como: (i) informe de gestión (ii) Informe seguimiento Plan de Direccionamiento Estratégico 2016 (si se tiene a la fecha), (iii) Informe de seguimiento Plan de Acción 2016, (iv) Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, (v) Informe Ejecución presupuestal 2016, (vi) Informe Gestión Contractual 2016. | 5.88% | P159 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 1 | Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión adminsitrativa, tales como: (i) informe de gestión (ii) Informe seguimiento Plan de Direccionamiento Estratégico 2016 (si se tiene a la fecha), (iii) Informe de seguimiento Plan de Acción 2016, (iv) Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, (v) Informe Ejecución presupuestal 2016, (vi) Informe Gestión Contractual 2016. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Informar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que adelanta el Instituto en la RdC 2016. | 5.88% | P162 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 1*2 | Informar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que adelanta el Instituto en la RdC 2016. | 50% | XX% |  | Informar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que adelanta el Instituto en la RdC 2016. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Transmitir la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad (evaluar si se puede con apoyo de lenguaje de señas) | 5.88% | P161 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Transmitir la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad (evaluar si se puede con apoyo de lenguaje de señas) | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diáologo que adelantará el INPEC, en el ejercicio de RDC. | 5.88% | P162 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 1*2 | Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diáologo que adelantará el INPEC, en el ejercicio de RDC. | 50% | XX% |  | Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diáologo que adelantará el INPEC, en el ejercicio de RDC. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5. Realización de la Convocatoria a eventos definidos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad. | 5.88% | P252 | 2016-01-01 | 2017-06-30 | 1*2 | Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad. | 50% | XX% |  | Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad. | 5.88% | P162 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 1*2 | Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad. | 50% | XX% |  | Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6. Acciones de diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Habilitar un blog en la página institucional como acción de diálogo de la RdC 2016. | 5.88% | P250 | 2016-01-01 | 2017-03-30 | 1 | Habilitar un blog en la página institucional como acción de diálogo de la RdC 2016. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 7. Acciones de Incentivos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad. | 5.88% | P159 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad. | 25% | XX% |  | Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad. | 25% | XX% |  | Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad. | 25% | XX% |  | Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad. | 25% | XX%
|  | 8. Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2016, asi: (i) Informe de la audiencia pública y, (ii) informe de las mesas de diálogo. | 5.88% | P159 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 3 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2016, asi: (i) Informe de la audiencia pública y, (ii) informe de las mesas de diálogo. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  | 9. Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. | 5.88% | P159 | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 1*2 | Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. | 50% | XX% |  | Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  | 10. Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad. | 5.88% | P159 | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 1 | Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  | 11. Implementación Apertura de Datos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co | 5.88% | P157 | 2017-06-01 | 2018-03-30 | 1*5 | Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co | 20% | XX% |  | Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co | 20% | XX% |  | Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co | 20% | XX% |  | Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co | 20% | XX%
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Publicar el conjunto de datos estratégicos que se da a la ciudadanía en el proceso de RdC en www.datos.gov.co | 5.88% | P159 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 1 | Publicar el conjunto de datos estratégicos que se da a la ciudadanía en el proceso de RdC en www.datos.gov.co | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Socializar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a través de página redes sociales la disponibilidad de datos abiertos | 5.88% | P163 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 3*4 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Socializar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a través de página redes sociales la disponibilidad de datos abiertos | 50% | XX% |  | Socializar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a través de página redes sociales la disponibilidad de datos abiertos | 50% | XX%
| 5. Servicio al Ciudadano | 1. Elementos generales para mejorar el servicio al ciudadano | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Implantar la herramienta convertic en un equipo para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual. | 9.09% | P157 | 2017-06-01 | 2018-03-30 | 2*5 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Implantar la herramienta convertic en un equipo para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual. | 25% | XX% |  | Implantar la herramienta convertic en un equipo para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual. | 25% | XX% |  | Implantar la herramienta convertic en un equipo para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual. | 25% | XX% |  | 75% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF!
|  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Definir lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRSD | 9.09% | P202 / P254 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1*3 | Definir lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRSD | 33% | XX% |  | Definir lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRSD | 33% | XX% |  | Definir lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRSD | 34% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Implementar a nivel nacional la Política de tratamiento de datos personales a fin de dar cumplimiento a lo ​dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 | 9.09% | P236 | 2017-03-01 | 2018-05-30 | 1*2 | Implementar a nivel nacional la Política de tratamiento de datos personales a fin de dar cumplimiento a lo ​dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 | 50% | XX% |  | Implementar a nivel nacional la Política de tratamiento de datos personales a fin de dar cumplimiento a lo ​dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación en relación a PQRS. | 9.09% | P254 | 2017-03-01 | 2017-11-01 | 1*4 | Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación en relación a PQRS. | 25% | XX% |  | Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación en relación a PQRS. | 25% | XX% |  | Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación en relación a PQRS. | 25% | XX% |  | Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación en relación a PQRS. | 25% | XX%
|  | 2. Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Socializar el Protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional | 9.09% | P23 | 2017-01-16 | 2017-03-30 | 1 | Socializar el Protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Realizar diagnóstico del portal del Instituto en materia de accesibilidad web. | 9.09% | P157 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 1*2 | Realizar diagnóstico del portal del Instituto en materia de accesibilidad web. | 50% | XX% |  | Realizar diagnóstico del portal del Instituto en materia de accesibilidad web. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854 | 9.09% | P157 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 2*4 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854 | 33% | XX% |  | Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854 | 33% | XX% |  | Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854 | 34% | XX%
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Estructurar un lineamiento o directriz de usabilidad del sitio web del instituto de acuerdo a la Guía de Usabilidad de Gobierno en Línea | 9.09% | P157 | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Estructurar un lineamiento o directriz de usabilidad del sitio web del instituto de acuerdo a la Guía de Usabilidad de Gobierno en Línea | 25% | XX% |  | Estructurar un lineamiento o directriz de usabilidad del sitio web del instituto de acuerdo a la Guía de Usabilidad de Gobierno en Línea | 25% | XX% |  | Estructurar un lineamiento o directriz de usabilidad del sitio web del instituto de acuerdo a la Guía de Usabilidad de Gobierno en Línea | 25% | XX% |  | Estructurar un lineamiento o directriz de usabilidad del sitio web del instituto de acuerdo a la Guía de Usabilidad de Gobierno en Línea | 25% | XX%
|  | 3. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Implementar una política, estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia. | 9.09% | P37 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 1*2 | Implementar una política, estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia. | 50% | XX% |  | Implementar una política, estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo a la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia | 9.09% | P47 | 2017-02-20 | 2017-07-30 | 1*3 | Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo a la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia | 33% | XX% |  | Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo a la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia | 33% | XX% |  | Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo a la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia | 34% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructurar el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: (i) revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRSD, (ii) identificación de brechas y mejoras y presentar ante la Dirección General. | 9.09% | P254 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1*2 | Estructurar el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: (i) revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRSD, (ii) identificación de brechas y mejoras y presentar ante la Dirección General. | 50% | XX% |  | Estructurar el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: (i) revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRSD, (ii) identificación de brechas y mejoras y presentar ante la Dirección General. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestión del Talento Humano | 1. Sistema de Carrera | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Implementacion del nuevo sistema tipo de EDL | 12.5% | P255 | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 1*4 | Implementacion del nuevo sistema tipo de EDL | 25% | XX% |  | Implementacion del nuevo sistema tipo de EDL | 25% | XX% |  | Implementacion del nuevo sistema tipo de EDL | 25% | XX% |  | Implementacion del nuevo sistema tipo de EDL | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2. Planeación estratégica de RRHH | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Identificar el procentaje de cumplmiento de los temas incluidos en el Modelo de Gestión del Talento Humano | 12.5% | P144 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 2*4 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Identificar el procentaje de cumplmiento de los temas incluidos en el Modelo de Gestión del Talento Humano | 33% | XX% |  | Identificar el procentaje de cumplmiento de los temas incluidos en el Modelo de Gestión del Talento Humano | 33% | XX% |  | Identificar el procentaje de cumplmiento de los temas incluidos en el Modelo de Gestión del Talento Humano | 34% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF!
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Establcer planes de mejoramiento individual en los acuerdos de gestión y de evaluación de desempeño de los gerentes y servidores públicos de la sede central | 12.5% | P145 | 2017-03-01 | 2018-02-25 | 1*5 | Establcer planes de mejoramiento individual en los acuerdos de gestión y de evaluación de desempeño de los gerentes y servidores públicos de la sede central | 20% | XX% |  | Establcer planes de mejoramiento individual en los acuerdos de gestión y de evaluación de desempeño de los gerentes y servidores públicos de la sede central | 20% | XX% |  | Establcer planes de mejoramiento individual en los acuerdos de gestión y de evaluación de desempeño de los gerentes y servidores públicos de la sede central | 20% | XX% |  | Establcer planes de mejoramiento individual en los acuerdos de gestión y de evaluación de desempeño de los gerentes y servidores públicos de la sede central | 20% | XX%
|  | 3. Gerencia Pública | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre los acuerdos de gestión que se concertaron, formalizaron con los gerentes públicos, asi como, los seguimientos y evaluación hechos por los superiores jerarquicos. | 12.5% | P145 | 2017-03-15 | 2018-03-30 | 1*5 | Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre los acuerdos de gestión que se concertaron, formalizaron con los gerentes públicos, asi como, los seguimientos y evaluación hechos por los superiores jerarquicos. | 20% | XX% |  | Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre los acuerdos de gestión que se concertaron, formalizaron con los gerentes públicos, asi como, los seguimientos y evaluación hechos por los superiores jerarquicos. | 20% | XX% |  | Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre los acuerdos de gestión que se concertaron, formalizaron con los gerentes públicos, asi como, los seguimientos y evaluación hechos por los superiores jerarquicos. | 20% | XX% |  | Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre los acuerdos de gestión que se concertaron, formalizaron con los gerentes públicos, asi como, los seguimientos y evaluación hechos por los superiores jerarquicos. | 20% | XX%
|  | 4. Sistemas de información y Gestión del empleo público | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Incluir como compromiso laboral en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos la supervisión y registro de cumplimiento de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP de los funcionarios a su cargo por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General. | 12.5% | P3 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1*2 | Incluir como compromiso laboral en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos la supervisión y registro de cumplimiento de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP de los funcionarios a su cargo por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General. | 50% | XX% |  | Incluir como compromiso laboral en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos la supervisión y registro de cumplimiento de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP de los funcionarios a su cargo por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Incluir como compromiso laboral en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa la actualización de la hoja de vida en el SIGEP por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General. | 12.5% | P3 | 2016-02-01 | 2017-02-28 | 1 | Incluir como compromiso laboral en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa la actualización de la hoja de vida en el SIGEP por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  | 5. Sistema de estímulos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Actualizar el Plan de Incentivos de la entidad, teniendo en cuenta el documento Sistema de Estímulos Orientaciones Metodológicas del DAFP (2012) | 12.5% | P148 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 4 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Actualizar el Plan de Incentivos de la entidad, teniendo en cuenta el documento Sistema de Estímulos Orientaciones Metodológicas del DAFP (2012) | 100% | XX%
|  | 6. Sistema de Capacitación | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Formular el Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta las fases de sensibilización y formulación de los protyectos de aprendizaje. | 12.5% | P253 | 2017-01-15 | 2017-04-15 | 1*2 | Formular el Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta las fases de sensibilización y formulación de los protyectos de aprendizaje. | 50% | XX% |  | Formular el Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta las fases de sensibilización y formulación de los protyectos de aprendizaje. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 1. Gestión de la Calidad | 1. Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Realizar la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | 14.28% | P206 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Realizar la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Realizar la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Realizar la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Realizar la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2. Gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Continuar con la actualización de los documentos en isolución, como acciones de complementación para la gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. | 14.28% | P206 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Continuar con la actualización de los documentos en isolución, como acciones de complementación para la gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Continuar con la actualización de los documentos en isolución, como acciones de complementación para la gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Continuar con la actualización de los documentos en isolución, como acciones de complementación para la gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Continuar con la actualización de los documentos en isolución, como acciones de complementación para la gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX%
|  | 3. Adquisición de Bienes y Servicios | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Mantener la implementación de los requisitos de la norma a traves de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes- Proceso Logistica y abastecimiento - Subdirección Contratual . | 14.28% | P206 | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 1*4 | Mantener la implementación de los requisitos de la norma a traves de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes- Proceso Logistica y abastecimiento - Subdirección Contratual . | 25% | XX% |  | Mantener la implementación de los requisitos de la norma a traves de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes- Proceso Logistica y abastecimiento - Subdirección Contratual . | 25% | XX% |  | Mantener la implementación de los requisitos de la norma a traves de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes- Proceso Logistica y abastecimiento - Subdirección Contratual . | 25% | XX% |  | Mantener la implementación de los requisitos de la norma a traves de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes- Proceso Logistica y abastecimiento - Subdirección Contratual . | 25% | XX%
|  | 4. Usuario, Ciudadano o Cliente | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Revisar el contenido de la encuesta de satisfacción elaborada por el proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente, y validar el cumplimiento de los requisitos de norma. | 14.28% | P23 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Revisar el contenido de la encuesta de satisfacción elaborada por el proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente, y validar el cumplimiento de los requisitos de norma. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  | 5. Alta Dirección | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Realizar tres (3) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad. | 14.28% | P206 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Realizar tres (3) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Realizar tres (3) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Realizar tres (3) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX% |  | Realizar tres (3) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | XX%
|  | 6. Procesos y Procedimientos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Realizar la revisión y proyección de las nuevas caraterizaciones de proceso, con el equipo operativo calidad MECI. | 14.28% | P206 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Realizar la revisión y proyección de las nuevas caraterizaciones de proceso, con el equipo operativo calidad MECI. | 25% | XX% |  | Realizar la revisión y proyección de las nuevas caraterizaciones de proceso, con el equipo operativo calidad MECI. | 25% | XX% |  | Realizar la revisión y proyección de las nuevas caraterizaciones de proceso, con el equipo operativo calidad MECI. | 25% | XX% |  | Realizar la revisión y proyección de las nuevas caraterizaciones de proceso, con el equipo operativo calidad MECI. | 25% | XX%
|  | 7. Productos y/o Servicios | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Fortalecer la implementación del procedimiento Identificación, Tratamiento y Seguimiento al Servicio no Conforme . | 14.28% | P206 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 1*2 | Fortalecer la implementación del procedimiento Identificación, Tratamiento y Seguimiento al Servicio no Conforme . | 50% | XX% |  | Fortalecer la implementación del procedimiento Identificación, Tratamiento y Seguimiento al Servicio no Conforme . | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
| 2.Gestión de tecnologías de la información | 1. Revisión del plan de ajuste tecnologico | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Estructurar el Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020del INPEC, de acuerdo a lineamientos GEL | 40% | P157 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Estructurar el Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020del INPEC, de acuerdo a lineamientos GEL | 25% | XX% |  | Estructurar el Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020del INPEC, de acuerdo a lineamientos GEL | 25% | XX% |  | Estructurar el Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020del INPEC, de acuerdo a lineamientos GEL | 25% | XX% |  | Estructurar el Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020del INPEC, de acuerdo a lineamientos GEL | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2. Elaboración del Protocolo IPv6 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Protocolo de Internet IPv6 elaborado | 30% | P195 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Protocolo de Internet IPv6 elaborado | 25% | XX% |  | Protocolo de Internet IPv6 elaborado | 25% | XX% |  | Protocolo de Internet IPv6 elaborado | 25% | XX% |  | Protocolo de Internet IPv6 elaborado | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3. Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Implementar la guia de las buenas prácticas de la seguridad de la informacion en los ERON (COMEB y EC BOGOTA) | 30% | P236 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 1*4 | Implementar la guia de las buenas prácticas de la seguridad de la informacion en los ERON (COMEB y EC BOGOTA | 25% | XX% |  | Implementar la guia de las buenas prácticas de la seguridad de la informacion en los ERON (COMEB y EC BOGOTA | 25% | XX% |  | Implementar la guia de las buenas prácticas de la seguridad de la informacion en los ERON (COMEB y EC BOGOTA | 25% | XX% |  | Implementar la guia de las buenas prácticas de la seguridad de la informacion en los ERON (COMEB y EC BOGOTA | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3. Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA presentación de propuestas para vinculación de empresarios por administración indirecta con estrategia de racionalización administrativa. | 14.28% | P250 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 1*2 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA presentación de propuestas para vinculación de empresarios por administración indirecta con estrategia de racionalización administrativa. | 50% | XX% |  | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA presentación de propuestas para vinculación de empresarios por administración indirecta con estrategia de racionalización administrativa. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización administrativa. | 14.28% | P250 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 1*2 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización administrativa. | 50% | XX% |  | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización administrativa. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el Trámite autorización para ingreso como visitante a los ERON a cargo del INPEC, con estrategia de racionalización administrativa. | 14.28% | P250 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 1*2 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el Trámite autorización para ingreso como visitante a los ERON a cargo del INPEC, con estrategia de racionalización administrativa. | 50% | XX% |  | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el Trámite autorización para ingreso como visitante a los ERON a cargo del INPEC, con estrategia de racionalización administrativa. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el trámite autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación con estrategia de racionalización tecnólogica. | 14.28% | P250 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 1*2 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el trámite autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación con estrategia de racionalización tecnólogica. | 50% | XX% |  | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el trámite autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación con estrategia de racionalización tecnólogica. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Inscribir OPA en el módulo gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la ubicación de los PPL a través del uso de la página web. | 14.28% | P250 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 1 | Inscribir OPA en el módulo gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la ubicación de los PPL a través del uso de la página web. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Estudiar la viabilidad para que las consignaciones que realizan los familiares a los internos se puedan hacer a través de medios electrónicos, con el fin de evitar el desplazamiento hasta la entidad bancaria. | 14.28% | P250 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Estudiar la viabilidad para que las consignaciones que realizan los familiares a los internos se puedan hacer a través de medios electrónicos, con el fin de evitar el desplazamiento hasta la entidad bancaria. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL | 14.28% | P250 | 2017-01-01 | 2015-05-01 | 1*2 | Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL | 50% | XX% |  | Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
| 4. Modernización Institucional | Modernización de la Administración Pública a través del fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades públicas en lo referente a: Estructura organizacional, estatutos internos, plantas de personal, salarios y manual específico de funciones y de competencias laborales | NO APLICA | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA 2017 | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | X | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA 2017 | XX% | XX% | - | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA 2017 | XX% | XX% | - | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA 2017 | XX% | XX% | - | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA 2017 | XX% | XX% | - | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5. Gestión Documental | 1. Planeación documental | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Fijar la política y normas que soportan la planeación documental en la entidad | 8.3% | P210 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 1*2 | Fijar la política y normas que soportan la planeación documental en la entidad | 50% | XX% |  | Fijar la política y normas que soportan la planeación documental en la entidad | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2. Producción documental | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el procedimiento para la elaboración y actualización de información del Instituto. | 8.3% | P210 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 1 | Actualizar el procedimiento para la elaboración y actualización de información del Instituto. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Crear una herramienta que permita el análisis y estudio de documentos gestionados por la entidad, identificando su ingreso, formato, estructura, finalidad areás que intervienen y procesos asociados con apoyo técnico de GEDOC (siempre y cuando se asigne presupuesto) | 8.3% | P238 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1*2 | Crear una herramienta que permita el análisis y estudio de documentos gestionados por la entidad, identificando su ingreso, formato, estructura, finalidad areás que intervienen y procesos asociados con apoyo técnico de GEDOC (siempre y cuando se asigne presupuesto) | 50% | XX% |  | Crear una herramienta que permita el análisis y estudio de documentos gestionados por la entidad, identificando su ingreso, formato, estructura, finalidad areás que intervienen y procesos asociados con apoyo técnico de GEDOC (siempre y cuando se asigne presupuesto) | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3. Gestión y Trámite | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Estructurar el procedimiento para el registro de los documentos vinculados a un trámite. | 8.3% | P238 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1*2 | Estructurar el procedimiento para el registro de los documentos vinculados a un trámite. | 50% | XX% |  | Estructurar el procedimiento para el registro de los documentos vinculados a un trámite. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4. Organización documental | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Publicar y actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación. | 8.3% | P238 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 1*2 | Publicar las Tablas de Retención Documental - TRD en la página web, transparencia y acceso a la información pública. | 50% | XX% |  | Publicar las Tablas de Retención Documental - TRD en la página web, transparencia y acceso a la información pública. | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada | 8.3% | P238 | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 1*3 | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada | 33% | XX% |  | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada | 33% | XX% |  | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada | 34% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Definir la lista de información mínima de la entidad del sujeto obligado y de información para la ciudadanía, | 8.3% | P238 | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 1*3 | Definir la lista de información mínima de la entidad del sujeto obligado y de información para la ciudadanía, | 33% | XX% |  | Definir la lista de información mínima de la entidad del sujeto obligado y de información para la ciudadanía, | 33% | XX% |  | Definir la lista de información mínima de la entidad del sujeto obligado y de información para la ciudadanía, | 34% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  |  | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Ajustar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL. | 8.3% | P238 | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 1*3 | Estructurar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | 33% | XX% |  | Estructurar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | 33% | XX% |  | Estructurar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | 34% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  | 5. Transferencia documental | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Ajustar el calendario para controlar las transferencias documentales de acuerdo con la tabla de retención documental – TRD | 8.3% | P238 | 2017-01-02 | 2017-04-30 | 1*2 | Ajustar el calendario para controlar las transferencias documentales de acuerdo con la tabla de retención documental – TRD | 50% | XX% |  | Ajustar el calendario para controlar las transferencias documentales de acuerdo con la tabla de retención documental – TRD | 50% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0%
|  | 6. Disposición de documentos | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Definir lineamientos o directrices para la implementación de la disposición final de los documentos institucionales. | 8.3% | P238 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 2*4 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Definir lineamientos o directrices para la implementación de la disposición final de los documentos institucionales. | 33% | XX% |  | Definir lineamientos o directrices para la implementación de la disposición final de los documentos institucionales. | 33% | XX% |  | Definir lineamientos o directrices para la implementación de la disposición final de los documentos institucionales. | 34% | XX%
|  | 7. Preservación a Largo Plazo de documentos | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el Sistema Integrado de conservación a nivel nacional desarrollando actividades como: monitoreo de condiciones ambientales, inspección y mantenimiento de instalaciones, almacenamiento y re-almacenamiento, prevención y atención de desastres, limpieza de áreas y de documentos, saneamiento ambiental, intervenciones menores de los documentos y preservación de medios y documentos electrónicos. | 8.3% | P238 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 2*4 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Implementar el Sistema Integrado de conservación a nivel nacional desarrollando actividades como: monitoreo de condiciones ambientales, inspección y mantenimiento de instalaciones, almacenamiento y re-almacenamiento, prevención y atención de desastres, limpieza de áreas y de documentos, saneamiento ambiental, intervenciones menores de los documentos y preservación de medios y documentos electrónicos. | 33% | XX% |  | Implementar el Sistema Integrado de conservación a nivel nacional desarrollando actividades como: monitoreo de condiciones ambientales, inspección y mantenimiento de instalaciones, almacenamiento y re-almacenamiento, prevención y atención de desastres, limpieza de áreas y de documentos, saneamiento ambiental, intervenciones menores de los documentos y preservación de medios y documentos electrónicos. | 33% | XX% |  | Implementar el Sistema Integrado de conservación a nivel nacional desarrollando actividades como: monitoreo de condiciones ambientales, inspección y mantenimiento de instalaciones, almacenamiento y re-almacenamiento, prevención y atención de desastres, limpieza de áreas y de documentos, saneamiento ambiental, intervenciones menores de los documentos y preservación de medios y documentos electrónicos. | 34% | XX%
|  | 8. Valoración Documental | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Aplicar las TRD y TVD para determinar las agrupaciones documentales, sus valores primarias y secundarias, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) y, establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) | 8.3% | P238 | 2017-04-01 | 2018-03-30 | 2*5 | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | Aplicar las TRD y TVD para determinar las agrupaciones documentales, sus valores primarias y secundarias, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) y, establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) | 25% | XX% |  | Aplicar las TRD y TVD para determinar las agrupaciones documentales, sus valores primarias y secundarias, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) y, establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) | 25% | XX% |  | Aplicar las TRD y TVD para determinar las agrupaciones documentales, sus valores primarias y secundarias, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) y, establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) | 25% | XX%
| 6. Eficiencia administrativa y Cero Papel | Implementación de buenas practicas para reducir el consumo de papel | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Ajustar e implementar la Politica de Eficiencia Administrativa y Cero Papel de acuerdo a la "Guía de Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel" elaborado por el Programa Gobierno en línea. | 25% | P207 | 2017-01-02 | 2017-03-30 | 1 | Ajustar e implementar la Politica de Eficiencia Administrativa y Cero Papel de acuerdo a la "Guía de Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel" elaborado por el Programa Gobierno en línea. | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel". | 45% | P207 | 2017-01-02 | 2017-07-30 | 1*3 | Implementar de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel". | 33% | XX% |  | Implementar de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel". | 33% | XX% |  | Implementar de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel". | 34% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Desarrollar sensibilizacion y divulgacion de los subprogramas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestion Ambiental-PIGA | 30% | P207 | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 1*4 | Desarrollar sensibilizacion y divulgacion de los subprogramas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestion Ambiental-PIGA | 25% | XX% |  | Desarrollar sensibilizacion y divulgacion de los subprogramas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestion Ambiental-PIGA | 25% | XX% |  | Desarrollar sensibilizacion y divulgacion de los subprogramas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestion Ambiental-PIGA | 25% | XX% |  | Desarrollar sensibilizacion y divulgacion de los subprogramas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestion Ambiental-PIGA | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5. GESTIÓN FINANCIERA | 1. Programación y Ejecución Presupuestal | 1. Programación y Ejecución Presupuestal | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada | 25% | P215 | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 1*4 | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada | 25% | XX% |  | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada | 25% | XX% |  | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada | 25% | XX% |  | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 2. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Publicar en la pagina web el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los lineamientos y metodologías que expida la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente | 25% | P217 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 1 | Publicar en la pagina web el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los lineamientos y metodologías que expida la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
| 3. Formulación y seguimiento a proyectos de inversión | 3. Formulación y seguimiento a proyectos de inversión | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Reportar mensualmente en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública, que administra el Departamento Nacional de Planeación, el avance logrado por los proyectos | 25% | P216 | 2017-01-10 | 2017-11-30 | 1*4 | Reportar mensualmente en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública, que administra el Departamento Nacional de Planeación, el avance logrado por los proyectos | 25% | XX% |  | Reportar mensualmente en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública, que administra el Departamento Nacional de Planeación, el avance logrado por los proyectos | 25% | XX% |  | Reportar mensualmente en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública, que administra el Departamento Nacional de Planeación, el avance logrado por los proyectos | 25% | XX% |  | Reportar mensualmente en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública, que administra el Departamento Nacional de Planeación, el avance logrado por los proyectos | 25% | XX% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 4. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Ejecutar el PAC año 2017 | 25% | P214 | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 1*4 | Ejecutar el PAC año 2017 | 100% | XX% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
Note on E3: Forma mediante la cual el MJD, dearrolla el requerimiento / componente / política
Note on K4: Descripción de las tareas que se deben llevar a cabo, durante cada trimestre, para cumplir con la acción
Note on L4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION programada para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on M4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on N4: Indique modo y tiempo de las actividades realizadas, que soportan el % ejecutado que se reporta
Note on O4: Descripción de las tareas que se deben llevar a cabo, durante cada trimestre, para cumplir con la acción
Note on P4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION programada para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on Q4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on R4: Indique modo y tiempo de las actividades realizadas, que soportan el % ejecutado que se reporta
Note on S4: Descripción de las tareas que se deben llevar a cabo, durante cada trimestre, para cumplir con la acción
Note on T4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION programada para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on U4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on V4: Indique modo y tiempo de las actividades realizadas, que soportan el % ejecutado que se reporta
Note on W4: Descripción de las tareas que se deben llevar a cabo, durante cada trimestre, para cumplir con la acción
Note on X4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION programada para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on Y4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on Z4: Indique modo y tiempo de las actividades realizadas, que soportan el % ejecutado que se reporta
Note on I94: La implementación TRD y TVD requieren de mayor tiempo del planteado en el MIPG -Jaime Nelson Alejo Rincón Recuerda que parte de las actividades pueden ir hasta marzo del año posterior, voy amodificarla para 30/03/2018 -Johanna Velasco

## RESULTADOS
MIPG MJD 2016 | CALCULO | PESO % | PRUEBA | ITEM | DESCRIPCION | PESO % | AVANCE DE CADA CONCEPTO | AVANCE VS MIPG
| 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | #VALUE!
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 1 | 1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 20% | #VALUE! | #VALUE!
COMPONENTE | 20% | 20% | 0% | 1.1 | 1. Indicadores y Metas de Gobierno | 20% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 20% | 20% | 0% | 1.1.1 | N/A | 20% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 2 | 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | 20% | #VALUE! | #VALUE!
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.1 | 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 1% | 1% | 0% | 2.1.1 | 1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, | 1% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1% | 1% | 0% | 2.1.2 | 2. Racionalización de trámites | 1% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1% | 1% | 0% | 2.1.3 | 3. Rendición de cuentas | 1% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1% | 1% | 0% | 2.1.4 | 4. Servicio al Ciudadano | 1% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.2 | 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública | 4% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 4% | 4% | 0% | 2.2.1 | N/A | 4% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.3 | Participación Ciudadana en la Gestión | 4% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.1 | 1. Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | 0.5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.2 | 2. Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | 0.5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.3 | 3. Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad | 0.5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.4 | 4. Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad | 0.5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.5 | 5. Consulta en línea para la solución de problemas | 0.5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.6 | 6. Definición de los programas y servicios que pueden ser administrados y ejecutados por la comunidad | 0.5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.7 | 7. Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas directamente con la entidad, en su normograma | 0.5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.8 | 8. Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad | 0.5% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.4 | Rendición de cuentas a la ciudadanía | 4% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.1 | 1. Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad | 0.3333% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.2 | 2. Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.3 | 3. Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.4 | 4. Implementación Apertura de Datos | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.5 | 5. Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.6 | 6. Acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.7 | 7. Acciones de Incentivos | 0.3333% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.8 | 8. Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.9 | 9. Realización de la Convocatoria a eventos definidos | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.10 | 10. Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.11 | 11. Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas | 0.3333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.12 | 12. Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | 0.3333% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.5 | 5. Servicio al Ciudadano | 4% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 1.333% | 1.333% | 0% | 2.5.1 | 1. Esquemas de atención por múltiples canales no electrónicos | 1.333% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1.333% | 1.333% | 0% | 2.5.2 | 2. Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos | 1.333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1.333% | 1.333% | 0% | 2.5.3 | 3. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 1.333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 20% | #VALUE! | #VALUE!
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 3.1 | 1. Plan Estratégico de Recursos Humanos | 5% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 3.1.1 | N/A | 5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 3.2 | 2. Plan Anual de Vacantes | 5% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 3.2.1 | N/A | 5% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 3.3 | 3. Capacitación | 5% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 3.3.1 | N/A | 5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 3.4 | 4. Bienestar e Incentivos | 5% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 3.4.1 | N/A | 5% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 4 | 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 20% | #VALUE! | #VALUE!
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.1 | 1. Gestión de la Calidad | 3.333% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.1.1 | 1. Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad | 3.333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.2 | 2. Eficiencia Administrativa y Cero Papel | 3.333% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 1.111% | 1.111% | 0% | 4.2.1 | 1. Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel | 1.111% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1.111% | 1.111% | 0% | 4.2.2 | 2. Elaboración de documentos electrónicos | 1.111% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1.111% | 1.111% | 0% | 4.2.3 | 3. Procesos y procedimientos internos electrónicos | 1.111% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.3 | Racionalización de Trámites | 3.333% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.1 | 1. Identificación de Trámites | 0.5556% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.2 | 2. Priorización de trámites a intervenir | 0.5556% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.3 | 3. Racionalización de Trámites | 0.5556% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.4 | 4. Elaboración de certificaciones y constancias en línea | 0.5556% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.5 | 5. Elaboración de formularios para descarga | 0.5556% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.6 | 6. Interoperabilidad | 0.5556% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.4 | 4. Modernización Institucional | 3.333% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.1 | 1. Solicitud de asesoría para acompañar el proceso de reforma organizacional | 0.4762% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.2 | 2. Elaboración del Estudio Técnico para la reforma organizacional | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.3 | 3. Elaboración de memoria justificativa | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.4 | 4. Solicitud de concepto técnico favorable frente a la reforma organizacional | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.5 | 5. Solicitud de concepto de viabilidad presupuestal | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.6 | 6. Registro en el SIGEP de la reforma organizacional | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.7 | 7. Justificación técnica de reformas salariales | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.5 | 5. Gestión de Tecnologías de información | 3.333% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 0.8333% | 0.8333% | 0% | 4.5.1 | 1. Revisión del plan de ajuste tecnológico | 0.8333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.8333% | 0.8333% | 0% | 4.5.2 | 2. Elaboración del Protocolo de Internet IPv6 | 0.8333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.8333% | 0.8333% | 0% | 4.5.3 | 3. Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información | 0.8333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.8333% | 0.8333% | 0% | 4.5.4 | 4. Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC- | 0.8333% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.6 | 6. Gestión Documental | 3.333% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.1 | 1. Planeación documental | 0.4167% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.2 | 2. Producción documental | 0.4167% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.3 | 3. Gestión y trámite | 0.4167% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.4 | 4. Organización documental | 0.4167% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.5 | 5. Transferencia documental | 0.4167% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.6 | 6. Disposición de documentos | 0.4167% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.7 | 7. Preservación documental a largo plazo | 0.4167% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.8 | 8. Valoración documental | 0.4167% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 5 | 5. GESTIÓN FINANCIERA | 20% | #VALUE! | #VALUE!
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 5.1 | 1. Programación y Ejecución Presupuestal | 5% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 5.1.1 | N/A | 5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 5.2 | 2. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 5% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 5.2.1 | N/A | 5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 5.3 | 3. Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | 5% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 5.3.1 | N/A | 5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 5.4 | 4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 5% | #VALUE! | #VALUE!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 5.4.1 | N/A | 5% | #VALUE! | #VALUE!
RESPONSABLE