## COMPONENTE 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | PROCENTAJE PLANEADO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | 1ER TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM
1 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. | ACT 1 | Remitir a los líderes y responsables de proceso, las recomendaciones de la aplicación de la Política de administración del riesgo del Instituto. | Recomendaciones efectuadas a los líderes y responsables de proceso. | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-02 | 2020-04-30
|  | ACT 2 | Divulgar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes canales de comunicación Institucional. | Política de administración del riesgo difundida en los canales de comunicación institucional | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-02 | 2020-04-30
2 | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | ACT 1 | Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para la identificación o actualización de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la metodología para la administración del riesgo. | Riesgos de corrupción identificados y valorados | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-02 | 2020-03-31
|  | ACT 2 | Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor a vincularse en la definición del mapa de riesgos de corrupción del Instituto. | Participación de la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-02 | 2020-03-31
|  | ACT 3 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada a los diferentes mapas de riesgos por proceso. | Mapa de riesgos de corrupción definido | Humanos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-02 | 2020-03-31
3 | CONSULTA Y DIVULGACIÓN | ACT 1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto en la página web institucional. | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-13 | 2020-02-29
|  | ACT 2 | Divulgar con los servidores penitenciarios y demás grupos de valor del Instituto el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado por los canales de comunicación institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-02-03 | 2020-04-30
4 | MONITOREO Y REVISIÓN | ACT 1 | Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC | Acciones de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Abril, Agosto y Diciembre) | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-04-01 | 2020-12-30
|  | ACT 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizados al interior de la entidad. | Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados y aprobados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-02-03 | 2020-11-30
5 | SEGUIMIENTO | ACT 1 | Efectuar análisis de causas a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías. | Informe de análisis de causas y controles documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  | ACT 2 | Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. | Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción documentados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  | ACT 3 | Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre. | Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2020-01-02 | 2020-12-31

## COMPONENTE 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | TRÁMITES Y SERVICIOS | ACT 1 | Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Mesa de trabajo con responsables de trámites definiendo compromisos Trámites actualizados en el SUIT | Humanos, físicos y tecnológicos | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 2 | Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora. | Mesa de trabajo con responsables de trámites definiendo compromisos | Humanos, físicos y tecnológicos | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  |  |  | Estrategia de racionalización publicada en el SUIT | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 3 | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-03-02 | 2020-11-30
|  |  |  | Informe semestral de necesidades y sugerencias ciudadanas en materia de racionalización de trámites misionales del Instituto | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-03-02 | 2020-11-30
|  | ACT 4 | Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT | Humanos, físicos y tecnológicos | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-13 | 2020-11-30

## COMPONENTE 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
[6 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
1 | INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | ACT 1 | Revisión y conformación del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definición de actividades. | Equipo conformado y cronograma de trabajo | Humanos y documentales | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-02-03 | 2020-03-30
|  | ACT 2 | Capacitar al equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Capacitación efectuada | Humanos y documentales | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-02-03 | 2020-03-30
|  | ACT 3 | Elaboración del análisis del estado del proceso de rendición de cuentas y publicación en el portal web institucional | Informe evaluación y diagnóstico del estado de rendición de cuentas | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-02-03 | 2020-03-31
|  |  |  | Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnologicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA DE COMUNICACIONES | 2020-02-03 | 2020-03-31
|  |  |  | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-03-02 | 2020-04-30
|  | ACT 4 | Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC | Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-01-03 | 2020-03-31
|  | ACT 5 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RdC en la página web Institucional. | Encuesta de opinión realizada e informe de resultados documentado sobre los temas de interésde la ciudadanía y publicados en página web | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-03-01 | 2020-04-30
|  | ACT 6 | Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2019. | Informe de gestión documentado | Humanos , físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2020-02-03 | 2020-02-29
|  | ACT 7 | Publicación y divulgación del informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2019. | Informe de gestión publicado en la página web institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-03-01 | 2020-03-31
|  | ACT 8 | Difusión del Informe de Gestión del instituto | Informe de Gestión institucional mediante la divulgación de piezas comunicativas a través de los canales de comunicación institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-03-01 | 2020-03-31
|  | ACT 9 | Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2019. | Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-03-01 | 2020-07-31
2 | DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES | ACT 1 | Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población excepcional, PPL y familiares de PPL, para las mesas de diálogo RDC 2019 | Convocatoria implementada | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES ERON SELECCIONADOS | 2020-04-01 | 2020-05-29
|  | ACT 2 | Difusión de la convocatoria e invitación a las mesas de diálogo por medio de los canales institucionales | Difusión ejecutada | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-03-01 | 2020-04-30
|  | ACT 3 | Divulgar de manera masiva las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RdC 2019. | Acciones de divulgación implementadas | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-03-01 | 2020-09-30
|  | ACT 4 | Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa y acciones de diálogo dispuestas en la RdC 2019. | Información de consulta publicada | Humanos, documentales y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-04-01 | 2020-05-29
|  |  |  | Publicación de los informes del instituto en el link RdC en la página web Institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-03-02 | 2020-05-29
|  | ACT 5 | Gestionar la habilitación de un blog virtual en la página web institucional como acción de diálogo de la RdC 2019. | Blog virtual habilitado para diálogo con ciudadanía | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-02-03 | 2020-05-29
|  |  |  | Publicación del link de acceso al blog en el link RdC en la página web Institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-02-03 | 2020-05-29
|  | ACT 6 | Atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RdC 2019. | Seguimiento a requerimientos documentados | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2020-03-01 | 2020-11-30
|  | ACT 7 | Elaboración de la metodología para el desarrollo de mesas de diálogo temáticas a Directivos involucrados en el proceso y presentación ante comité. | Metodología sobre mesas de diálogo socializadas y publicada en página web | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  | X |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-04-01 | 2020-05-29
|  | ACT 8 | Divulgación de la metodología del desarrollo de las mesas de diálogo en los canales institucionales. | Acciones de divulgación implementadas | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-04-01 | 2020-05-29
|  | ACT 9 | Realización de las mesas de diálogo temáticas definidas en la estrategia de RdC 2019 | Mesas de diálogo ejecutadas | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-04-01 | 2020-06-30
|  |  |  | Convocatoria y organización de las mesas de diálogo | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | DIRECCIÓN REGIONAL Y DIRECTOR ERON SELECCIONADO PARA EL DESARROLLO DE LA MESA DE DIÁLOGO | 2020-04-01 | 2020-06-30
|  | ACT 10 | Divulgación del desarrollo de las mesas de diálogo en los canales institucionales. | Divulgación de las mesas de diálogo | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-03-01 | 2020-07-30
|  | ACT 11 | Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2019. | Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | 2020-03-01 | 2020-07-30
|  |  |  | Apoyo con la logistica y ubicación de la escenografia | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | 2020-05-04 | 2020-07-30
|  |  |  | Diseño de escenografia y material POP | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-05-04 | 2020-07-30
|  |  |  | Convocatoria e invitación a veedurías, ciudadanía, población excepcional, PPL y familiares de PPL, para la Audiencia Pública. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-03-01 | 2020-07-30
|  |  |  | Realización de libretos y videos a presentar en la Audiencia Pública | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-05-04 | 2020-07-30
|  |  |  | Revisión de la parte técnica (Sonido, iluminación, Pantalla conexión vía streaming, entre otros) | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-05-04 | 2020-07-30
|  |  |  | Realización de la Audiencia Publica | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-05-04 | 2020-07-30
|  |  |  | Acta de Audiencia de RdC ejecutada e informe de acciones cumplidas. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-05-04 | 2020-07-30
|  | ACT 12 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de las mesas de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas. | Cuestionario de percepción diligenciados e informe de resultados documentado y publicado en página web | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2020-06-01 | 2020-08-31
3 | RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS | ACT 1 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Actividad de conocimiento institucional (a nivel interno y externo) | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2020-03-02 | 2020-05-29
|  |  |  | Apoyo tecnologico para el desarrollo de actividad de conocimiento institucional | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2020-03-02 | 2020-05-29
|  |  |  | Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2020-03-02 | 2020-05-29
|  |  |  | Divulgación de la actividad lúdica de estimulo en los canales institucionales | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-03-02 | 2020-05-29
|  |  |  | Elaborar y divulgar video de: Que es RDC, invitación a las mesas de diálogo y audiencia pública RdC | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-04-01 | 2020-07-30
|  | ACT 2 | Establecer acuerdos y compromisos como resultado de las mesas de diálogo. | Resultados de los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINAS SEGÚN CORRESPONDA | 2020-04-01 | 2020-05-29
|  |  |  | Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-04-01 | 2020-09-30
4 | EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACION | ACT 1 | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RdC 2019. | Aplicar encuesta de opinión a través de página web institucional | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-08-31
|  |  |  | Publicar el link para la encuesta a desarrollar | Humanos, físicos y tecnológicos | [5 empty] | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-06-01 | 2020-08-31
|  | ACT 2 | Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RdC 2019. | Informe de resultados de la encuesta de opinión | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-08-03 | 2020-09-30
|  |  |  | Publicar en página web los resultados de la evaluación de la estrategia de RDC | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-08-03 | 2020-09-30
|  | ACT 3 | Consolidar y elaborar el informe de resultados, plan de mejoramiento y gestión de publicación | Informe de resultados y plan de mejoramiento consolidado | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2020-07-01 | 2020-09-30
|  | ACT 4 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Informe de resultados y plan de mejoramiento difundidos en los canales de comunicación institucional | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-08-03 | 2020-09-30
|  | ACT 5 | Publicar en la página web institucional informe de: acciones adelantadas en la estrategia de RdC 2019, informe de la audiencia pública e informe de las mesas de diálogo. | Informes elaborados y publicados | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-08-03 | 2020-10-30

## COMPONENTE 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ACT 1 | Cumplimiento a los lineamientos de atención al ciudadano a nivel nacional. | Visitas de verificación y cumplimiento a lineamientos a ERON. Informe de visitas. | Humanos, físicos y documentales | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON | 2020-05-04 | 2020-11-30
|  | ACT 2 | Campaña de socialización de la cultura de servicio al ciudadano dirigida a los servidores penitenciarios. | Socialización de la campaña de cultura de servicio al ciudadano dirigida a los servidores penitenciarios en los ERON y Direcciones Regionales. | Humanos, documentales y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-02-03 | 2020-04-30
|  | ACT 3 | Cumplimiento a la utilización del aplicativo de las PQRSD. | Seleccionar cinco (5) establecimientos de reclusión por Regional que de acuerdo con el análisis estadístico de las PQRSD y orientaciones, tienen un bajo porcentaje de atención, comparado con la población de PPL de cada ERON ,con el fin de mejorar la atención y servicio al ciudadano. | Humanos, físicos y documentales | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-11-03 | 2020-11-30
|  |  |  | Informe a la dirección general sobre los resultados. | Humanos, físicos y documentales
2 | FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN | ACT 1 | Implementar el comité de atención, evolución y tramites de quejas , reclamos e informes CRAET en Regionales y ERON conforme a la Resolución 003352 15 del agosto de 2019 . | Campaña de prevención documentada y ejecutada | Humanos, físicos y documentales | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-03-02 | 2020-04-30
|  |  |  | Actividades de prevención documentada y ejecutada con base en las quejas e informes de interés disciplinario recepcionados por diferentes canales institucionales | Humanos, físicos y documentales | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 2 | Hacer seguimiento a la oportunidad en las respuestas emitidas a las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del sistema del Gesdoc y/o Quejas web. | Informe de seguimiento trimestral documentado y presentado a la Dirección General | Humanos, tecnológicos y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-05-04 | 2020-08-31
|  |  |  | Publicar en la página web los informes generados por el grupo de atención al ciudadano | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2020-05-04 | 2020-08-31
|  | ACT 3 | Realizar medición semestral de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | Informe de resultados de la aplicación del Instrumento de medición de percepción ciudadana | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  |  |  | Publicar en la página web los informes generados por el grupo de atención al ciudadano | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 4 | Publicar y divulgar los resultados de percepción de la ciudadanía. | Informe de resultados publicados en link atención al ciudadano y difundido a través de mínimo dos canales de comunicación institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  |  |  | Publicar en la página web el informe de resultados de percepción. | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  |  |  | Divulgación de los resultados de percepción de la ciudadania en los canales de comunicación institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 5 | Socializar los lineamientos y normatividad de acuerdo a los protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional. | Protocolo de atención al ciudadano socializado a través de campaña a nivel nacional | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-05-04 | 2020-08-31
|  |  |  | Difundir por medio de los canales institucionales las pautas para la atención en situaciones conflictivas | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-07-01 | 2020-08-31
|  | ACT 6 | Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio). | Tres (03) ferias de servicio realizadas | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-05-04 | 2020-11-30
|  | ACT 7 | Socializar a nivel nacional los canales de atención del servicio al ciudadano dirigida a los ciudadanos en general. | Elaboración y entrega de información de la Campaña de socialización. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-05-04 | 2020-08-31
|  | ACT 8 | Socializar la carta del trato digno al ciudadano y trámite de PQRSD en lenguas nativas. | Socialización efectuada en los canales institucionales | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-07-01 | 2020-07-31
|  | ACT 9 | Seguimiento y monitoreo de la línea de atención anticorrupción | Seguimiento y monitoreo de la línea de atención anticorrupción. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GEDIP DIRECCIÓN GENERAL | 2020-02-03 | 2020-12-31
3 | TALENTO HUMANO | ACT 1 | Orientar a los servidores penitenciarios que lideran los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional en temas de lenguaje claro y sencillo, actitud y amabilidad en el servicio, entre otros. | Video conferencia a nivel nacional dirigida a los funcionarios de atención al ciudadano. | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-01-02 | 2020-04-30
|  | ACT 2 | Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional | Informe de resultados de la medición a la calidad del servicio, documentado y presentado a la Dirección General | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-02-03 | 2020-09-30
|  | ACT 3 | Revisión y asignación de recurso humano para los puntos de atención al ciudadano del nivel central y dependencias del orden nacional. | Solicitud a la SUTAH, DIREG y ERON sobre la designación de recurso humano para los puntos de atención al ciudadano. | Humanos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-01-02 | 2020-03-31
|  | ACT 4 | Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. | Información institucional actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia | Humanos, documentales y físicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2020-04-01 | 2020-11-30
|  |  |  | Publicación de la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano | Humanos, documentales y físicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2020-04-01 | 2020-11-30
4 | NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL | ACT 1 | Seguimiento a las Direcciones Regionales, Escuela de Formación y ERON en la atención preferencial en los puntos de atención al ciudadano de acuerdo a los protocolos de servicio. | Socializar los protocolos con enfoque diferencial a nivel nacional mediante los canales de comunicación institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-05-04 | 2020-09-30
|  | ACT 2 | Adelantar acciones de socialización de la política de seguridad de la información en el Instituto, politica de tratamiento de datos personales y buenas prácticas | Dos (02) acciones de socialización implementadas sobre seguridad de la información y politica de tratamiento de datos personales | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 3 | Seguimiento a nivel nacional en el cumplimiento a la respuesta oportuna a los ciudadanos según normatividad vigente Ley 1755 de 2015. | Campaña a nivel nacional en canales internos de comunicación implementada | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-02-03 | 2020-04-30
|  |  |  | Difusión de la campaña del insumo entregado por atención al ciudadano | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-02-03 | 2020-04-30
|  |  |  | Socializar la forma de interponer una PQRSD por parte de los PPL y visitas en los ERON, involucrando los consules de derechos humanos | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-01-02 | 2020-04-30
|  | ACT 4 | Identificar los informes y quejas donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria. | Evaluar semanalmente el número de informes y quejas asociados a este tipo de comportamientos irregulares. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2020-02-03 | 2020-11-30
5 | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | ACT 1 | Gestionar ante el Ministerio de Justicia la solicitud de acercamiento entre el INPEC, el Centro de Relevo y/o INSOR con el fin de realizar una actividad de sensibilización sobre lenguaje de señas dirigido a los servidores penitenciarios. | Realizar un oficio para gestionar la actividad con el centro de relevo por medio del Ministerio de Justicia . | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-01-02 | 2020-03-31
|  | ACT 2 | Definición de grupos de interés, PPL, visitantes y demás grupos de valor con el fin de socializar los servicios que ofrece el INPEC. | Mesas de trabajo implementadas y documentadas | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-01-02 | 2020-06-30
|  | ACT 3 | Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interes) | Incentivos definidos y aplicados | Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-01-02 | 2020-06-30

## COMPONENTE 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | ACT 1 | Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2005) | Publicación de información en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normatividad vigente | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 2 | Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor. | Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 3 | Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II y publicación del plan anual de adquisiciones vigente y actualizado | Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas | Humanos, documentales y físicos | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 4 | Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Servidores penitenciarios con registro de información en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Instituto | Humanos, documentales y físicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2020-02-03 | 2020-11-30
2 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | ACT 1 | Cumplir la normatividad vigente y los procedimientos establecidos de las PQRSD radicadas en el INPEC . | Informe trimestral sobre las PQRSD tramitadas y atendidas | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-01-02 | 2020-12-15
|  | ACT 2 | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información en la sede central del Instituto, determinando el nivel de madurez. | Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2020-07-01 | 2020-11-30
|  | ACT 3 | Evaluar la socialización de la transparencia pasiva a los ciudadanos en cada punto de atención a nivel nacional. | Encuesta a los ciudadanos para medir el grado de entendimiento frente a la transparencia pasiva. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2020-08-03 | 2020-09-30
|  | ACT 4 | Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC. | Aplicación de seguimiento y control implementado | Humanos, físicos, documentales y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2020-01-01 | 2020-11-30
3 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. | ACT 1 | Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación. | Presentación y ajustes de las TRD para su convalidación. | Humanos, documentales y físicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-02-03 | 2020-12-11
|  | ACT 2 | Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental – TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación. | Presentación y ajustes de las TVD para su convalidación. | Humanos, documentales y físicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-02-03 | 2020-12-11
|  | ACT 3 | Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto. | Matriz de registro de activos de información actualizada | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto. | Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 5 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2020-07-01 | 2020-11-30
4 | CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | ACT 1 | Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web. | Elaborar diagnóstico de accesibilidad web elaborado | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2020-02-03 | 2020-05-29
|  | ACT 2 | Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información para grupos con criterio diferencial de accesibilidad. | Información de interés mediante video para los grupos étnicos ( wayuu) publicado en el portal web del Institucional | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2020-02-03 | 2020-05-30
|  | ACT 3 |  | Publicación en el portal web institucional del video entregado por parte del grupo de atención al ciudadano | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2020-02-03 | 2020-05-30
5 | MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ACT 1 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o denuncias recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información. | Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2020-03-02 | 2020-11-30
|  | ACT 2 | Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014. | Informe de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2020-02-03 | 2020-12-31

## COMPONENTE 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | CODIGO DE INTEGRIDAD | ACT 1 | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad | Acciones de retroalimentación ejecutadas | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2020-03-02 | 2020-11-30
|  | ACT 2 | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad | Virtualizar de manera semestral el programa de inducción incluyendo contenidos del Código de Integridad | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL | 2020-02-03 | 2020-11-30
|  | ACT 3 | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad | Plan de gestión ejecutado según cronograma | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2020-04-01 | 2020-11-30
|  | ACT 4 | Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad | Acciones de evaluación implementadas y documentadas | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2020-11-01 | 2020-11-30
2 | LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | ACT 1 | Seguimiento y monitoreo de la línea de atención anticorrupción | Seguimiento y monitoreo de la línea de atención anticorrupción. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GEDIP DIRECCIÓN GENERAL | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  | ACT 2 | Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción | Desarrollo de plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA DE COMUNICACIONES | 2020-01-02 | 2020-12-30
|  |  |  | Apoyar a la oficina de comunicaciones el plan de lucha contra la corrupción | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIONES REGIONALES Y ERON | 2020-01-02 | 2020-12-30
|  | ACT 3 | Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar Actos de corrupción al interior del INPEC. | Enlace Interinstitucional con FGN | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2020-03-02 | 2020-06-30
|  | ACT 4 | Aumentar el control social de la ciudadanía para la desarticulación de conductas corruptas en funcionarios del INPEC. | Presentar por Dirección Regional uno ó dos proyectos de red de participación cívica | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIONES REGIONALES | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 5 | Sesiones del Comité Integrado de Transparencia | Sesionar el Comité Integrado de Transparencia cuando se requiera. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  | ACT 6 | Acciones inmediatas, celeridad en los procesos disciplinarios. Aplicación de procedimiento verbal como acción inmediata frente a hechos relacionados con actos de corrupción. | Número de quejas e informes recepcionadas frente a procesos verbales. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  | ACT 7 | Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición. | % de internos identificados con traslado a pabellones de alta seguridad con inhibición | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2020-03-02 | 2020-06-30
|  | ACT 8 | Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles. | Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2020-03-02 | 2020-06-30
|  | ACT 9 | Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria. | Seguimiento al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2020-04-01 | 2020-12-30
|  | ACT 10 | Implementación de la figura de retiro por inconveniencia en personal de CCV y nivel directivo por perdida de confianza. Art 65 Decreto 407 | Reglamentar el procedimiento para su implementación | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 11 | Proyecto de reforma al código penal para la constitución de conducta punible en el ingreso de elementos prohibidos a ERON. | Proyecto de reforma al código penal | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | ACT 12 | Solicitar a la CNSC mejorar el proceso de incorporación de los aspirantes al CCV (pruebas polígrafo, visitas domiciliarias, pruebas de laboratorio) | Implementación de filtros de control en el proceso de incorporación aspirantes CCV | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-03-01 | 2019-12-31