## Hoja3
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONAL 2020
1. ESTRUCTURA DEL PLAN | [11 empty] | 2. RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD |  | 3. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PLAN
1.1 EJES TEMÁTICOS |  | 1.2 OBJETIVOS DE LOS EJES |  | 1.3 CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO |  | 1.4 ACTIVIDADES |  | 1.5 FECHA INICIO | 1.6 FECHA FIN | 1.7 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (EN DÍAS) | 1.8 RECURSOS | 2.1 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2.2 COLABORADOR DE LA ACTIVIDAD | 3.1 DESCIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | 3.2 % AVANCE | 3.3 UBICACIÓN DEL SOPORTE
C1 | Planeación del Bienestar e Incentivos Institucional | O1 | Planear para las sedes de trabajo del instituto los estándares mínimos del Plan de Bienestar e Incentivos Institucional. | C1 | Plan de Bienestar e Incentivos Institucional | A1 | Estructurar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional 2020, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 30 |  | Grupo de Bienestar Laboral
[6 empty] | A2 | Presentar el Plan de Bienestar e Incentivos Institutcional a Comité Institucional de Gestión y Desemepeño para aprobación. | 2020-01-15 | 2020-01-31 | 16 |  | Grupo de Bienestar Laboral
[6 empty] | A3 | Publicar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional en la página web y socializarlo con las sedes de trabajo. | 2020-01-30 | 2020-02-28 | 29 |  | Grupo de Bienestar Laboral
[6 empty] | A4 | Realizar monitoreo semestral al cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos Institucional. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES y DIREG. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG).
[6 empty] | A5 | Definir el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional 2021, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 60 |  | Grupo de Bienestar Laboral | Grupo de Bienestar Laboral
C2 | Área de Protección y Servicios Sociales | O2 | Establecer actividades que atienden necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y su familia, de tipo cultural, deportivas, recreativas, vacacionales, adquisición de vivienda, fomento a la educación y creación de alianzas estratégicas que fomenten la integración laboral, familiar y el aprovechamiento del tiempo libre. | C2 | Deportivos, Recreativos, Vacacionales, Artísticos y Culturales | A1 | Planificar actividades relacionadas con: (i) acondicionamiento físico, (ii) campeonatos en los ERON, (iii) celebración fechas especiales, (iv) vacaciones recreativas y (v) eventos artísticos y culturales en las sedes de trabajo; de acuerdo con lo descrito en el PA-TH-P13 Procedimiento para el desarrollo del programa Deportivo, recreativo y artístico-cultural (ISOLUCIÓN) | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 58 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
[6 empty] | A2 | Establecer contacto con las entidades de carácter público o privado para realizar actividades dirigidas a los servidores públicos, que incluyan su núcleo familiar. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
[6 empty] | A3 | Tramitar actividades por intermedio de los servicios que ofrecen las Cajas de Compensación Familiar, los institutos de recreación y deporte de los entes municipales, distritales, departamentales y demás entidades. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C3 | Alianzas estratégicas | A1 | Gestionar la consolidación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que otorguen al Instituto beneficios y/o servicios para el fortalecimiento de la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias; de acuerdo con el PA-TH-P09 Procedimiento para la realización y formalización de alianzas estratégicas (ISOLUCIÓN) | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C4 | Promoción de la salud y prevención de la enfermedad | A1 | Establecer contacto con entidades públicas o privadas prestadoras de servicios de salud y ejecutar la feria de la salud en las sedes de trabajo del Instituto, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Procedimiento para la programación de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (ISOLUCIÓN) | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C5 | Promoción de programas de vivienda | A1 | Socializar a los servidores públicos de la sede de trabajo los programas, líneas de crédito, subsidios que ofrecen las diversas entidades respecto al tema (Fondo Nacional de Ahorro, Cajas de Compensación Familiar, Fondos de Cesantías, entre otros) a través de la organización anual de ferias de vivienda en las sedes de trabajo. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C6 | Apoyo a la gestión de bienestar | A1 | Gestionar actividades anuales para la vigencia 2020 relacionadas con el área de protección y servicios sociales ante las Cajas de Compensación Familiar para cada una de sus sedes de trabajo; en el caso de las DIREG ellos gestionaran para los ERON adscritos. | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 58 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES y DIREG | Grupo de Personal (DIRES) y Área Talento Humano (DIREG)
|  |  |  | C7 | Capacitación informal en artes y artesanías | A1 | Promover por medio de la capacitación informal la creatividad en los servidores públicos realizando actividades lúdicas y artísticas. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C8 | Programa Servimos | A1 | Socializar semestralmente a los servidores públicos el programa servimos a nivel nacional informando acerca de los beneficios que contempla, los recursos y convenios con entidades públicas y privadas, en temas de turismo, educación, seguros, salud, cultura, vivienda, servicios y descuentos especiales. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C9 | Programa Estado Joven | A1 | Gestionar con las áreas de empleabilidad de las Cajas de Compensación Familiar, la captación de estudiantes para la ejecución de la práctica laboral y apoyar los procesos administrativos en el Instituto, de acuerdo a lineamientos del Programa Estado Joven. | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 60 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES y, DIREG | Grupo de Personal (DIRES) y Área Talento Humano (DIREG), según corresponda.
|  |  |  | C10 | Programa Nacional de Bilingüismo | A1 | DIRES acuerda con el SENA la realización del Programa Nacional de Bilingüismo de manera virtual o presencial para cada vigencia. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 |  | Dirección Escuela de Formación | Grupo de Personal (DIRES)
|  |  |  | C11 | Programa Entorno Laboral Saludable | A1 | Dar cumplimiento a los lineamientos del PA-TH-PR05 Programa de Entorno Laboral Saludable, relacionados con las acciones de bienestar en el entorno laboral (ISOLUCIÓN) | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
C3 | Área de calidad de vida laboral | O3 | Establecer actividades que permitan generar un ambiente y condiciones laborales favorables a los servidores públicos para su bienestar y desarrollo. | C12 | Medición de clima laboral | A1 | Liderar y realizar la medición del clima laboral usando como base el Anexo 2, de la Guía de estímulos de los servidores públicos - DAFP. | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 60 |  | Grupo de Bienestar Laboral
|  |  |  | C13 | Cultura organizacional | A1 | Definir y realizar como mínimo dos (2) veces al año, campañas que fortalezcan el conjunto de creencias, hábitos y actitudes de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como, la apropiación de la misión y visión institucional y los comportamientos asociados al <b>PA-TH-CO03 <i> “Código de integridad” | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C14 | Programa de desvinculación asistida / readaptación laboral | A1 | Dar cumplimiento a los lineamientos del Programa de desvinculación asistida / readaptación laboral (ISOLUCIÓN) | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral | GABIE (Sede Central),Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C15 | Programa de acompañamiento integral al servidor público | A1 | Brindar acompañamiento a los servidores públicos y sus familias con atención psicosocial primaria por situación calamitosa, de acuerdo a lo establecido en el PA-TH-P16 Procedimiento Atención Psicosocial (ISOLUCIÓN) | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES y, DIREG | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
[6 empty] | A2 | Elaborar material y brindar asesoría a los servidores públicos en pautas de crianza, escuela de padres, talleres de pareja y familia, utilización adecuada del tiempo libre y comunicación asertiva, de acuerdo con el PA-TH-P15 Procedimiento de Gestión Programa de Calidad de Vida Laboral (Pareja, Familia y Prepensionados) (ISOLUCIÓN). | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | ,Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C16 | Equidad de género y respeto por la diversidad | A1 | Promover como elemento fundamental de la cultura organizacional, la prevención de la violencia contra la mujer, la equidad de género y el respeto por la diversidad dando cumplimiento al Procedimiento de equidad de género y respeto por la diversidad (ISOLUCIÓN) | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 243 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C17 | Reconocimiento póstumo | A1 | Elaborar y entregar (si aplica) a la familia del servidor público fallecido el reconocimiento póstumo. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
|  |  |  | C18 | Dotación de personal administrativo | A1 | Gestionar y tramitar la adquisición de dotación de calzado y vestido de labor de servidores públicos administrativos que tienen derecho, según la Ley 70 de 1988 en su artículo 1°. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 181 |  | Grupo de Bienestar Laboral.
|  |  |  | C19 | Salario emocional | A1 | Promover el uso de la bicicleta en la sede de trabajo. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | GABIE (Sede Central),Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
[6 empty] | A2 | Ejercer control a los servidores públicos que gozan del benefiicio de horario especial de trabajo que trata la Resolución N° 2103 de 2015, en la sede de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | GABIE (Sede Central),Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
[6 empty] | A3 | Coordinar y hacer control a los permisos otorgados a los servidores públicos por motivo de la Circular N° 016 de 2019. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 |  | DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
C4 | Incentivos pecuniarios | O4 | Ejecutar actividades relacionadas con el Plan de Incentivos Pecuniarios, de acuerdo a los criterios y directrices fijadas por la normatividad vigente | C20 | Mejor equipo de trabajo | A1 | Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Procedimiento ejecución plan de incentivos pecuniarios del INPEC (ISOLUCIÓN). | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 60 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
C5 | Incentivos NO pecuniarios | O5 | Ejecutar actividades relacionadas con el Plan de incentivos NO pecuniarios, de acuerdo a los criterios y directrices fijadas por la normatividad vigente. | C21 | Reconocimientos | A1 | Programar y efectuar con apoyo de las alianzas estrategias del sector público o privado actividades que exalten la labor del servidor público y el código de integridad, dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, eficiencia, adecuada prestación del servicio en lo público y el buen gobierno. | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
[6 empty] | A2 | Otorgar a los sevidores públicos de carrera administrativa Reconocimiento al mejor servidor penitenciario, de acuerdo con los lineamientos establecidos en programa "Criterios para el Otorgamiento del Distintivo de Servicios Distinguidos (Bernardo Echeverry Ossa) y reconocimiento al Mejor Servidor Penitenciario" (ISOLUCIÓN). | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A3 | Otorgar reconocimiento al mejor ERON que se destaca en forma notoria y sobresaliente en el desempeño de las funciones, el logro de los fines y objetivos institucionales, dentro del marco constitucional de los principios esenciales del Estado y de la función administrativa. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 303 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A4 | Promover en la sede de trabajo la feclicitación especial mensualmente como mínimo el 1% de los servidores públicos bajo su cargo, teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de los criterios señalados en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) según corresponda.
[6 empty] | A5 | Otorgar reconocimiento al servidor público que se destaca en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones como personaje del mes en la sede de trabajo y exaltarlo en el cuadro de honor. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 |  | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A6 | Enviar a la Dirección General del Instituto el listado de los servidores públicos que en la vigencia anterior se les otorgó el reconocimiento a mejores servidores públicos y el Distintivo de Servicios Distinguidos "Bernardo Echeverry Ossa, a efectos de evaluar la posibilidad de incluirlos para cursos en instituciones educativas nacionales o extranjeras, mediante comisión de estudios (según disponibilidad – no obligatorio). | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 29 |  | Grupo de Bienestar Laboral. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A7 | Otorgar distintivo de buena conducta a los servidores públicos de carrera administrativa por sobresalir en virtudes, conducta y moralidad en la prestación del servicio. | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 29 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A8 | Otorgar distintivo medalla al valor al servidor público de carrera administrativa o auxiliar del cuerpo de custodia que, en cumplimiento de sus funciones, participe en acciones meritorias de marcada trascendencia o exponga su integridad física y psicológica en defensa, garantía e intereses de la sociedad, la justicia, la seguridad del Estado y la Institución. | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 29 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
|  |  |  | C22 | Distintivos otorgados por la DIRES | A1 | Conceder incentivos no pecuniarios, a los servidores públicos y dependencias del INPEC y, a otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas del orden nacional. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Dirección Escuela de Formación | Grupo de Personal (DIRES)
|  |  |  | C23 | Exaltación Penitenciaria y Carcelaria | A1 | Otorgar exaltación INPEC propone a la mejor propuesta de tipo investigativo en beneficio del Instituto, con componentes científicos, tecnológicos, académicos y otros. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A2 | Otorgar exaltación Mejor Binomio Canino al servidor público Cuerpo de Custodia y Vigilancia que hace parte del Grupo Canino, de acuerdo con las clases establecidas en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A3 | Otorgar exaltación Mejor Policía Judicial al mejor servidor público del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que hace parte del Grupo de Policía Judicial, | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A4 | Otorgar exaltación Mejor Comando al mejor servidor público del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que pertenece al Comando de Reacción Inmediata (CRI) o Comando Operativo de Remisiones Especiales (CORES). | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A5 | Otorgar reconocimiento Personaje del año al mejor servidor público administrativo y del cuerpo de custodia y vigilancia, que se han destacado por su responsabilidad y dedicación. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A6 | Otorgar exaltación Mérito deportivo al mejor servidor público deportista del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y personal administrativo, en representación del Instituto, de acuerdo con las clases establecidas en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A7 | Otorgar exaltación Toda una vida al mejor servidor público del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y/o personal administrativo que cumplan con algunos de acuerdo con las clases establecidas en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
[6 empty] | A8 | Otorgar exaltación Mejor Gestión a Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Jefes de Oficina Asesoras. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 |  | Grupo de Bienestar Laboral, DIRES, DIREG y ERON. | Grupo de Bienestar Laboral y Comités Locales.
Note on A7: REGISTRA EL NOMBRE DEL CONCEPTO GENERAL EN LOS QUE SE DIVIDE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONAL.
Note on C7: REGISTRE EL PROPOSITO ORIENTADO A DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS CATEGORIAS .
Note on E7: REGISTRA EL CONCEPTO GENERAL QUE COMPONE CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PLAN D EBIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONAL.
Note on G7: REGISTRE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE DARAN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL SECTOR
Note on I7: REGISTRE LA FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
Note on J7: REGISTRE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Note on K7: REGISTRE NÚMERO DE DÍAS DE LA ACTIVIDAD
Note on M7: REGISTRE EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. EJEMPLO: DIREG, ERON, SUTAH.
Note on N7: REGISTRE EL ÁREA O DEPENDENCIA QUE COLABORARA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Note on O7: REGISTRE DE MANERA DESCRIPTIVA LAS ACCIONES REALIZADAS FRENTE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PERIODOS EVALUADOS.
Note on P7: REGISTRE EL AVANCE PORCENTUAL REGISTRADO PARA EL PERIODO EVALUADO, TODA ACTIVIDAD QUE HAYA CULMINADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO DEBERÁ PRESENTAR AVANCE REGISTRADO, DE LO CONTRARIO SE DEBERÁ CONTEMPLAR COMO REGISTRO UN VALOR CERO (0).
Note on Q7: REGISTRE LA UBICACIÓN EL REGISTRO DE CALIDAD QUE SOPORTA LA DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.