## PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
|  |  |  | 1. Estructura del Plan | [10 empty] | 2. Responsables de la actividad |  |  | 3. Porcentaje de Cumplimiento
Sector | Código | Indicador | Producto | 1.1 Ejes temáticos |  | 1.2 Objetivo del Eje Temático |  | 1.3 Criterios de cumplimiento |  | 1.4 Actividades |  | 1.5 Fecha Inicio | 1.6 Fecha Inicio | 1.7 Duración de la actividad (días) | 2.1 Responsable de la Actividad | 2.2 Colaborador de la Actividad | Recursos Ecónomicos | Anual
Planeación del Recurso Humano | S00 | Porcentaje de la planeación estratégica de Talento Humano aplicada. | P03: Diseñar los planes de talento humano de acuerdo con la normatividad vigente y ejecutarlosen los tiempos establecidos. | E1 | PLANIFICACIÓN DEL SGSST | O1 | Planear para las sedes de trabajo del instituto los estándares mínimos del sgsst que trata la resolución n° 0312 de 2019. | C1 | Definir los recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las direrentes sedes de trabajo del Instituto. | A1 | Establecer el responsable del SG-SST en cada una de las sedes de trabajo del Instituto, de acuerdo con los criterios definidos en la Resolución N° 0312 de 2019 (MINTRABAJO) y la Circular 060 del 2013 (INPEC). | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 89 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A2 | Ejecutar el presupuesto para el SG-SST en las sedes de trabajo que fueron asignadas. | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 29 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Direcciones Regionales y ERON. | Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A3 | Verificar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los servidores públicos, judicantes, practicantes o pasantes, contratistas, subcontratistas y proveedores. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | GUSST, Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A4 | Conformar en las sedes de trabajo que lo requieran el COPASST de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 6079 de 2019 (INPEC). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | GUSST, Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A5 | Conformar en las sedes de trabajo que lo requieran el Comité de Convivencia de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 002823 de 2019 (INPEC). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[8 empty] | C2 | Capacitar acerca delSG-SST a los servidores públicos del Instituto. | A1 | Implementar las actividades de capacitación promoción y prevención PyP definidas en el PIGA, manual de gestión ambiental, manual para la elaboración del plan emergencias, trabajo en altura y los programas de ausentismo laboral por causa médica, entorno laboral saludable y prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas (ISOLUCIÓN). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A2 | Realizar curso virtual de 50 horas en SG-SST - Resolución N° 4927 de 2016 (MINTRABAJO) por parte de los responsables y los integrantes de los diferentes comité que conforman el SG-SST en las sedes de trabajo del Instituto. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 181 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[8 empty] | C3 | Gestionar de manera integral el SG-SST | A1 | Aplicar la autoevaluación conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución N°0312 de 2019 (MINTRABAJO) | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 91 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Direcciones Regionales, ERON y COPASST | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A2 | Elaborar el Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 30 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales, ERON y COPASST | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON), COPASST
[10 empty] | A3 | Definir el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 29 | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A4 | Mantener el archivo o retención documental del SG-SST organizado por cada vigencia. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) y Comités del SGSST
[10 empty] | A5 | Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos. | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 29 | Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES) y Área Talento Humano (DIREG)
[10 empty] | A6 | Actualizar los documentos del SG-SST del Proceso de Gestión del Talento Humano que se requieran. | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 274 | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A7 | Definir los canales, mecanismos y metodologías que se emplearán para las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 29 | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A8 | Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el procedimiento Identificación de los requisitos del SGSST para las adquisiciones (ISOLUCIÓN) | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A9 | Dar cumplimiento al numeral 16 Contratación, de la Guía SGSST (ISOLUCIÓN). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A10 | Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el procedimiento Gestión de los cambios en el SGI (ISOLUCIÓN). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
|  |  |  | E2 | GESTIÓN DEL SG-SST EN EL INPEC | O2 | Realizar consolidado nacional de las condiciones de salud y de trabajo de los servidores públicos del INPEC. | C1 | Condiciones de salud: establecer el conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. | A1 | Elaborar la descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud del Instituto. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 90 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A2 | Implementar de acuerdo a la competencia las actividades de Promoción y Prevención en Salud establecidas en (i) Programa prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas, (ii) Procedimiento para la programación de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, (iii) Política promoción de la salud mental y preservación de la vida y, (iv) Programa de ausentismo laboral por cauda médica, las acciones para disminuir el ausentismo (ISOLUCIÓN). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A3 | PROFESIOGRAMA (Remitir al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollan la labora de los trabajadores). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A4 | Programar y ejecutar de acuerdo a presupuesto asignado las Evaluaciones Médicas Ocupacionales a los servidores públicos del Instituto. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación y Direcciones Regionales | Grupo de Personal (DIRES) y Área Talento Humano (DIREG).
[10 empty] | A5 | Tener la custodia de las historias clínicas de los servidores públicos. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A6 | Realizar seguimiento administrativo al cumplimiento de las DML de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Evaluación de Evento de Salud por Medicina Laboral - ESMEL | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | COPASST | COPASST de cada sede de trabajo.
[10 empty] | A7 | Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Manual para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (ISOLUCIÓN). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | O3 | Identificar las causas que derivan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. | C2 | Registrar, reportar e investigar las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo. | A1 | Reportar los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo de acuerdo con la Guía para Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral (ISOLUCIÓN). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A2 | Realizar investigación del total de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, atendiendo los parametros establecidos en la Resolución N° 6081 del 2019 (INPEC). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A3 | Reportar al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo trimestralmente el registro y análisis estadistico de accidentes y enfermedades laborales. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 334 | Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | O4 | Establecer controles que con lleven a mejorar la productividad de los servidores públicos | C3 | Emplear mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los servidores públicos | A1 | Medir la frecuencia de la accidentalidad mensual en la sede de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A2 | Medir la severidad de la accidentalidad mensual en la sede de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A3 | Medir anualmente la mortalidad por Accidentes de Trabajo en la sede de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A4 | Medir anualmente la prevalencia de Enfermedad Laboral en la sede de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A5 | Medir anualmente la incidencia de Enfermedad Laboral en la sede de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A6 | Medir el ausentismo por causa médica mensual en la sede de trabajo en el formato PA-TH-P17-F01 Reporte y seguimiento de incapacidades y licencias médicas (ISOLUCIÓN) | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | O5 | Identificar peligros, evaluación y valoración de riesgos. | C4 | Evaluar los peligros asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en la Institucion | A1 | Aplicar la metodologia para la identificación en la sede de trabajo los peligros, evaluación y valoración de los riesgos de acuerdo con la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (GTC45) | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A2 | Identificar peligros con participación de todos los servidores públicos de las sedes de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A3 | Identificar sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda de acuerdo con la Guía para el manejo de sustancias tóxicas, corrosivas e inflamables (ISOLUCIÓN) | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 29 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A4 | Realizar mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | O6 | Aplicar medidas de prevención y control para intervenir los peligros | C5 | Realizar inspeccion de equipos,maquinas,herramientas e instalaciones del Instituto | A1 | Realizar en las sedes de trabajo inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria y equipos de acuerdo con el Manual para la elaboración del Plan de Emergencias y, de vehículos de acuerco con el Plan Estratégico de Seguridad Vial (ISOLUCIÓN). | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | COPASST | COPASST de cada sede de trabajo.
[10 empty] | A2 | Solicitar a la USPEC el mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con las inspecciones realizadas por el COPASST en las sedes de trabajo de acuerdo con los lineamientos de Resolución N° 6080 de 2019. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité Operativo de Emergencia de cada sede de trabajo
[10 empty] | A3 | Solicitar a la USPEC la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado de acuerdo con los manuales de uso en las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas en las sedes de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A4 | Entregar los Elementos de Protección Personal EPP y soportar la entrega de estos a los servidores públicos, haciendo uso del formato Suministro de Equipos y Elementos de Protección Individual (ISOLUCIÓN) | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | O7 | Estructurar e implementar el Plan de emergencias en las sedes de trabajo. | C6 | Establecer la puesta en marcha del manual de mergencia ante eventualidades de un alto riesgo | A1 | Actualizar el Plan de Emergencias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual para la elaboración del plan de emergencias (ISOLUCIÓN) | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 89 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[10 empty] | A2 | Soportar en registro la conformación del Comité Operativo de Emergencia atendieno lo dispuesto en la Resolución N° 6080 de 2019 (INPEC). | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 89 | Comité Operativo de Emergencia | Comité Operativo de Emergencia de cada sede de trabajo
[10 empty] | A3 | Asegurar con entidades externas la capacitación y entrenamiento de los integrantes de las brigadas de emergencia. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Comité Operativo de Emergencia | Comité Operativo de Emergencia de cada sede de trabajo
[10 empty] | A4 | Soportar en registro la entrega de dotación de brigadas de emergencias. | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 152 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | Comité Operativo de Emergencia
[6 empty] | O8 | Desarrollar acciones y programas orientadas al adecuado mantenimiento de la salud mental e los servidores públicos del Instituto | C7 | Prevenir e intervenir el riesgo psicosocial y el acoso laboral en los funcionarios del Instituto. Así mismo, generar acciones por promocionar la salud mental de los funcionarios. | A1 | Capacitar a los Comités de Convivencia laboral (CCL) sobre funciones, responsabilidades y estrategias de conciliación, según requerimientos | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A2 | Realizar actividades de prevención en consumo de sustancias psicoactivas en los ERONES, Oficinas Regionales y Sede central | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A3 | Realizar actividades y acompañamiento psicosocial encaminadas a la prevención del suicidio. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A4 | Realizar actividades y acompañamiento psicosocial encaminadas al manejo de la depresión, ansiedad y duelo | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A5 | Realizar actividades para la prevención del acoso laboral en los ERON, Oficinas Regionales, Escuela de Formación y Sede central | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia de cada sede de trabajo | Comité de Convivencia
[10 empty] | A6 | Realizar evaluación de riesgo psicosocial, aplicando la Batería de Instrumentos designada por el Ministerio del trabajo a 1500 funcionarios a nivel nacional | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A7 | Realizar socialización de resultados e intervención en riesgo psicosocial a los establecimientos y oficinas regionales evaluadas durante 2019, según resultados | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A8 | Realizar capacitación de intervención en crisis a las brigadas de emergencia de las Direcciones Regionales y Sede Central. | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A9 | Realizar intervenciones en crisis y acompañamientos psicosociales individuales según requerimientos | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
|  |  |  | E3 | Resultados del SG-SST | O9 | Evaluar el SGSST de acuerdo con las condiciones institucionales | C1 | Registrar y hacer seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST. | A1 | Definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y hacer seguimiento a los mismos. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A2 | Solicitar a la Oficina de Control Interno la inlusión de auditorias aleatorias a los ERON sobre el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 58 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[10 empty] | A3 | Realizar una vez al año evaluación y seguimiento al SGSST en las Direcciones Regionales. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | Área Talento Humano (DIREG)
[10 empty] | A4 | Realizar seguimiento al SGSST en las sedes de trabajo | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 303 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[6 empty] | O10 | Mantener y mejorar las actividades proyectadas al SGSST | C2 | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | A1 | Definir e implementar acciones correctivas y/o preventivas con base en los resultados del seguimiento del SGSST, las recomendaciones del COPASST, de acuerdo con los lineamientos del procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ISOLUCIÓN). | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 30 | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
Note on V4: Registre la suma semestral de las ponderaciones porcentuales de las actividades ejecutadas y registradas en el plan de acción por DIRES, DIREG y ERON.
Note on F5: Registre el conjunto de contenidos que hacen parte de la planificación realizada.
Note on H5: Registre la lista de objetivos definidos por el Plan vigente y que darán cumplimiento a los ejes temáticos.
Note on J5: Registre la actividad o conjunto de actividades que se deben ejecutar para dar cumplimiento al objetivo.
Note on P5: Registre día, mes y año en que se espera dar inicio a la actividad .
Note on Q5: Registre día, mes y año en que se espera culminar con la actividad programada.
Note on R5: Registre el tiempo que va a durar cada actividad dentro del plan de trabajo
Note on S5: Registre la sede de trabajo, dependencia o grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de ejecutar las actividades.
Note on T5: Registre el nombre del servidor público, área, grupo o comité que apoyará la ejecución de las actividades para su cumplimient